## 11а
Таблица 11а
Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы «Развитие рыбного и сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 9 месяцев 2020 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Степень освоения средств*** | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители, участники, исполнители | Причины низкой степени освоения средств***** (ниже 45%), невыполнения мероприятий | Код ГРБС
|  | Источ-ник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение ГРБС | Фактическое исполнение** |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да/нет/ частично)****
| Государственная программа «Развитие рыбного и сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 1127139.187 | 464589.9998 | 582638.0048 | 51.6918 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 68 | МИРП МО, Комитет по ветеринарии МО, Минстрой МО, адм. муниципальных образований сельских поселений МО организации и предприятия АПК,КФХ, ЛПХ, кооперативы
|  | ОБ | 648772.787 | 394603.3303 | 386097.5483 | 59.512 |  | Выполнены в полном объеме | 11
|  | ФБ | 241857 | 69986.6695 | 68764.8675 | 28.432 |  | Выполнены частично | 48
|  | МБ | 1377 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 9
|  | ВБС | 235132.4 | 0 | 127775.589 | 54.342 |  | Степень выполнения мероприятий | 51.47%
| Государственная программа «Развитие рыбного и сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» По ИОГВ | Всего | 1127139.187 | 464589.9998 | 582638.0048 | 51.6918 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 68
|  | ОБ | 648772.787 | 394603.3303 | 386097.5483 | 59.512 |  | Выполнены в полном объеме | 11
|  | ФБ | 241857 | 69986.6695 | 68764.8675 | 28.432 |  | Выполнены частично | 47
|  | МБ | 1377 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 10
|  | ВБС | 235132.4 | 0 | 127775.589 | 54.342 |  | Степень выполнения мероприятий | 50.74%
| Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманскоц области | Всего | 874169.717 | 330101.7008 | 455877.6358 | 52.1498 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 51 |  |  | 833
|  | ОБ | 415756.417 | 260115.0313 | 259337.1793 | 62.3772 |  | Выполнены в полном объеме | 10
|  | ФБ | 223280.9 | 69986.6695 | 68764.8675 | 30.7975 |  | Выполнены частично | 32
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 9
|  | ВБС | 235132.4 | 0 | 127775.589 | 54.342 |  | Степень выполнения мероприятий | 50.98%
| Комитет по ветеринарии МО | Всего | 206852.77 | 134488.299 | 126760.369 | 61.2805 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 16 |  |  | 826
|  | ОБ | 206852.77 | 134488.299 | 126760.369 | 61.2805 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 15
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 53.12%
| Министерство строительства Мурманской области | Всего | 46116.7 | 0 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 1 |  |  | 807
|  | ОБ | 26163.6 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 18576.1 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 1377 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
1. | Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса" | Всего | 400518.296 | 283539.2 | 288469.546 | 72.0241 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 20 | МИРП МО, организации предприятия АПК, КФХ, ЛПХ, кооперативы
|  | ОБ | 337180.796 | 244706.5 | 243928.648 | 72.3436 |  | Выполнены в полном объеме | 4
|  | ФБ | 55839.5 | 38832.7 | 37610.898 | 67.3554 |  | Выполнены частично | 15
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 7498 | 0 | 6930 | 92.4246 |  | Степень выполнения мероприятий | 57.5%
1.1. | Основное мероприятие. 1. Модернизация производства в агропромышленном комплексе | Всего | 18663.8 | 10400 | 17330 | 92.8535 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 2 | МИРП МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы
|  | ОБ | 11733.8 | 10400 | 10400 | 88.6328 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 6930 | 0 | 6930 | 100 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
1.1.1. | Субсидия на возмещение части затрат производителям пищевой и перерабатывающей промышленности на обновление и реконструкцию основных фондов | Всего | 1333.8 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение реализации ржано-пшеничного хлеба и хлеба первого сорта по фиксированным отпускным и потребительским ценам | В течеие 9 месяцев 2020 года потенциальными получателями субсидии реалиализуется часть произведенного ржано-пшеничного хлеба и хлеба первого сорта по фиксированным отпускным и потребительским ценам. В соответствии с правилами предоставления субсидия выплачивается в 4 квартале. | нет | МИРП МО, организации АПК | В соответствии с правилами предоставления субсидия выплачивается в 4 квартале | 833
|  | ОБ | 1333.8 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Субсидия на возмещение части затрат на приобретение тракторов и кормоуборочных комбайнов (самоходных и прицепных), почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники, а также техники и оборудования для животноводства | Всего | 17330 | 10400 | 17330 | 100 | Стимулирование обновления сельскохозяйственными товаропроизводителями парка техники и оборудования. Приобретение не менее 3-х единиц техники и (или) оборудовани я ежегодно. | Пиобретено 11 единиц техники. | да | МИРП МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы |  | 833
|  | ОБ | 10400 | 10400 | 10400 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 6930 | 0 | 6930 | 100
1.2. | Основное мероприятие 2. Развитие растениеводства (кормопроизводства) | Всего | 14532.6 | 9244.1 | 9244.1 | 63.6094 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 2 | МИРП МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы
|  | ОБ | 4214.4 | 2680.8 | 2680.8 | 63.6105 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 10318.2 | 6563.3 | 6563.3 | 63.609 |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 75%
1.2.1. | Субсидия на поддержку производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в виде возмещения затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы крайнего Севера и приравненые к ним местности (софинансируемая из федерального бюджета) | Всего | 13067 | 7778.5 | 7778.5 | 59.5278 | Поддержка производства кормовых культур по перечню, утверждаемому приказом МРСХ МО | Сельскохозяйственными товаропроизводителями области закуплены и под урожай 2020 года высеяно семян кормовых культур на общую сумму 1 778,5 тыс. руб. по утвержденному веречню. Остаток неиспользованых срдств субсидии будет перераспределен в 4 квартале на другие мероприятия. | частично | МИРП МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | В настоящее время в ГП вносятся изменения в части перераспределения средств ФБ и ОБ с данного мероприятия на субсидию на развитие оленеводства. Субсидия на семена выплачена в соотвествии с фактической потребностью. | 833
|  | ОБ | 3789.4 | 2255.8 | 2255.8 | 59.5292
|  | ФБ | 9277.6 | 5522.7 | 5522.7 | 59.5272
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (софинансируемая из федерального бюджета) | Всего | 1465.6 | 1465.6 | 1465.6 | 100 | Проведение комплекса посевных, уборочных работ | Комплекс посевных, уборочных работ проведен | да | МИРП МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы |  | 833
|  | ОБ | 425 | 425 | 425 | 100
|  | ФБ | 1040.6 | 1040.6 | 1040.6 | 100
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие 3. Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Всего | 328059.196 | 237087.5 | 237087.5 | 72.2697 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 8 | МИРП МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы
|  | ОБ | 297874.396 | 214474.6 | 214474.6 | 72.0017 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 30184.8 | 22612.9 | 22612.9 | 74.9149 |  | Выполнены частично | 7
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 56.25%
1.3.1. | Субсидия на развитие племенного животноводства | Всего | 7042.3 | 7042.3 | 7042.3 | 100 | Возмещение затрат по содержанию племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных | Субсидия выплачена в полном объеме всем заявителям на 4047 голов племенных сельскохозяйственных животных | да | МИРП МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы |  | 833
|  | ОБ | 2042.3 | 2042.3 | 2042.3 | 100
|  | ФБ | 5000 | 5000 | 5000 | 100
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Субсидия на поддержку племенного скотоводства молочного направления организациям агропромышленного комплекса, включенным в государственный племенной регистр | Всего | 700 | 308.3 | 308.3 | 44.0429 | Стимулирование разведения племенных животных, а также производство и использование племенной продукции (материала) в селекционных целях | Субсидия выплчена только предприятию по племенному делу ООО "Гамета-Плем" по предоставленным документам. | частично | МИРП МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы | Низкое освоение связано с тем, что объем средств предусмотреный в 2020 году расчитан с учетом основного получателя субсидии ООО "Полярная звезда", который утратил статус племенного хозяйства в 2019 году. При уточнениии бюджета объем средств будет уменьшен. На момент предоставления отчета уточнения бюджета не было. | 833
|  | ОБ | 700 | 308.3 | 308.3 | 44.0429
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.3. | Субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (софинансируемая часть из федерального бюджета) | Всего | 23569.2 | 16872 | 16872 | 71.5849 | Обеспечение условий для производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей. | Субсидия выплачена сельскохозяйственным товаропроизводителям на произведенное и реализованное молоко в количествеи 10 663,65 тонн. | частично | МИРП МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы |  | 833
|  | ОБ | 6835.1 | 4892.9 | 4892.9 | 71.5849
|  | ФБ | 16734.1 | 11979.1 | 11979.1 | 71.585
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.5. | Субсидия на поддержку северного оленеводства | Всего | 11902.396 | 7934.9 | 7934.9 | 66.6664 | Ежегодное сохранение поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП на уровне не менее предыдущего периода | Субсидия выплачена на содержание в первом квартале 50,519 тыс. голов оленей | частично | МИРП МО, предприятия АПК, кооперативы | Низкое освоение связано с установленым правилами порядком. Документы на субсидию предоставляются ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, то есть по состоянию на 01.10.2020 средства 3 квартал еще не выплачены. | 833
|  | ОБ | 3451.696 | 2301.1 | 2301.1 | 66.6658
|  | ФБ | 8450.7 | 5633.8 | 5633.8 | 66.6667
|  | МБ | 0 |  | 0
|  | ВБС | 0 |  | 0
1.3.6. | Субсидия на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Всего | 167095.3 | 103546.2 | 103546.2 | 61.9683 | Сохранение производства и реализации на территории Мурманской области субсидируемой продукции животноводства, в том числе молока в количестве не менее 13,5 тыс. тонн и яийц куриных в количестве не менее 6000 тыс. штук ежегодно. | Просубсидировано молока в количестве 10,6 тыс. тонн и яиц куриных в количестве 3 485,45 тыс. штук | частично | МИРП МО, предприятия АПК, кооперативы | Низкое освоение связано с установленым правилами порядком. Документы на субсидию предоставляются ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, то есть по состоянию на 01.10.2020 средства выплачены только за 8 месяцев | 833
|  | ОБ | 167095.3 | 103546.2 | 103546.2 | 61.9683
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.7. | Субсидия сельскохозяйственным государственным областным (муниципальным) унитарным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов | Всего | 60000 | 43633.8 | 43633.8 | 72.723 | Сохранение поголовья коров в субсидируемых хозяйствах на уровне предыдущего периода | Оценка показателя производится по итогам года | частично | МИРП МО, предприятия АПК |  | 833
|  | ОБ | 60000 | 43633.8 | 43633.8 | 72.723
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.8. | Субсидия на поддержку звероводства | Всего | 750 | 750 | 750 | 100 | Сохранение маточного поголовья пушных зверей в субсидируемых хозяйствах на уровне предыдущего периода, поголовье делового выхода молодняка пушных зверей не менее 1080 голов в год | Оценка показателя производится по итогам года | частично | МИРП МО, предприятия АПК |  | 833
|  | ОБ | 750 | 750 | 750 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.10. | Субсидия на оказание финансовой помощи государственным областным унитарным сельскохозяйственным предприятиям Мурманской области в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности | Всего | 57000 | 57000 | 57000 | 100 | Количество областных унитарных сельскохозяйственные предприятий Мурманской области, находящихся в стадии банкротства на конец отчетного периода - 0 ед. | Оценка показателя производится по итогам года | частично | МИРП МО, предприятия АПК |  | 833
|  | ОБ | 57000 | 57000 | 57000 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие 4. Поддержка малых форм хозяйствования | Всего | 31268 | 18812.9 | 18812.9 | 60.1666 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 4 | МИРП МО, КФХ, ЛПХ
|  | ОБ | 21470 | 15262.9 | 15262.9 | 71.0894 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 9230 | 3550 | 3550 | 38.4615 |  | Выполнены частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 568 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 62.5%
1.4.1. | Субсидия на компенсацию части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота для откорма | Всего | 2000 | 737.3 | 737.3 | 36.865 | Реализация мяса крупного рогатого скота малыми формами хозяйствования в количестве не менее 20 тонн ежегодно | К(Ф)Х произведено и реализовано мяса крупного рогатого скота в количестве более 30 тонн в живом весе | частично | МИРП МО, КФХ | Субсидия выплачена по фактичеки предоставленным документам | 833
|  | ОБ | 2000 | 737.3 | 737.3 | 36.865
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.3. | Гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) единовременная помощь на бытовое обустройство | Всего | 13568 | 5000 | 5000 | 36.8514 | Создание 3 единиц новых КФХ ежегодно | Предоставлен 1 грант. Создано 1 КФХ. | частично | МИРП МО, КФХ | Проводятся конкурсные процедуры. Планируется предоставление гранта в 3 квартале. | 833
|  | ОБ | 3770 | 1450 | 1450 | 38.4615
|  | ФБ | 9230 | 3550 | 3550 | 38.4615
|  | МБ | 0 | 0
|  | ВБС | 568 | 0 | 0 | 0
1.4.4. | Субсидия на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области - крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям | Всего | 13200 | 10575.6 | 10575.6 | 80.1182 | Сохранение производства и реализации на территории Мурманской области субсидируемой продукции животноводства, в том числе молока в количестве не менее 1,3 тыс. тонн. | Просубсидировано молока в количестве 0,91тыс. тонн, . | частично | МИРП МО, КФХ |  | 833
|  | ОБ | 13200 | 10575.6 | 10575.6 | 80.1182
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5. | Гранты на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | Всего | 2500 | 2500 | 2500 | 100 | Предоставление не менее 1 гранта ежегодно в целях создания семейных животноводческих ферм. | Предоставлен 1 грант. Создана 1 семейна ферма. | да | МИРП МО, КФХ |  | 833
|  | ОБ | 2500 | 2500 | 2500 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.5. | Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" | Всего | 7994.7 | 7994.7 | 5995.046 | 74.9878 | Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства , осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств госу | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 3
|  | ОБ | 1888.2 | 1888.2 | 1110.348 | 58.8046 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 6106.5 | 6106.5 | 4884.698 | 79.9918 |  | Выполнены частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50
1.5.1. | Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области | Всего | 3496.3 | 3496.3 | 2188.58 | 62.597 | Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве (КФХ). 2019 год - 2 единицы | Предоставлено 2 гранта. Ведется работа с фермерами. | частично | МИРП МО, АНО "ЦК", КФХ | Низкое фактическое освоение связано с запретом проведения мероприятий в связи с коронавирусом. В первом полугодии было запланировано проведение семинаров. | 833
|  | ОБ | 209.8 | 209.8 | 123.882 | 59.0477
|  | ФБ | 3286.5 | 3286.5 | 2064.698 | 62.8236
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области (несофинансироуемая часть) | Всего | 1498.4 | 1498.4 | 806.466 | 53.8218 | Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве (КФХ). 2019 год - 2 единицы | Предоставлено 2 гранта. Ведется работа с фермерами. | частично | МИРП МО, АНО "ЦК", КФХ | Низкое фактическое освоение связано с запретом проведения мероприятий в связи с коронавирусом. В первом полугодии и в 3 квартале было запланировано проведение семинаров. | 833
|  | ОБ | 1498.4 | 1498.4 | 806.466 | 53.8218
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Грант "Агростартап" | Всего | 3000 | 3000 | 3000 | 100 | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ, ФСС РФ, принятых КФХ в году получения грантов «Агростартап». 2020 год - 2 человека | Предоставлено 2 гранта.Оценка показателя производится по итогам года. | частично | МИРП МО, АНО "ЦК", КФХ |  | 833
|  | ОБ | 180 | 180 | 180 | 100
|  | ФБ | 2820 | 2820 | 2820 | 100
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Комплексное развитие сульских территорий" | Всего | 49067.6 | 1723 | 1723 | 3.5115 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 3 | МРСХ МО, Минстрой МО, Комитет по культуре и искусству МО, администрации сельских муниципальных образований МО, организации АПК | Превышение фактических внебюджетных расходов над запланируемыми, связано с покупкой жилья большей стоимость. И вложением гражданами-участниками мероприятия больших собственных средств.
|  | ОБ | 26708.5 | 499.7 | 499.7 | 1.8709 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 19910.1 | 1223.3 | 1223.3 | 6.1441 |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 1377 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 2
|  | ВБС | 1072 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 16.67%
2.1. | Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Всего | 2950.9 | 1723 | 1723 | 58.389 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 1 | МРСХ МО, администрации сельских муниципальных образований МО |  | 833
|  | ОБ | 544.9 | 499.7 | 499.7 | 91.7049 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 1334 | 1223.3 | 1223.3 | 91.7016 |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 1072 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
2.1.1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности (софинансируемая часть) | Всего | 2950.9 | 1723 | 1723 | 58.389 | Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации мероприятий подпрограммы не менее 2-х ежегодно | Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации мероприятий подпрограммы по состоянию на 01.10.2020 - 2. В настоящее время дляМурманской области выделены дополнительные средства ФБ в целях покрытия фактической потребности. Планируется предоставить социальную выплату еще 1 семье. | частично | МРСХ МО, администрации сельских муниципальных образований МО |  | 833
|  | ОБ | 544.9 | 499.7 | 499.7 | 91.7049
|  | ФБ | 1334 | 1223.3 | 1223.3 | 91.7016
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 1072 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности (несофинансируемая часть) | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации мероприятий подпрограммы не менее 2-х ежегодно |  |  | МРСХ МО, администрации сельских муниципальных образований МО
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 827
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие 2. Обустройство населенных пунктов в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Всего | 46116.7 | 0 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 1 | МИРП МО, Минстрой МО, администрации сельских муниципальных образований МО
|  | ОБ | 26163.6 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 18576.1 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 1377 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.2.4. | Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором в сельском населенном пункте 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья | Всего | 46116.7 | 0 | 0 | 0 | Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором в сельском населенном пункте 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья в 2020-2021 год | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится в соответствии со сметной документацией, графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 2 муниципального контракта от 09.04.2020 № 45-2020) на основании предъявленных Подрядчиком счета, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта о приёмке выполненных работ (КС-2) завизированных представителем организации осуществляющей строительный контроль при 100% готовности этапа в срок не превышающий 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ (КС-2), путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.» 1 этап до 30.11.2020, 2 этап до 30.11.2021. Авансирование не предусмотрено. | нет | МИРП МО, Минстрой МО, администрации сельских муниципальных образований МО | Завершение 1 этапа до 30.11.2020. Оплата по факту выполненных работ. Авансирование не предусмотрено. | 807
|  | ОБ | 26163.6 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 18576.1 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 1377 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение содействия подготовке квалифицированных кадров для предприятий АПК региона. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 1 | МИРП МО, предприятия АПК
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.3.1. | Организация работы по направлению на обучение граждан в целях подготовки квалифицированных кадров для предприятий АПК региона | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество абитуриентов направленных на обучение от Мурманской области не мене 2-х человек ежегодно | Ведется работа с образовательными учреждениями и организаиями по вопросу сотрудничества. | нет | МИРП МО, предприятия АПК | По состоянию на 01.10 оргаганизаци не нашли желающих для обучения и дальнейшего трудоустройства | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области" | Всего | 173100.152 | 110455.011 | 102727.081 | 59.3455 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 15 | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 173100.152 | 110455.011 | 102727.081 | 59.3455 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 14
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 53.33%
3.1. | Основное мероприятие 1. Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора и контроля | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 6 | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 6
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
3.1.1. | Организация и проведение проверок по исполнению хозяйствующими субъектами требований ветеринарного законодательства | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Пресечение и (или) устранение последствий выявленных нарушений требований законодательства в области ветеринарии | В связи с изменениями ветеринарного законодательства с 01.01.2020 региональный государственный ветеринарный надзор передан на федеральный уровень. Вместе с тем, Комитетом осуществляется государственный надзор в сфере обращения с животными, в рамках которого: 1. По результатам рассмотрения материалов проверок полиции, направлены: - 297 писем в адрес лиц, содержащих животных о прекращении противоправного поведения с разъяснениями требований законодательства в области обращения с животными; - 447 писем заявителям с информацией о принятых мерах; - 233 материала, содержащих признаки административного правонарушения в сфере ветеринарии в ТУ Россельхознадзора по Мурманской области. 2. По результатам рассмотрения информаций: - в ТУ Россельхознадзора направлен 56 материалов по нарушениям ветеринарного законодательства; - 100 обращений в ОМСУ на отлов животных без владельцев; - юридическим лицам, осуществляющим отлов и содержание животных без владельцев выдано 8 предостережения и 1 предписание о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Регистрация и ведение реестра специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Регистрация в установленные сроки ветеринарных специалистов, осуществляющих предпринимательскую деятельность | На 01.10.2020 в Комитет ветеринарные специалисты, осуществляющие предпринимательскую деятельность, для их регистрации не обращались. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Проведение ветеринарно-санитарного обследования объектов, подконтрольных государственной ветеринарной службе Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное проведение ветеринарно-санитарных обследований подконтрольных объектов и выдача заключения об их соответствии (не менее 100 ед. в год) | Проведено 61 ветеринарно-санитарных обследований. Выявлено 4 хозяйствующий субъект, не соответствующий ветеринарно-санитарным требованиям. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Выдача разрешения на вывоз (ввоз) за (в) пределы Мурманской области животных, продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе, в зависимости от эпизоотической обстановки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области в сфере ветеринарии | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Выдача или отказ в выдаче разрешений на вывоз (ввоз) за (в) пределы Мурманской области животных, продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе (не менее 200 ед. в год) | Рассмотрено 91 заявление на выдачу разрешений на вывоз (ввоз) за (в) пределы Мурманской области животных, продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе. Выдано 88 разрешений, отказано в 3 случаях. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5. | Выдача заключения о соответствии (несоответствии) продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе Мурманской области, требованиям законодательства к ее качеству и безопасности | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка и выдача заключений о соответствии (несоответствии) продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе Мурманской области, требованиям законодательства к ее качеству и безопасности | В связи с изменениями ветеринарного законодательства с 01.01.2020 региональный государственный ветеринарный надзор передан на федеральный уровень, заключения о соответствии (несоответствии) продукции, подконтрольной госветнадзору, выдаются ТУ Россельхознадзора. Вместе с тем, Комитетом направлены 16 писем в адрес хозяйствующих субъектов об использовании грузов без ограничений и по результатам усиленного лабараторного контроля по информации системы "Сирано". | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6. | Согласование маршрута следования, остановок, перегрузок мест кормления (поения), условий провоза (перегона) животных при транзите их через территорию Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное согласование маршрута следования, остановок, перегрузок мест кормления (поения), условий провоза (перегона) животных при транзите их через территорию Мурманской области | Своевременно согласовано по 53 заявлениям, в 4 случаях отказано. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие 2. Предупреждение и ликвидация болезней животных и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов животного происхождения | Всего | 116889.161 | 87110.333 | 79382.403 | 67.9125 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 4 | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 116889.161 | 87110.333 | 79382.403 | 67.9125 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 4
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
3.2.1. | Меры по предотвращению заноса и распространения АЧС на территории Мурманской области | Всего | 424.5 | 374.786 | 374.786 | 88.2888 | Благополучие территории Мурманской области по африканской чуме свиней | Закуплены сканеры для микрочипов, дезинфицирующие и дератизационные средства, бирки ушные для свиней (190 шт), пробирки вакуумные (800 шт), тест-системы и материалы для диагностики вируса африканской чумы свиней. На 01.10.2020 обеспечено благополучие региона по АЧС. | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 424.5 | 374.786 | 374.786 | 88.2888
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Осуществление социальной поддержки ветеринарных специалистов, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Всего | 392.287 | 209.17 | 209.17 | 53.3207 | Предоставление социальной поддержки ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (компенсация расходов по оплате коммунальных услуг) | Осуществлена социальная поддержка 11 ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Выплаты (компенсация расходов по оплате коммунальных услуг) производятся согласно фактически представленным документам от работников учреждений | 826
|  | ОБ | 392.287 | 209.17 | 209.17 | 53.3207
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета | Всего | 1216.4 | 1126.377 | 1126.377 | 92.5992 | Обеспечение своевременной оплаты расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | Произведены выплаты 55 сотрудникам учреждений для оплаты проезда к месту использования отпуска и обратно | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 1216.4 | 1126.377 | 1126.377 | 92.5992
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 114855.974 | 85400 | 77672.07 | 67.6256 | Проведение: плановых и вынужденных вакцинаций, диагностических и лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц); ветеринарно-санитарных мероприятий; ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез; учета и контроля за состоянием скотомогильников включая сибиреязвенные; государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения; ветеринарных обследований, связанных с содержанием животных; оформление ветеринарных сопроводительных документов. | Проведено: плановых вакцинаций 59,675 тыс.гол.; диагностических исследований 34962 (в том числе отбор проб), лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) - 22302 исследований; ветеринарно-санитарных мероприятий - дезинфекция 112689 кв.м; ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез - 7353 экспертизы; проведен государственный ветеринарный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения (отобрано 12 проб при плане-15, по которым проведено 99 исследований, при плане 100); проведено 723 ветеринарных обследования, связанных с содержанием животных; оформлено 3762124 шт. ветеринарных сопроводительных документов. | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Часть субсидий на выполнение государственного задания израсходована в октябре месяце 2020 г.: выплата заработной платы за сентябрь, уплата страховых взносов, начисленных на оплату труда за сентябрь 2020, по сроку перечисления в октябре 2020 г. | 826
|  | ОБ | 114855.974 | 85400 | 77672.07 | 67.6256
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение надлежащего материально-технического и санитарного состояния объектов инфраструктуры ветеринарии | Всего | 1797.25 | 1794.626 | 1794.626 | 99.854 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 2 | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 1797.25 | 1794.626 | 1794.626 | 99.854 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 75%
3.3.2. | Приобретение препаратов, инвентаря, оборудования, автотранспорта для ветеринарных учреждений | Всего | 1797.25 | 1794.626 | 1794.626 | 99.854 | Создание необходимых условий для выполнения в полном объеме противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий | ГОБВУ "Мурманская облСББЖ": приобретены материальные запасы для осуществления мероприятий в целях профилактики и борьбы с особо опасными заболеваниями животных (сканеры для микрочипов, микрочипы, вакуумные пробирки с активатором, иглодержатели, шприцы, салфетки спиртовые, вода для инъекций). ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория": приобретено лабораторное оборудование аналитический комплекс на базе атомно-абсорбционного спектрофотометра. | да | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 1797.25 | 1794.626 | 1794.626 | 99.854
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4. | Организация работы стационарных или мобильных ветеринарных пунктов в муниципальных образованиях | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация работы стационарных или мобильных ветеринарных пунктов, не менее чем в одном отдаленном муниципальном образовании | Посредством мобильного ветеринарного пункта предоставлены ветеринарные услуги в следующих отдаленных муниципальных образованиях: п.Видяево, Гаджиево, ЗАТО г. Островной, отд. 3 Североморск, поселки Коашва, Оленья Губа, Лиинахамари, Корзуново, Раякоский. | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Основное мероприятие 4. Обращение с животными без владельцев | Всего | 54413.741 | 21550.052 | 21550.052 | 39.6041 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 3 | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ |  | 826
|  | ОБ | 54413.741 | 21550.052 | 21550.052 | 39.6041 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
3.4.1. | Отлов и содержание животных без владельцев (субвенция бюджетам муниципальных образований) | Всего | 53748.841 | 21393.434 | 21393.434 | 39.8026 | Обеспечение ОМСУ проведения мероприятий по обращению с животными без владельцев | 1. Количество граждан, обратившихся в учреждения здравоохранения в связи с нападениями и укусами животных - 350. 2. Доля укусов граждан животными без владельцев в общем количестве граждан, подвергшихся укусам животных - 54% (безнадзорными животными укушено 186 граждан). | частично | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ | Перечисление межбюджетных трансфертов (субвенций) производится в соответствии с фактически поступившими заявками от ОМСУ Мурманской области. | 826
|  | ОБ | 53748.841 | 21393.434 | 21393.434 | 39.8026
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2. | Организация осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по отлову и содержанию животных без владельцев (субвенция бюджетам муниципальных образований) | Всего | 664.9 | 156.618 | 156.618 | 23.5551 | Организация ОМСУ мероприятий по обращению с животными без владельцев | В муниципальных образованиях Мурманской области произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; приобретены канцелярские товары, офисная мебель. | частично | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ | Перечисление межбюджетных трансфертов (субвенций) производится в соответствии с фактически поступившими заявками от ОМСУ Мурманской области (часть мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 г.) | 826
|  | ОБ | 664.9 | 156.618 | 156.618 | 23.5551
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3. | Осуществление контроля за реализацией органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодное проведение проверок исполнения ОМСУ переданных государственных полномочий по отлову и содержанию животных без владельцев в соответствии с утвержденным планом | На 01.10.2020 года проведены роверки 10 ОМСУ: Алакуртти, Оленегорск, Никель, Кировск, Мурманск, Заполярный, Туманный, Верхнетуломский, Молочный, Зареченск. Выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений (Заполярный, Алакуртти, Молочный, Зареченск). Проведены 3 внеплановые документарные проверки по исполнению администрациями ранее выданных предписаний (предписания выполнены) | частично | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» | Всего | 470700.521 | 44839.5008 | 165685.0898 | 35.2% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 29 | МИРП МО, рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия, предприятия аквакультуры Мурманской области |  | 833
|  | ОБ | 78030.721 | 14908.8313 | 14908.8313 | 19.11% |  | Выполнены в полном объеме | 6
|  | ФБ | 166107.4 | 29930.6695 | 29930.6695 | 18.02% |  | Выполнены частично | 17
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 6
|  | ВБС | 226562.4 | 0 | 120845.589 | 53.34% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
4.1. | Основное мероприятие 1. Организация рыболовства в прибрежной зоне и пресноводных объектах области | Всего | 773.4 | 0 | 0 | 0% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 10 | МИРП МО, ФГБНУ "ПИНРО", рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия Мурманской области, представители коренных малочисленных народов Севера (саами) и их общины |  | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены в полном объеме | 4
|  | ФБ | 773.4 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 4
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 60%
4.1.1. | Осуществление рыбохозяйственных мероприятий в целях сохранения водных биологических ресурсов | Всего | 773.4 | 0 | 0 | 0% | Проведение очистки береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора, протяженностью не менее 10 км в год | 28.09.2020 заключён государственный контракт № АЭФ-2020-09-02 с ИП Тимушов Д.С. на осуществление мероприятий по очистке береговой полосы озера Солозеро и участка береговой полосы Верхнетуломского водохранилища (общей протяжённостью 39,5 км) от мусора и очистке акватории озера Солозеро и участка акватории Верхнетуломского водохранилища (общей площадью 23,7 км2) от брошенных орудий добычи (вылова) | нет | МИРП МО | Приёмка выполненных работ и кассовый расход будет осуществлен в IV квартале т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 773.4 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.3. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Комиссии по определению границ рыбопромысловых участков Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Подготовка информационных материалов, организация работы Комиссии по определению границ рыбопромысловых участков Мурманской области; проведение не менее 2 заседаний в год | Заседания Комиссии по определению границ рыболовных участков состоялись 09.04.2020 и 09.10.2020. На заседании рассмотрено 48 проектов границ, из них: 15 проектов границ согласованы, 30 - не согласованы, рассмотрение 1 проекта границ перенесено на следующее заседание, 2 проекта границ сняты с рассмотрения | да | МИРП МО, Полярный филиал ФГБНУ "ВНИРО" |  | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4. | Согласование перечня рыбопромысловых участков Мурманской области и направление его на утверждение в Правительство Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Подготовка материалов по проектам границ рыбопромысловых участков, направление их на согласование в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства и подготовка по итогам согласования проекта нормативно-правового акта Правительства Мурманской области об утверждении границ рыбопромысловых участков | Подготовленные материалы по проектам границ рыболовных участков направлены на согласование в Росрыболовство. Получено согласование Росрыболовства. Подготовлен проект НПА о внесении изменений в Перечень рыболовных участков Мурманской области (постановление Правительства Мурманской области от 20.05.2020 № 333-ПП) | частично | МИРП МО | Выполнение мероприятия продолжится в IV квартале т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.5. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Обеспечение работы Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области; проведение не менее 1 заседания в год | Заседание Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области состоялось 30.01.2020 | да | МИРП МО |  | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.8. | Выделение пользователям квот (объемов) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных объектах области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Рассмотрение заявок пользователей на предоставление водных биоресурсов; выделение квот (объемов) добычи водных биоресурсов в объеме не менее 50 тонн | Рассмотрены заявки 15 пользователей, по итогам рассмотрения которых заключено 126 договоров пользования водными биоресурсами, выделено 83,7 тонн пресноводных видов водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства | частично | МИРП МО, рыбодобывающие предприятия Мурманской области | Выполнение мероприятия продолжится в IV квартале т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.9. | Предоставление в пользование рыболовных участков для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных объектах и рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (саами) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Проведение не менее 1 конкурса в год; заключение по итогам конкурса договоров о предоставлении рыболовных участков |  | нет | МИРП МО, рыбодобывающие предприятия Мурманской области, представители коренных малочисленных народов Севера (саами) и их общины | Необходимость внесения изменений в административный регламент, устанавливаемый на федеральном уровне | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.10. | Подготовка предложений по определению общих допустимых уловов применительно к квотам добычи водных биоресурсов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Подготовка и направление в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства материалов и предложений по определению общих допустимых уловов применительно к квотам добычи водных биоресурсов | Подготовлены и направлены в Федеральное агентство по рыболовству письмом от 25.09.2020 исх. 16-03/3681-АВ предложения по определению общих допустимых уловов применительно к квотам добычи водных биоресурсов | да | МИРП МО, ФГБНУ "ПИНРО" |  | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.11. | Выделение пользователям квот (объемов) водных биоресурсов для осуществления любительского и спортивного рыболовства в пресноводных объектах области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Рассмотрение заявок пользователей на предоставление водных биоресурсов; выделение квот (объемов) добычи водных биоресурсов в объеме не менее 30 тонн |  | нет | МИРП МО, рыбодобывающие предприятия Мурманской области | В соответствии с разъяснениями Федерального агентства по рыболовству от 05.12.2019 № 11199-ВС/У06 для осуществления организации любительского рыболовства заключение пользователем договора с органом исполнительной власти субъекта на выделение водных биоресурсов не требуется. Распределение квот для любительсткого рыболовства камчатского краба запланировано на декабрь т.г. Подготовлены изменений в план реализации госппрограммы. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.12. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Рассмотрение заявок, организация работы Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Мурманской области; проведение не менее 1 заседания в год; обеспечение распределения между пользователями квот добычи анадромных видов рыб в объеме не менее 80 тонн в год | 30.04.2020 проведено заседание Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Мурманской области, на котором установлены меры регулирования рыболовства анадромных видов рыб в 2020 году, определены объемы добычи (вылова) семги для промышленного рыболовства - 14,565 тонны, для традиционного рыболовства коренного малочисленного народа Севера (саами) - 1,0 тонна, для организации любительского и спортивного рыболовства - 71,653 тонны, 19,99 тонн горбуши для промышленного рыболовства, организации любительского и спортивного рыболовства, традиционного рыболовства коренного малочисленного народа Севера (саами). | да | МИРП МО, Полярный филиал ФГБНУ "ВНИРО" |  | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.13. | Распределение квот (объемов) добычи водных биоресурсов для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (саами) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов; выделение квот (объемов) добычи водных биоресурсов представителям саами в объеме не менее 375 тонн |  | нет | МИРП МО, представители коренных малочисленных народов Севера (саами) и их общины | Выполнение мероприятия запланировано на IV квартал т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2. | Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки предприятиям региона, осуществляющим береговую переработку водных биоресурсов | Всего | 10500 | 2683.6283 | 2683.6283 | 25.56% | 1.Число рыбоперерабатывающих организаций, получивших государственную финансовую поддержку 2. Объем введенных мощностей на объектах рыбопереработки, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 2 | МИРП МО, рыбоперерабатывающие предприятия Мурманской области |  | 833
|  | ОБ | 10500 | 2683.6283 | 2683.6283 | 25.56% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
4.2.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам предприятиям, осуществляющим переработку водных биоресурсов или создание береговых производственных мощностей по переработке водных биоресурсов | Всего | 10500 | 2683.6283 | 2683.6283 | 25.56% | Предоставление государственной финансовой поддержки в форме субсидии не менее 3 береговым рыбоперерабатывающим предприятиям региона | Субсидии предоставлены 2 организациям береговой рыбопереработки на возмещение затрат по кредитам, привлеченным на закупку сырья и вспомогательных материалов | нет | МИРП МО, рыбоперерабатывающие предприятия Мурманской области | Мероприятие носит заявительный характер, выплата осуществлена по поступившим расчетам размера субсидии по фактически осуществленным затратам на уплату процентов. Выполнение мероприятия продолжится в IV квартале т.г. | 833
|  | ОБ | 10500 | 2683.6283 | 2683.6283 | 25.56%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.2. | Осуществление проверки соблюдения рыбоперерабатывающими предприятиями условий, целей и порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на закупку сырья и вспомогательных материалов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Рассмотрение документов, предоставленных береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями, на предмет соблюдения условий, целей и порядка субсидирования | Осуществлена проверка соблюдения условий, целей и порядка субсидирования по 5 кредитным договорам. Проверены 7 расчётов размера субсидии и документы к ним, поступившие от 2 организаций | частично | МИРП МО | Выполнение мероприятия продолжится в IV квартале т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3. | Основное мероприятие 3. Содействие в улучшении инвестиционного климата для субъектов рыбохозяйственного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 5 | МИРП МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области |  | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 4
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 60%
4.3.1. | Обеспечение взаимодействия с федеральными органами государственной власти и рыбопромысловыми и рыбоперерабатывающими организациями по использованию механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Методологическое и информационное содействие предприятиям рыбохозяйственного комплекса Мурманской области в реализации механизмов государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций в рыбную отрасль | Осуществлялось обновление информации на сайте Министерства о существующих мерах господдержки инвестиционной деятельности | частично | МИРП МО | Выполнение мероприятия продолжится в IV квартале т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.2. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов по развитию рыбохозяйственного комплекса на территории Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Подготовка и предоставление в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства, органы исполнительной власти Мурманской области материалов о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса региона | Материалы о ходе реализации инвестиционных проектов в рыбохозяйственном комплексе региона подготовлены и предоставлены Губернатору Мурманской области (от 13.04.2020 № 16-03/2296-АВ). Информация о реализации инвестиционного проекта в области аквакультуры направлена в Министерство экономического развития Мурманской области письмом от 07.07.2020 № 16-03/4642-АВ. | частично | МИРП МО | Выполнение мероприятия продолжится в IV квартале т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.3. | Обеспечение взаимодействия с предприятиями рыбохозяйственного комплекса, использующими региональные налоговые льготы, для проведения оценки эффективности региональных налоговых льгот | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Доля организаций, предоставивших сведения для проведения оценки эффективности региональных налоговых льгот, в общем количестве организаций рыбохозяйственного комплекса, воспользовавшихся льготой, составит не менее 60 % | Доля организаций, предоставивших сведения для проведения оценки эффективности региональных налоговых льгот, в общем количестве организаций рыбохозяйственного комплекса, воспользовавшихся льготой, составила 100 % | да | МИРП МО |  | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.4. | Обеспечение взаимодействия с предприятиями рыбохозяйственного комплекса для формирования прогноза потребности в кадрах в рыбной отрасли, в том числе для реализации инвестиционных проектов в рыбохозяйственном комплексе | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Формирование и направление в уполномоченные по вопросам образования и занятости населения органы государственной власти Мурманской области информации о планировании объемов подготовки рабочих и специалистов в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования по направлениям, соответствующим инвестиционным проектам организаций рыбохозяйственного комплекса Мурманской области | Осуществляется взаимодействие с предприятиями рыбохозяйственного комплекса для определения дополнительной потребности в подготовке специалистов для рыбохозяйственного комплекса региона, информация направлена в Минобрнауки МО | частично | МИРП МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области | Выполнение мероприятия продолжится в IV квартале т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.6. | Участие в организации ярморочно-выставочных мероприятий, конкурсов по различным направлениям деятельности предприятий рыбопромышленного комплекса, проводимых на территории Мурманской области и за ее пределами | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Продвижение на рынке продукции рыбной промышленности области, развитие рыбохозяйственного кластера (при наличии соглашения о его создании) | Организация совместно с АНО "Мурманконгресс" ярморочной торговли рыбопродукцией в рамках проекта "Наша рыба" | частично | МИРП МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области и их некоммерческие объединения | В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции ярморочно-выставочные мероприятия перенесены на более поздний срок (до улучшения эпидемиологической ситуации), либо осуществляются в формате онлайн. Проведение Международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» перенесено на 2021 год | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4. | Основное мероприятие 4. Проведение мониторинга состояния рыбопромышленного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 5 | МИРП МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области |  | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 4
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 60%
4.4.1. | Мониторинг цен производителей рыбной продукции Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Сбор данных о текущих ценах на рыбопродукцию для внесения в систему мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Российской Федерации | Осуществлялся сбор данных о текущих ценах на рыбопродукцию производителей Мурманской области, обеспечен ввод данных в систему мониторинга | частично | МИРП МО | Выполнение мероприятия продолжится в IV квартале т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.2. | Мониторинг объектов производства (выращивания) и реализации продукции промышленного рыбоводства | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Ежеквартальный сбор сведений организаций аквакультуры и ввод сводной информации по региону в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства в части рыбоводства | Осуществлен сбор, анализ и обобщение сведений организаций аквакультуры Мурманской области о производстве (выращивании) и реализации продукции промышленного рыбоводства за 2019 год, январь-март и январь-июнь 2020 года. Информация внесена а в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства Минсельхоза России в части рыбоводства | частично | МИРП МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области | Выполнение мероприятия продолжится в IV квартале т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.3. | Подготовка материалов для разработки среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития региона в сфере рыбохозяйственного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Своевременное представление в уполномоченный орган государственной власти Мурманской области в сфере прогнозирования обоснованных прогнозов развития рыбохозяйственного комплекса в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Мурманской области | Сформирован и представлен в Минэкономразвития МО прогноз развития рыбохозяйственного комплекса на среднесрочный период до 2023 года | да | МИРП МО |  | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.4. | Мониторинг реализации мероприятий, осуществляемых в рыбохозяйственном комплексе региона | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Подготовка и предоставление в установленные сроки информации в федеральные и региональные органы государственной власти о реализации мероприятий в рыбохозяйственном комплексе Мурманской области | Подготовлена и направлена информация о мероприятиях в сфере рыбохозяйственного комплекса в рамках реализации планов развития региона в Минэкономразвития МО, Минпромразвития МО, полномочному представителю Президента РФ в СЗФО, Росрыболовство | частично | МИРП МО | Выполнение мероприятия продолжится в IV квартале т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.5. | Мониторинг социально-экономического положения градо- и поселкообразующих организаций рыбохозяйственного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Ежеквартальный сбор, анализ и ввод в Информационно-аналитическую систему Мурманской области данных о социально-экономическом положении градо- и поселкообразующих организаций | Осуществлен сбор, анализ и ввод в Информационно-аналитическую систему Мурманской области данных о социально-экономическом положении градо- и поселкообразующих организаций рыбохозяйственного комплекса за 2019 год, I квартал и I полугодие 2020 года | частично | МИРП МО | Выполнение мероприятия продолжится в IV квартале т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5. | Основное мероприятие 5. Осуществление государственной поддержки субъектов аквакультуры | Всего | 389705.121 | 42155.8726 | 102468.0615 | 0% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 5 | МИРП МО, предприятия аквакультуры Мурманской области |  | 833
|  | ОБ | 67530.721 | 12225.2031 | 12225.2031 | 0% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 165334 | 29930.6695 | 29930.6695 | 0% |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 3
|  | ВБС | 156840.4 | 0 | 60312.189 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 20%
4.5.1. | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) | Всего | 352361.6 | 42155.8726 | 102468.0615 | 29.08% | Предоставление государственной финансовой поддержки в форме субсидии не менее 2 предприятиям аквакультуры региона | Подписано соглашение о предоставлении средств федерального бюджета (от 20.12.2019 № 076-09-2020-002). Подготовлены и утверждены изменения в Правила субсидирования (ППМО от 20.05.2020 № 322-ПП). Предоставлены субсидии одной рыбоводной организации по 4 кредитным договорам | нет | МИРП МО, предприятия аквакультуры Мурманской области | Непредставление установленных правилами документов организацией, потребность в субсидировании которой учтена в прогнозе выплат. Значительное снижение ключевой ставки ЦБ РФ на дату выплаты субсидии, исходя из которой определяется размер субсидии, по сравнению со значением, использованным при планировании. | 833
|  | ОБ | 56701.1 | 12225.2031 | 12225.2031 | 21.56%
|  | ФБ | 138820.1 | 29930.6695 | 29930.6695 | 21.56%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 156840.4 | 0 | 60312.189 | 38.45%
4.5.2. | Осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Рассмотрение документов, предоставленных предприятиями аквакультуры, на предмет соблюдения условий, целей и порядка субсидирования | Проверены документы, поступившие от 2 организаций, на предмет соблюдения условий, целей и порядка субсидирования по 2 кредитным договорам, проверены 17 расчетов размера субсидии | частично | МИРП МО | Мероприятие носит заявительный характер, выполнение мероприятия продолжится в IV квартале т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.3. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Комиссии по определению границ рыбоводных участков Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Прием и рассмотрение заявок, организация работы Комиссии по определению границ рыбоводных участков Мурманской области; проведение не менее 1 заседания в год | Заседание Комиссии по определению границ рыбоводных участков состоялось 11.08.2020. На заседании Комиссии рассмотрен вопрос отмены границ 2 рыбоводных участков. Границы участка отменены приказом Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области от 14.08.2020 № 190-ОД. | частично | МИРП МО, предприятия аквакультуры Мурманской области | Мероприятие носит заявительный характер. Выполнение мероприятия продолжится в IV квартале т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.4. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности рабочей группы по развитию аквакультуры Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Подготовка информационных и аналитических материалов, обеспечение взаимодействия с организациями аквакультуры по вопросам правоприменения в сфере рыбоводства, выработка решений по проблемным вопросам; проведение не менее 1 заседания в год |  | нет | МИРП МО, предприятия аквакультуры Мурманской области | Выполнение мероприятия запланировано на IV квартал т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.5. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) | Всего | 37343.521 | 0 | 0 | 0% | Предоставление субсидии не менее 1 рыбоводному хозяйству на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования объектов аквакультуры | Постановлением Правительства Мурманской области от 10.02.2020 №43-ПП утверждены Правила предоставления субсидий, разработаны и утверждены ведомственным правовым актом формы, предоставляемые сельхозтоваропроизводителями в целях субсидирования | нет | МИРП МО, предприятия аквакультуры Мурманской области | Заявки на субсидирование не поступили, в том числе по причине незаключения договоров сельскохозяйственного страхования организациями, потребность в субсидии которых учтена при планировании бюджетных ассигнований. В Минсельхоз России направлены предложения по совершенствованию нормативной правовой базы в целях субсидирования и по исключению сумм субсидии из федерального бюджета на 2020 год | 833
|  | ОБ | 10829.621 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 26513.9 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6. | Основное мероприятие 6. Осуществление мер по сохранению и пополнению запасов лососевых видов рыб | Всего | 69722 | 0 | 60533.4 | 86.82% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 2 | МИРП МО, научные организации, предприятия аквакультуры |  | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 69722 | 0 | 60533.4 | 86.82% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
4.6.1. | Осуществление мероприятий по искусственному воспроизводству ценных видов водных биоресурсов | Всего | 69722 | 0 | 60533.4 | 86.82% | Проведение работ по отсадке производителей водных биоресурсов, отбору половых продуктов, закладке икры, выращиванию молоди рыб и ее выпуску в естественные водоемы Мурманской области в количестве не менее 561,0 тыс. экз. | Произведен выпуск молоди атлантического лосося (семги) генерации 2018 года в количестве 561,0 тыс. шт. в реку Умба бассейн Белого моря. Произведено мечение выращенной и подлежащей выпуску молоди лососевых в количестве 561,0 тыс. шт. | частично | МИРП МО, Мурманский филиал ФГБУ "Главрыбвод" | Выполнение мероприятия продолжится в IV квартале т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 69722 | 0 | 60533.4 | 86.82%
4.7. | Региональный проект «Экспорт продукции АПК» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Объем экспорта рыбы и морепродуктов (в 2020 году - 1120 млн. долл. США) | Осуществлено информацтонное сопровождение и мониторинг реализации экспортно-оринтированных инвестиционных проектов по сосзданию береговых рыбоперерабвтывающих мощностей ООО "Полярное море+" и ООО "Мурманстрой". Объём экспорта рыбной продукции за январь-сентябрь 2020 года составил 675,8 млн долл. США | чпстично | МИРП МО | Выполнение мероприятия продолжится в IV квартале т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5. | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Мурманской области «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 33752.618 | 24033.288 | 24033.288 | 71.2042 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 1 | Комитет по ветеринарии МО |  | 827
|  | ОБ | 33752.618 | 24033.288 | 24033.288 | 71.2042 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
5.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере рыбного, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 0 | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | #DIV/0!
5.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации государственных функций и оказания государственных услуг в сфере ветеринарии | Всего | 33752.618 | 24033.288 | 24033.288 | 71.2042 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 1 | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 33752.618 | 24033.288 | 24033.288 | 71.2042 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50
5.2.1. | Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных услуг Комитетом по ветеринарии Мурманской области | Всего | 33752.618 | 24033.288 | 24033.288 | 71.2042 | Финансовое обеспечение реализации 16 функций Комитета по ветеринарии МО и предоставления 5 государственных услуг, оказываемых Комитетом по ветеринарии МО | Обеспечено финансирование реализации 16 функций Комитета по ветеринарии МО и предоставления 6 государственных услуг, оказываемых Комитетом по ветеринарии МО | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 33752.618 | 24033.288 | 24033.288 | 71.2042
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0

## 11б. Отч ОКС
Таблица № 11б
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 9 месяцев 2020 год
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства* | Соисполнитель (ГРБС), заказчик-застройщик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта**, тыс. рублей | Источник финансирования | Кассовые расходы по состоянию на 01.06.2020, тыс. рублей | Стоимость работ, выполненных по состоянию на 01.06.2020, тыс. рублей | Предусмотрено программой на 2020 год, тыс. рублей | Кассовые расходы, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, предусмотренных на 2019 год, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, не использованных на 01.06.2020, тыс. рублей | Степень выполнения***, % | Техническая готовность объекта****, % | Остаточная стоимость*****, тыс. рублей | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
| Государственная программа 10 "Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 26163.6 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 7587.5 | 0 | 7587.5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 18576.1 | 0 | 18576.1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 2 "Комплексное развитие сульских территорий" |  |  |  |  | Всего | 26163.6 | 0 | 26163.6 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 7587.5 | 0 | 7587.5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 18576.1 | 0 | 18576.1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором в сельском населенном пункте 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья | МИРП МО, Минстрой МО, администрация г. Мончегорск | 18 куб. метров/час | 2019 (разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы), 2020 - 2021 (строительство) | 58 050,4 (стоимость в соответствии с утвержденной ПСД и государствен-ной экспертизы в ценах соответствую-щих лет) | Всего | 0 | 0 | 27540.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | По состоянию на 01.10.2020 начаты предварительные работы по подготовке участка для строительства и строительно-монтажные работы.
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 7587.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 18576.1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0