## 11а
Таблица 11а
Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы «Развитие рыбного и сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 9 месяцев 2019 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Степень освоения средств***, % | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители, участники, исполнители | Причины низкой (менее 70%) степени освоения средств, невыполнения мероприятий | Код ГРБС
|  | Источник | запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение ГРБС | Фактическое исполнение** |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий в соответствии с планом | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да/нет/частично)****
| Государственная программа «Развитие рыбного и сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 1028012.8244 | 438994.3114 | 557756.3124 | 54.2558 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 67 | МРСХ МО, Комитет по ветеринарии МО, Минстрой МО, Комитет по культуре и искуству МО, адм. муниципальных образований сельских поселений МО организации и предприятия АПК,КФХ, ЛПХ, кооперативы | Реализация мероприятий планируется до конца 2019 года
|  | ОБ | 598076.8244 | 360696.2933 | 354193.3323 | 59.222 |  | Выполнены в полном объеме | 10
|  | ФБ | 194803.6 | 78298.0181 | 78298.0181 | 40.1933 |  | Выполнены частично | 45
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 12
|  | ВБС | 235132.4 | 0 | 125264.962 | 53.2742 |  | Степень выполнения мероприятий | 48.51%
| Государственная программа «Развитие рыбного и сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» По ИОГВ | Всего | 1028012.8244 | 438994.3114 | 557756.3124 | 54.2558 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 67
|  | ОБ | 598076.8244 | 360696.2933 | 354193.3323 | 59.222 |  | Выполнены в полном объеме | 10
|  | ФБ | 194803.6 | 78298.0181 | 78298.0181 | 40.1933 |  | Выполнены частично | 45
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 12
|  | ВБС | 235132.4 | 0 | 125264.962 | 53.2742 |  | Степень выполнения мероприятий | 48.51%
| Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области | Всего | 822041.903 | 308748.0024 | 434012.9644 | 52.7969 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 50 |  |  | 827
|  | ОБ | 392105.903 | 230449.9844 | 230449.9844 | 58.7724 |  | Выполнены в полном объеме | 9
|  | ФБ | 194803.6 | 78298.0181 | 78298.0181 | 40.1933 |  | Выполнены частично | 29
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 12
|  | ВБС | 235132.4 | 0 | 125264.962 | 53.2742 |  | Степень выполнения мероприятий | 47%
| Комитет по ветеринарии МО | Всего | 205970.9214 | 130246.3089 | 123743.3479 | 60.0781 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 17 |  |  | 826
|  | ОБ | 205970.9214 | 130246.3089 | 123743.3479 | 60.0781 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 16
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 52.94%
1. | Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса" | Всего | 335333.143 | 215734.57 | 222239.93 | 66.2744 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 16 | МРСХ МО, организации предприятия АПК, КФХ, ЛПХ, кооперативы |  | 827
|  | ОБ | 278925.943 | 178429.82 | 178429.82 | 63.9703 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ФБ | 48909.2 | 37304.75 | 37304.75 | 76.2735 |  | Выполнены частично | 9
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 4
|  | ВБС | 7498 | 0 | 6505.36 | 86.7613 |  | Степень выполнения мероприятий | 46.88%
1.1. | Основное мероприятие. 1. Модернизация производства в агропромышленном комплексе | Всего | 19330 | 9080.63 | 15134.38 | 78.2948 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 2 | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы |  | 827
|  | ОБ | 12400 | 9080.63 | 9080.63 | 73.2309 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 6930 | 0 | 6053.75 | 87.3557 |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
1.1.1. | Субсидия на возмещение части затрат производителям пищевой и перерабатывающей промышленности на обновление и реконструкцию основных фондов | Всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение реализации ржано-пшеничного хлеба и хлеба первого сорта по фиксированным отпускным и потребительским ценам |  | нет | МРСХ МО, организации АПК | Субсидия будет выплачена в 4 квартале | 827
|  | ОБ | 2000 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Субсидия на возмещение части затрат на приобретение тракторов и кормоуборочных комбайнов (самоходных и прицепных), почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники, а также техники и оборудования для животноводства | Всего | 17330 | 9080.63 | 15134.38 | 87.3305 | Стимулирование обновления сельскохозяйственными товаропроизводителями парка техники и оборудования. Приобретение не менее 3-х единиц техники и (или) оборудовани я ежегодно. | По состоянию на 01.10.2019 сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм приобретена 21 единица различной техники и оборудования в т.ч. 3 самоходных погрузчика и 1 экскаватор, 3 грузовых автомобиля, 2 тракторных прицепа, 5 единиц кормоуборочной техники и 7 единиц оборудования для механизации трудоемких работ в животноводстве, кормоприготовления и первичной переработки продукции. | частично | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | Субсидия будет выплачена в 4 квартале | 827
|  | ОБ | 10400 | 9080.63 | 9080.63 | 87.3137
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 6930 | 0 | 6053.75 | 87.3557
1.2. | Основное мероприятие 2. Развитие растениеводства (кормопроизводства) | Всего | 12986.691 | 8880.03 | 8880.03 | 68.3779 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 2 | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы |  | 827
|  | ОБ | 3766.141 | 2575.21 | 2575.21 | 68.3779 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 9220.55 | 6304.82 | 6304.82 | 68.3779 |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 75%
1.2.1. | Субсидия на поддержку производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в виде возмещения затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы крайнего Севера и приравненые к ним местности (софинансируемая из федерального бюджета) | Всего | 11708.099 | 7601.44 | 7601.44 | 64.9246 | Поддержка производства кормовых культур по перечню, утверждаемому приказом МРСХ МО | Сельскохозяйственными товаропроизводителями области закуплено 483,6 т семян кормовых культур (71% к 2018) на общую сумму 9,448 млн. руб. (75% к затратам 2018). Под урожай 2019 года высеяно 403,2 т семян на площади 1817 га (73% к плану и 75% к уровню 2018). К субсидированию принято 7,701 млн. руб. (65,76% к уровню 2018). | частично | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | Из-за финансовоых проблем ООО "Молочная ферма "Полярная звезда" утратило квалифицированные кадры механизаторов, не смогло подготовить технику и, имея высококачественные семена, посеяло только 27 га (7% к 2018). Кроме того, сократили посевные площади СХПК "Тундра" (50% к 2018) и ГОУСП "Тулома" (93% к 2018). | 827
|  | ОБ | 3395.349 | 2204.42 | 2204.42 | 64.9247
|  | ФБ | 8312.75 | 5397.02 | 5397.02 | 64.9246
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Субсидия на поддержку производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в виде возмещения затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы крайнего Севера и приравненые к ним местности (несофинансируемая часть) | Всего | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Субсидия на возмещение части затрат на восстановление внутрихозяйственных мелиоративных систем | Всего | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (софинансируемая из федерального бюджета) | Всего | 1278.592 | 1278.59 | 1278.59 | 99.9998 | Проведение комплекса посевных, уборочных работ | Проведен комплекс посевных работ на площади 1,7 тыс. га. | да | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы | Оценка степени выполнения мероприятия проводится в IV квартале по факту завершения уборочных работ. | 827
|  | ОБ | 370.792 | 370.79 | 370.79 | 99.9995
|  | ФБ | 907.8 | 907.8 | 907.8 | 100
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.2.5. | Субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (несофинансируемая часть) | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Проведение комплекса посевных, уборочных работ | Проведен комплекс посевных работ на площади 6,3 тыс. га. | да | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы | Оценка степени выполнения мероприятия проводится в IV квартале по факту завершения уборочных работ. | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие 3. Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Всего | 265855.43 | 174633.56 | 174633.56 | 65.6874 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 7 | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы |  | 827
|  | ОБ | 239364.38 | 153533.63 | 153533.63 | 64.1422 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 26491.05 | 21099.93 | 21099.93 | 79.6493 |  | Выполнены частично | 5
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
1.3.1. | Субсидия на развитие племенного животноводства | Всего | 16637.817 | 16637.82 | 16637.82 | 100 | Возмещение затрат по содержанию племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных | Субсидия выплачена в полном объеме всем заявителям. | да | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы |  | 827
|  | ОБ | 4824.967 | 4824.97 | 4824.97 | 100.0001
|  | ФБ | 11812.85 | 11812.85 | 11812.85 | 100
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Субсидия на поддержку племенного скотоводства молочного направления организациям агропромышленного комплекса, включенным в государственный племенной регистр | Всего | 700 | 0 | 0 | 0 | Стимулирование разведения племенных животных, а также производство и использования племенной продукции (материала) в селекционных целях | Субсидия не выплачивалась с связи с отсутствием заявителей. | нет | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | Субсидия выплачиваеется по фактически представленным документам, освоение планируется до конца года | 827
|  | ОБ | 700 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.3. | Субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (софинансируемая часть из федерального бюджета) | Всего | 8771.127 | 5145.46 | 5145.46 | 58.6636 | Обеспечение условий для производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей. | Субсидия выплачена сельскохозяйственным товаропроизводителям на произведенное и реализованное молоко. | частично | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | Субсидия будет выплачена в 4 квартале | 827
|  | ОБ | 2543.627 | 1492.18 | 1492.18 | 58.6635
|  | ФБ | 6227.5 | 3653.28 | 3653.28 | 58.6637
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.4. | Субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (несофинансируемая часть) | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Обеспечение условий для производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей. |  |  | МРСХ МО, предприятия АПК, кооперативы
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.5. | Субсидия на поддержку северного оленеводства | Всего | 11902.396 | 7934.93 | 7934.93 | 66.6667 | Ежегодное сохранение поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП на уровне не менее предыдущего периода | Субсидия выплачена на содержание 50,177 тыс. голов оленей, по фактическим затратам на их содержание. | частично | МРСХ МО, предприятия АПК, кооперативы | Субсидия выплачивается поквартально | 827
|  | ОБ | 3451.696 | 2301.13 | 2301.13 | 66.6666
|  | ФБ | 8450.7 | 5633.8 | 5633.8 | 66.6667
|  | МБ | 0 |  | 0
|  | ВБС | 0 |  | 0
1.3.6. | Субсидия на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Всего | 167094.09 | 100761.2 | 100761.2 | 60.3021 | Сохранение производства и реализации на территории Мурманской области субсидируемой продукции животноводства, в том числе молока в количестве не менее 13,5 тыс. тонн и яийц куриных в количестве не менее 5000 тыс. штук ежегодно. | Выплачено часть субсидии на произведенную и реализованную продукцию | частично | МРСХ МО, предприятия АПК, кооперативы | Субсидия будет выплачена в 4 квартале | 827
|  | ОБ | 167094.09 | 100761.2 | 100761.2 | 60.3021
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.7. | Субсидия сельскохозяйственным государственным областным (муниципальным) унитарным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов | Всего | 60000 | 43898.49 | 43898.49 | 73.1641 | Сохранение поголовья коров в субсидируемых хозяйствах на уровне предыдущего периода | Поголовье коров по сотоянию на 01.10.2019 - 1277 голов. Показатель по результату оценивается по итогам года. | частично | МРСХ МО, предприятия АПК | Субсидия будет выплачена в 4 квартале | 827
|  | ОБ | 60000 | 43898.49 | 43898.49 | 73.1641
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.8. | Субсидия на поддержку звероводства | Всего | 750 | 255.66 | 255.66 | 34.088 | Сохранение маточного поголовья пушных зверей в субсидируемых хозяйствах на уровне предыдущего периода, поголовье делового выхода молодняка пушных зверей не менее 2160 голов в год | Показатель по результату оценивается по итогам года. | частично | МРСХ МО, предприятия АПК | Субсидия будет выплачена в 4 квартале | 827
|  | ОБ | 750 | 255.66 | 255.66 | 34.088
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие 4. Поддержка малых форм хозяйствования | Всего | 27768 | 17140.35 | 17591.96 | 63.3534 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 4 | МРСХ МО, КФХ, ЛПХ |  | 827
|  | ОБ | 21875 | 12880.35 | 12880.35 | 58.8816 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 5325 | 4260 | 4260 | 80 |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 568 | 0 | 451.61 | 79.5088 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
1.4.1. | Субсидия на компенсацию части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота для откорма | Всего | 4000 | 535.82 | 535.82 | 13.3955 | Реализация мяса крупного рогатого скота малыми формами хозяйствования в количестве не менее 40 тонн ежегодно | К(Ф)Х произведено и реализовано мяса крупного рогатого скота в количестве более 15 тонн в живом весе (по оперативной информации) | нет | МРСХ МО, КФХ | В связи с реконструкцией коровника (помещения для содержания и выращивания крупного рогатого скота) ИП Захаровой было закуплено меньше телят для откорма чем планировалось, соответственно снизилось производство и реализация мяса. (Проектом изменения в ГП, предусмотрено изменение показателя в сторону уменьшения (20 тонн ежегодно) и уменьшение финансирования данного мероприятия. | 827
|  | ОБ | 4000 | 535.82 | 535.82 | 13.3955
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.3. | Гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) единовременная помощь на бытовое обустройство | Всего | 8068 | 6000 | 6451.61 | 79.9654 | Создание 3 единиц новых КФХ ежегодно | Создано 2 КФХ. Главы хозяйств, получившие грант должны использовать его в течение 18 месяцев со дня поступления средств на его счет. | частично | МРСХ МО, КФХ | Объявлен конкурсный отбор для выплаты 1 гранта. | 827
|  | ОБ | 2175 | 1740 | 1740 | 80
|  | ФБ | 5325 | 4260 | 4260 | 80
|  | МБ | 0 | 0
|  | ВБС | 568 | 0 | 451.61 | 79.5088
1.4.4. | Субсидия на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области - крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям | Всего | 13200 | 8104.53 | 8104.53 | 61.398 | Сохранение производства и реализации на территории Мурманской области субсидируемой продукции животноводства, в том числе молока в количестве не менее 1,3 тыс. тонн. | Показатель по результату оценивается по итогам года. | частично | МРСХ МО, КФХ | Не все получатели субсидии выполнили заявленные к субсидированию объемы продукции животноводства. | 827
|  | ОБ | 13200 | 8104.53 | 8104.53 | 61.398
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5. | Гранты на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | Всего | 2500 | 2500 | 2500 | 100 | Предоставление не менее 1 гранта ежегодно в целях создания семейных животноводческих ферм. |  | да | МРСХ МО, КФХ | Выплата Гранта планируется к концу 2019 | 827
|  | ОБ | 2500 | 2500 | 2500 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.5. | Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" | Всего | 9393.022 | 6000 | 6000 | 63.8772 | Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства , осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств госу | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 3 | МРСХ МО, КФХ | Выплата Гранта планируется к концу 2019
|  | ОБ | 1520.422 | 360 | 360 | 23.6776 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 7872.6 | 5640 | 5640 | 71.6409 |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 33.3333
1.5.1. | Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области | Всего | 2375.108 | 0 | 0 | 0 | Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве (КФХ). 2019 год - 2 единицы | По состоянию на 01.10.2019 созданы 2 новых К(Ф)Х | частично | МРСХ МО, КФХ | АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области» зарегистрирован. В связи с тем, что финансирование деятельности ЦК возможно после изменения Закона о бюджете МО и внесения в него соответствующих целевых статей. Приобретение оборудования и принятие сотрудников ЦК будет осуществлено до 15 декабря текущего года.
|  | ОБ | 142.508 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 2232.6 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области (несофинансироуемая часть) | Всего | 1017.914 | 0 | 0 | 0 | Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве (КФХ). 2019 год - 2 единицы | ЦК создан 18.09.2019. Финансирование деятельности будет возможно после изменения Закона о бюджете Мурманской области. Приобретение оборудования и принятие сотрудников будет осуществлено до 15 декабря текущего года. | нет | МРСХ МО, КФХ | АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области» зарегистрирован. В связи с тем, что финансирование деятельности ЦК возможно после изменения Закона о бюджете МО и внесения в него соответствующих целевых статей. Приобретение оборудования и принятие сотрудников ЦК будет осуществлено до 15 декабря текущего года.
|  | ОБ | 1017.914 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Грант "Агростартап" | Всего | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ, ФСС РФ, принятых КФХ в году получения грантов «Агростартап». 2019 год - 4 человека | Произведена выплата 2 грантов победителям. | частично | МРСХ МО, КФХ | Произведена выплата 2 грантов победителям. Регистрация работников в ПФР и ФСС планируется в декабре 2019 года.
|  | ОБ | 360 | 360 | 360 | 100
|  | ФБ | 5640 | 5640 | 5640 | 100
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | Всего | 4433.61 | 2816.29 | 10219.42 | 230.4988 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 3 | МРСХ МО, Минстрой МО, Комитет по культуре и искусству МО, администрации сельских муниципальных образований МО, организации АПК | Превышение фактических внебюджетных расходов над запланируемыми, связано с покупкой жилья большей стоимость. И вложением гражданами-участниками мероприятия больших собственных средств.
|  | ОБ | 1230.61 | 816.72 | 816.72 | 66.3671 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 2131 | 1999.57 | 1999.57 | 93.8325 |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 1072 | 0 | 7403.13 | 690.5905 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
2.1. | Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Всего | 4433.61 | 2816.29 | 10219.42 | 230.4988 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 2 | МРСХ МО, администрации сельских муниципальных образований МО |  | 827
|  | ОБ | 1230.61 | 816.72 | 816.72 | 66.3671 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 2131 | 1999.57 | 1999.57 | 93.8325 |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 1072 | 0 | 7403.13 | 690.5905 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
2.1.1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности (софинансируемая часть) | Всего | 4073.41 | 2816.29 | 10219.42 | 250.8812 | Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации мероприятий подпрограммы не менее 2-х ежегодно | За 9 месяцев 4 сельских семей - участников программы улучшили жилищные условия | да | МРСХ МО, администрации сельских муниципальных образований МО | Выплата производится по фактически предоставленным документам на приобиретение жилья. Выполнение мероприятий запланировано до конца 2019 года | 827
|  | ОБ | 870.41 | 816.72 | 816.72 | 93.8316
|  | ФБ | 2131 | 1999.57 | 1999.57 | 93.8325
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 1072 | 0 | 7403.13 | 690.5905
2.1.2. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности (несофинансируемая часть) | Всего | 360.2 | 0 | 0 | 0 | Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации мероприятий подпрограммы не менее 2-х ежегодно |  | нет | МРСХ МО, администрации сельских муниципальных образований МО | Выполнение мероприятий запланировано до конца 2019 года
|  | ОБ | 360.2 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 827
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение содействия подготовке квалифицированных кадров для предприятий АПК региона. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 1 | МРСХ МО, предприятия АПК
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50
2.3.1. | Организация работы по направлению на обучение граждан в целях подготовки квалифицированных кадров для предприятий АПК региона | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество абитуриентов направленных на обучение от Мурманской области не мене 2-х человек ежегодно | Направлен один человек, еще трех планируется направить на обучение до конца 2019 года | частично | МРСХ МО, предприятия АПК | Выполнение запланировано на конец 2019 года | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области" | Всего | 168088.6298 | 104100.6709 | 97597.7099 | 58.0632 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 16 | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 168088.6298 | 104100.6709 | 97597.7099 | 58.0632 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 15
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 53.12%
3.1. | Основное мероприятие 1. Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора и контроля | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 6 | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 6
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
3.1.1. | Организация и проведение проверок по исполнению хозяйствующими субъектами требований ветеринарного законодательства | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Пресечение и (или) устранение последствий выявленных нарушений требований законодательства в области ветеринарии | За 9 месяцев 2019 года проведено 60 проверок, из них в соответствии с планом – 8. В связи с выявленными нарушениями требований ветеринарного законодательства выдано 32 предписания, составлено 48 протоколов об административных правонарушениях, назначено 2 предупреждения. Составлено 77 протоколов об административных правонарушениях на граждан. Наложено административных штрафов на общую сумму 631,5 тыс. руб. | частично | Комитет по ветеринарии МО | Оценка степени выполнения мероприятия проводится по факту проведения проверок до конца 2019 года | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Регистрация и ведение реестра специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Регистрация в установленные сроки ветеринарных специалистов, осуществляющих предпринимательскую деятельность | На 01.10.2019 2 ветеринарных специалиста обратились в Комитет для их регистрации, которые были зарегистрированы в установленные административным регламентом сроки, в т.ч. 1 ИП - переоформлено свидетельство. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Проведение ветеринарно-санитарного обследования объектов, подконтрольных государственной ветеринарной службе Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное проведение ветеринарно-санитарных обследований подконтрольных объектов и выдача заключения об их соответствии (не менее 100 ед. в год) | Проведено 58 ветеринарно-санитарных обследований. Выявлен 1 хозяйствующий субъект, не соответствующий ветеринарно-санитарным требованиям. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Выдача разрешения на вывоз (ввоз) за (в) пределы Мурманской области животных, продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе, в зависимости от эпизоотической обстановки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области в сфере ветеринарии | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Выдача или отказ в выдаче разрешений на вывоз (ввоз) за (в) пределы Мурманской области животных, продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе (не менее 200 ед. в год) | Рассмотрено 161 заявлений на выдачу разрешений на вывоз (ввоз) за (в) пределы Мурманской области животных, продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе. Выдано 155 разрешений, отказано в 6 случаях. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5. | Выдача заключения о соответствии (несоответствии) продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе Мурманской области, требованиям законодательства к ее качеству и безопасности | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка и выдача заключений о соответствии (несоответствии) продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе Мурманской области, требованиям законодательства к ее качеству и безопасности | Оформлено 14 заключений о соответствии продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе Мурманской области, требованиям законодательства к ее качеству и безопасности. Выдано 2 постановления о запрещении использования продукции по назначению, в соответствии с которыми направлено на уничтожение 3,88 т рыбной продукции. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6. | Согласование маршрута следования, остановок, перегрузок мест кормления (поения), условий провоза (перегона) животных при транзите их через территорию Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное согласование маршрута следования, остановок, перегрузок мест кормления (поения), условий провоза (перегона) животных при транзите их через территорию Мурманской области | Своевременно согласовано по 44 заявлениям, в 7 случаях отказано. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие 2. Предупреждение и ликвидация болезней животных и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов животного происхождения | Всего | 113814.7448 | 82445.576 | 75942.615 | 66.7248 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 4 | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 113814.7448 | 82445.576 | 75942.615 | 66.7248 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 62.5%
3.2.1. | Меры по предотвращению заноса и распространения АЧС на территории Мурманской области | Всего | 424.5 | 235.708 | 235.708 | 55.526 | Благополучие территории Мурманской области по африканской чуме свиней | Приобретены ветеринарные препараты для диагностики вируса африканской чумы свиней. Закуплены дезинфицирующие и дератизационные средства; комбинезоны одноразовые. На 01.10.2019 обеспечено благополучие региона по АЧС. | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Часть мероприятий запланирована на 4 квартал 2019 г. | 826
|  | ОБ | 424.5 | 235.708 | 235.708 | 55.526
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Осуществление социальной поддержки ветеринарных специалистов, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Всего | 373.62 | 200.468 | 200.468 | 53.6556 | Предоставление социальной поддержки ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (компенсация расходов по оплате коммунальных услуг) | Осуществлена социальная поддержка 11 ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Выплаты (компенсация расходов по оплате коммунальных услуг) производятся согласно фактически представленным документам от работников учреждений | 826
|  | ОБ | 373.62 | 200.468 | 200.468 | 53.6556
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета | Всего | 1216.4 | 1216.4 | 1216.4 | 100 | Обеспечение своевременной оплаты расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | Произведены выплаты 46 сотрудникам учреждений для оплаты проезда к месту использования отпуска и обратно | да | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 1216.4 | 1216.4 | 1216.4 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 111800.2248 | 80793 | 74290.039 | 66.4489 | Проведение: плановых и вынужденных вакцинаций, диагностических и лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц); ветеринарно-санитарных мероприятий; ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез; учета и контроля за состоянием скотомогильников включая сибиреязвенные; государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения; ветеринарных обследований, связанных с содержанием животных; оформление ветеринарных сопроводительных документов. | Проведено: плановых вакцинаций 52996 голов; диагностических исследований 37506 (в том числе отбор проб), лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) - 24093 исследований; ветеринарно-санитарных мероприятий - дезинфекция 111164 кв.м; ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез - 7488 экспертиз; проведен государственный ветеринарный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения (отобрано 12 проб при плане-15, по которым проведено 83 исследований, при плане 100); проведено 701 ветеринарных обследования, связанных с содержанием животных; оформлено 2934859 шт. ветеринарных сопроводительных документов при плане - 1800000. | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Кассовый расход субсидий на выполнение государственного задания за 9 месяцев 2019 года в бюджетных учреждениях составил 66,4% от годового объема субсидий в связи с выплатой заработной платы работникам и уплатой страховых взносов за сентябрь в октябре месяце 2019 года. | 826
|  | ОБ | 111800.2248 | 80793 | 74290.039 | 66.4489
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение надлежащего материально-технического и санитарного состояния объектов инфраструктуры ветеринарии | Всего | 1946.365 | 1378.2508 | 1378.2508 | 70.8115 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 3 | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 1946.365 | 1378.2508 | 1378.2508 | 70.8115 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
3.3.2. | Приобретение препаратов, инвентаря, оборудования, автотранспорта для ветеринарных учреждений | Всего | 1744.468 | 1223.5898 | 1223.5898 | 70.1411 | Создание необходимых условий для выполнения в полном объеме противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий | ГОБВУ "Мурманская облСББЖ": приобретены материальные запасы для осуществления мероприятий в целях профилактики и борьбы с особо опасными заболеваниями животных (перчатки неопреновые (32 пары), шприцы трехкомпонентные, игла 0,6*30 мм (5 000 шт.), пробирки вакуумные с активатором свертывания для исследования сыворотки (19 800 шт.), иглодержатели (5 000 шт.), иглы двухсторонние (19 800 шт.). бирки ушные круглые (10 150 шт). ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория": приобретено лабораторное оборудование анализатор ртути, ламинарный бокс. | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 1744.468 | 1223.5898 | 1223.5898 | 70.1411
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3. | Создание, развитие и сопровождение информационных систем в ветеринарных учреждениях и их структурных подразделениях | Всего | 201.897 | 154.661 | 154.661 | 76.6039 | Обеспечение ветеринарных учреждений и их структурных подразделений необходимыми программно-техническими средствами | Обеспечено сопровождение, обновление, настройка программного обеспечения учреждений. | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Часть мероприятий запланирована на 4 квартал 2019 г. | 826
|  | ОБ | 201.897 | 154.661 | 154.661 | 76.6039
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4. | Организация работы стационарных или мобильных ветеринарных пунктов в муниципальных образованиях | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация работы стационарных или мобильных ветеринарных пунктов, не менее чем в одном отдаленном муниципальном образовании | Посредством мобильного ветеринарного пункта предоставлены ветеринарные услуги в следующих отдаленных муниципальных образованиях: п.Видяево, Гаджиево, ЗАТО г. Островной, отд. 3 Североморск, поселки Коашва, Оленья Губа, Лиинахамари, Корзуново, Раякоский. | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Основное мероприятие 4. Регулирование численности безнадзорных животных | Всего | 52327.52 | 20276.8442 | 20276.8442 | 38.7499 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 3 | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ |  | 826
|  | ОБ | 52327.52 | 20276.8442 | 20276.8442 | 38.7499 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
3.4.1. | Отлов и содержание безнадзорных животных (субвенция бюджетам муниципальных образований) | Всего | 51686.56 | 20047.0092 | 20047.0092 | 38.7857 | Обеспечение ОМСУ проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | За 9 месяцев 2019 года фактически отловлено 3048 голов безнадзорных животных | частично | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ | Межбюджетные трансферты (субвенции) перечислены в соответствии с фактически предоставленными заявками от ОМСУ Мурманской области; причины низкого показателя фактического количества отловленных безнадзорных животных по сравнению с прогнозируемым следующие: -погодные условия в 1 квартале 2019 г.: интенсивные осадки и низкая температура воздуха (животные прячутся); -большое количество объектов закрытого типа, на территории которых доступ закрыт для отлавливающих организаций (в т.ч. воинские части); - перезаключение муниципальных контрактов в связи с изменениями законодательства (вступление в силу Закона Мурманской области от 16.07.2019 № 2402-01-ЗМО) | 826
|  | ОБ | 51686.56 | 20047.0092 | 20047.0092 | 38.7857
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2. | Организация осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных (субвенция бюджетам муниципальных образований) | Всего | 640.96 | 229.8349 | 229.8349 | 35.8579 | Организация ОМСУ мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | В муниципальных образованиях Мурманской области произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; приобретены канцелярские товары, оргтехника, офисная мебель. | частично | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ | Перечисление межбюджетных трансфертов (субвенций) производится в соответствии с фактически поступившими заявками от ОМСУ Мурманской области | 826
|  | ОБ | 640.96 | 229.8349 | 229.8349 | 35.8579
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3. | Осуществление контроля за реализацией органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодное проведение проверок исполнения ОМСУ переданных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных в соответствии с утвержденным планом | На 01.10.2019 года проведено 12 проверок ОМСУ: г. Мончегорска, с.п. Корзуново, с.п. Ловозеро, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО г. Заозерск, Междуречье, ЗАТО Островной, Варзуга, Пушной, Апатиты, Кандалакша. Администрацией г. Мончегорск замечания устранены. | частично | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» | Всего | 436157 | 57248.8215 | 168605.2935 | 38.66% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 28 | МРСХ МО, рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия, предприятия аквакультуры Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 65831.2 | 18255.1234 | 18255.1234 | 27.73% |  | Выполнены в полном объеме | 4
|  | ФБ | 143763.4 | 38993.6981 | 38993.6981 | 27.12% |  | Выполнены частично | 18
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 7
|  | ВБС | 226562.4 | 0 | 111356.472 | 49.15% |  | Степень выполнения мероприятий | 46.43%
4.1. | Основное мероприятие 1. Организация рыболовства в прибрежной зоне и пресноводных объектах области | Всего | 952.6 | 0 | 0 | 0% | 1. Количество сформированных рыбопромысловых участков (нарастающим итогом). 2. Объем предоставленных в пользование водных биоресурсов 3. Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которой выполнены рыбохозяйственные мероприятия (нарастающим итогом). | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 10 | МРСХ МО, ФГБНУ "ПИНРО", рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия Мурманской области, представители коренных малочисленных народов Севера (саами) и их общины |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 952.6 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 5
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 5
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
4.1.1. | Осуществление рыбохозяйственных мероприятий в целях сохранения водных биологических ресурсов | Всего | 952.6 | 0 | 0 | 0% | Проведение очистки береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора, протяженностью не менее 10 км в год | Заключены 3 договора с ИП Тимушов Д.С. и ООО "Аква-Сервис" (от 16.10.2019 № 8, от 16.10.2019 № 9, от 17.10.2019 № 10) на оказание услуг по очистке береговой полосы от мусора и акватории водного объекта от брошенных орудий добычи на участках Верхнетуломского водохранилища, озера Солозеро и реки Лотта | нет | МРСХ МО | Окончание работ планируется в IV квартале | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 952.6 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.3. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Комиссии по определению границ рыбопромысловых участков Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Подготовка информационных материалов, организация работы Комиссии по определению границ рыбопромысловых участков Мурманской области; проведение не менее 2 заседаний в год | Заседания Комиссии по определению границ рыболовных участков (РЛУ) проведены 22.03.2019 и 06.08.2019. Рассмотрены проекты границ 14 РЛУ, согласованы 6 РЛУ, отклонены 6, перенесены для рассмотрения на следующем заседании границы 2 РЛУ. | частично | МРСХ МО, Полярный филиал ФГБНУ "ВНИРО" | Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявлений от заинтересованных лиц. | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4. | Согласование перечня рыбопромысловых участков Мурманской области и направление его на утверждение в Правительство Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Подготовка материалов по проектам границ рыбопромысловых участков, направление их на согласование в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства и подготовка по итогам согласования проекта нормативно-правового акта Правительства Мурманской области об утверждении границ рыбопромысловых участков | Подготовленные материалы по проектам границ рыбопромысловых участков направлены на согласование в Росрыболовство. Получено согласование Росрыболовства. Подготовлен проект НПА об утверждении Перечня рыболовных участков Мурманской области | частично | МРСХ МО | Согласование проекта НПА об утверждении Перечня рыболовных участков Мурманской области запланировано на IV квартал | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.5. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Обеспечение работы Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области; проведение не менее 1 заседания в год | Заседание состоялось 13.09.2019 года. В числе принятых решений Минпромразвития МО и МРСХ МО поручено обеспечить рассмотрения вопросов, сдерживающих развитие отрасли, решение которых находится на федеральном уровне, в рамках рабочей группы Росрыболовства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Мурманской области | частично | МРСХ МО | Планируется проведение заседания в декабре т.г. | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.8. | Выделение пользователям квот (объемов) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных объектах области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Рассмотрение заявок пользователей на предоставление водных биоресурсов; выделение квот (объемов) добычи водных биоресурсов в объеме не менее 50 тонн | Рассмотрены 34 заявления пользователей на предоставление водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства в 2019 году. Заключено 97 договоров, на основании которых предоставлено 79,10 тонн водных биоресурсов. | частично | МРСХ МО, рыбодобывающие предприятия Мурманской области | Мероприятие носит заявительный характер, при поступлении заявок выполнение продолжится в IV квартале | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.9. | Предоставление в пользование рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных объектах и рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (саами) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Проведение не менее 2 конкурсов в год; заключение по итогам конкурсов договоров о предоставлении рыбопромысловых участков |  | нет | МРСХ МО, рыбодобывающие предприятия Мурманской области, представители коренных малочисленных народов Севера (саами) и их общины | В связи с внесёнными изменениями в законодательство в области рыболовства с 01.01.2019 институт рыбопромысловых участков заменен на институт рыболовных участков. С 01.01.2019 конкурсы проводятся в отношении участков, включенных в Перечень рыболовных участков Мурманской области. В настоящее время Перечень рыболовных участков Мурманской области не сформирован. Минсельхозом России до настоящего времени не внесены соответствующие изменения в Административный регламент органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по предоставлению государственной услуги в сфере переданных полномочий РФ по подготовке и заключению договора, утверждённый приказом Минсельхоза России от 04.09.2017 № 459 | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.10. | Подготовка предложений по определению общих допустимых уловов применительно к квотам добычи водных биоресурсов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Подготовка и направление в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства материалов и предложений по определению общих допустимых уловов применительно к квотам добычи водных биоресурсов | Предложения Мурманской области по определению общих допустимых уловов применительно к квотам добычи водных биоресурсов на 2020 год направлены в Федеральное агентство по рыболовству 04.10.2019 № 13-02/2534-АА | да | МРСХ МО, ФГБНУ "ПИНРО" |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.11. | Выделение пользователям квот (объемов) водных биоресурсов для осуществления любительского и спортивного рыболовства в пресноводных объектах области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Рассмотрение заявок пользователей на предоставление водных биоресурсов; выделение квот (объемов) добычи водных биоресурсов в объеме не менее 30 тонн | Рассмотрены 7 заявлений пользователей на предоставление водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства в 2019 году. Заключено 123 договора, расторгнут 21 договор; на основании заключённых договоров предоставлено 31,06 тонн водных биоресурсов. | частично | МРСХ МО, рыбодобывающие предприятия Мурманской области | Мероприятие носит заявительный характер, при поступлении заявок выполнение продолжится в IV квартале | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.12. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Рассмотрение заявок, организация работы Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Мурманской области; проведение не менее 1 заседания в год; обеспечение распределения между пользователями квот добычи анадромных видов рыб в объеме не менее 80 тонн в год | 18.04.2019 проведено заседание Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Мурманской области, на котором установлены меры регулирования рыболовства анадромных видов рыб в 2019 году, определены объемы добычи (вылова) семги для промышленного рыболовства - 17,065 тонны, для традиционного рыболовства коренного малочисленного народа Севера (саами) - 1,2 тонна, для организации любительского и спортивного рыболовства - 61,484 тонны, 500 тонн горбуши для промышленного рыболовства, организации любительского и спортивного рыболовства, традиционного рыболовства коренного малочисленного народа Севера (саами). 09.09.2019 проведено второе заседание Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Мурманской области, на котором был распределен дополнительный объем добычи (вылова) семги в размере 0,5 тонны для организации любительского ис спортивного рыболовства | да | МРСХ МО, Полярный филиал ФГБНУ "ВНИРО" | Рассмотрение заявок, организация работы Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Мурманской области; проведение не менее 1 заседания в год; обеспечение распределения между пользователями объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб в объеме не менее 80 тонн в год | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.13. | Распределение квот (объемов) добычи водных биоресурсов для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (саами) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов; выделение квот (объемов) добычи водных биоресурсов представителям саами в объеме не менее 375 тонн |  | нет | МРСХ МО, представители коренных малочисленных народов Севера (саами) и их общины | Выполнение мероприятия запланировано на IV квартал | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2. | Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки предприятиям региона, осуществляющим береговую переработку водных биоресурсов | Всего | 7500 | 2328.12 | 2328.12 | 31.04% | 1.Число рыбоперерабатывающих организаций, получивших государственную финансовую поддержку 2. Объем введенных мощностей на объектах рыбопереработки, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 2 | МРСХ МО, рыбоперерабатывающие предприятия Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 7500 | 2328.12 | 2328.12 | 31.04% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
4.2.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам предприятиям, осуществляющим переработку водных биоресурсов или создание береговых производственных мощностей по переработке водных биоресурсов | Всего | 7500 | 2328.12 | 2328.12 | 31.04% | Предоставление государственной финансовой поддержки в форме субсидии не менее 3 береговым рыбоперерабатывающим предприятиям региона | Субсидии предоставлены 2 организациям береговой рыбопереработки на возмещение затрат по кредитам, привлеченным на закупку сырья и вспомогательных материалов | частично | МРСХ МО, рыбоперерабатывающие предприятия Мурманской области | Мероприятие носит заявительный характер, выплата осуществлена по поступившим расчетам размера субсидии по фактически осуществленным затратам на уплату процентов. Выполнение мероприятия продолжится в IV квартале | 827
|  | ОБ | 7500 | 2328.12 | 2328.12 | 31.04%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.2. | Осуществление проверки соблюдения рыбоперерабатывающими предприятиями условий, целей и порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на закупку сырья и вспомогательных материалов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Рассмотрение документов, предоставленных береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями, на предмет соблюдения условий, целей и порядка субсидирования | Осуществлена проверка соблюдения условий, целей и порядка субсидирования по кредитным договорам. Проверены расчеты размера субсидии и документы к ним, поступившие от 2 организаций | частично | МРСХ МО | Выполнение мероприятия в IV квартале продолжится | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3. | Основное мероприятие 3. Содействие в улучшении инвестиционного климата для субъектов рыбохозяйственного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 1. Объем введенных мощностей на объектах береговой рыбопереработки, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой. 2. Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 6 | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 75%
4.3.1. | Обеспечение взаимодействия с федеральными органами государственной власти и рыбопромысловыми и рыбоперерабатывающими организациями по использованию механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Методологическое и информационное содействие предприятиям рыбохозяйственного комплекса Мурманской области в реализации механизмов государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций в рыбную отрасль | Осуществлялось обновление информации на сайте Министерства о существующих мерах господдержки инвестиционной деятельности. По результатам рассмотрения проектов федеральных законов, связанных с оказанием господдержки в АЗРФ, направлены предложения о распространении предусмотренных преференций на инвесторов в сфере рыбоводства (от 20.05.2019 № 13-02/1233-АА). В Минпромторг России направлены предложении в Правила субсидирования строительства судов рыбопромыслового флота, учитывающие интересы прибрежных рыбопрмышленников Мурманской области (от 05.08.2019 № 01/244-ОК). Сформированы и направлены в АО "Корпорация развития Мурманской области" предложения для формирования единого перечня объектов, реализация которых возможна с применением механизмов ГЧП на территории Мурманской области (от 30.08.2019 № 13-02/2464-АА) | частично | МРСХ МО | Выполнение мероприятия в IV квартале продолжится | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.2. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов по развитию рыбохозяйственного комплекса на территории Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Подготовка и предоставление в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства, органы исполнительной власти Мурманской области материалов о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса региона | Материалы о ходе реализации инвестиционных проектов в рыбохозяйственном комплексе региона подготовлены и предоставлены в Минэкономразвития МО (от 02.07.2019 №13/2341) и в Минпромразвития МО (от 14.02.2019 №13-02/408-АА; от 05.06.2019-АИ) | частично | МРСХ МО | Выполнение мероприятия в IV квартале продолжится | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.3. | Обеспечение взаимодействия с предприятиями рыбохозяйственного комплекса, использующими региональные налоговые льготы, для проведения оценки эффективности региональных налоговых льгот | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Доля организаций, предоставивших сведения для проведения оценки эффективности региональных налоговых льгот, в общем количестве организаций рыбохозяйственного комплекса, воспользовавшихся льготой, составит не менее 60 % | Доля организаций, предоставивших сведения для проведения оценки эффективности региональных налоговых льгот, в общем количестве организаций рыбохозяйственного комплекса, воспользовавшихся льготой, составила 100 % | да | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.4. | Обеспечение взаимодействия с предприятиями рыбохозяйственного комплекса для формирования прогноза потребности в кадрах в рыбной отрасли, в том числе для реализации инвестиционных проектов в рыбохозяйственном комплексе | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Формирование и направление в уполномоченные по вопросам образования и занятости населения органы государственной власти Мурманской области информации о планировании объемов подготовки рабочих и специалистов в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования по направлениям, соответствующим инвестиционным проектам организаций рыбохозяйственного комплекса Мурманской области | Осуществляется взаимодействие с предприятиями рыбохозяйственного комплекса для определения дополнительной потребности в подготовке специалистов для рыбохозяйственного комплекса региона, сформирован и и направлен в Минобрнауки МО проект контрольных цифр подготовки рабочих и специалистов рыбной отрасли в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования | да | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.6. | Участие в организации ярморочно-выставочных мероприятий, конкурсов по различным направлениям деятельности предприятий рыбопромышленного комплекса, проводимых на территории Мурманской области и за ее пределами | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Продвижение на рынке продукции рыбной промышленности области, развитие рыбохозяйственного кластера | Совместно с Минэкономразвития МО подготовлена и проведена VI Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы». Cсовместно с Министерством развития промышленности и предпринимательства МО и по поручению Губернатора МО принято участие в создании регионального проекта "Наша рыба", организована и начала работу Рыбная ярмарка, разработан и реализуется проект "Оптимизации процесса рыбной ярмарки". Принято участие в составе региональной комиссии по качеству в ежегодном региональном конкурсе "Лучшие товары и услуги Мурманской области - 2019" | да | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области и их некоммерческие объединения |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4. | Основное мероприятие 4. Проведение мониторинга состояния рыбопромышленного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Число действующих субъектов аквакультуры, охваченных мониторингом показателей объема производства и реализации продукции | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 5 | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 4
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 60%
4.4.1. | Мониторинг цен производителей рыбной продукции Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Сбор данных о текущих ценах на рыбопродукцию для внесения в систему мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Российской Федерации | Осуществлялся сбор данных о текущих ценах на рыбопродукцию производителей Мурманской области, обеспечен ввод данных в систему мониторинга | частично | МРСХ МО | Выполнение мероприятия продолжится в IV квартале | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.2. | Мониторинг объектов производства (выращивания) и реализации продукции промышленного рыбоводства | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Ежеквартальный сбор сведений организаций аквакультуры и ввод сводной информации по региону в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства в части рыбоводства | Осуществлен сбор, анализ и обобщение сведений организаций аквакультуры Мурманской области о производстве (выращивании) и реализации продукции промышленного рыбоводства за 2018 год, январь-март 2019 года, январь-июнь 2019 года. Информация введена в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства Минсельхоза России в части рыбоводства | частично | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области | Выполнение мероприятия продолжится в IV квартале | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.3. | Подготовка материалов для разработки среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития региона в сфере рыбохозяйственного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Своевременное представление в уполномоченный орган государственной власти Мурманской области в сфере прогнозирования обоснованных прогнозов развития рыбохозяйственного комплекса в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Мурманской области | Сформирован и представлен в Минэкономразвития МО предварительный и уточненный прогноз развития рыбохозяйственного комплекса на среднесрочный период до 2024 года | да | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.4. | Мониторинг реализации мероприятий, осуществляемых в рыбохозяйственном комплексе региона | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Подготовка и предоставление в установленные сроки информации в федеральные и региональные органы государственной власти о реализации мероприятий в рыбохозяйственном комплексе Мурманской области | Подготовлена и направлена информация о мероприятиях в сфере рыбохозяйственного комплекса в рамках реализации планов развития региона | частично | МРСХ МО | Выполнение мероприятия продолжится в IV квартале | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.5. | Мониторинг социально-экономического положения градо- и поселкообразующих организаций рыбохозяйственного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Ежеквартальный сбор, анализ и ввод в Информационно-аналитическую систему Мурманской области данных о социально-экономическом положении градо- и поселкообразующих организаций | Осуществлен сбор, анализ и ввод в Информационно-аналитическую систему Мурманской области данных о социально-экономическом положении градо- и поселкообразующих организаций рыбохозяйственного комплекса за 2018 год, I квартал 2019 года, I полугодие 2019 года. | частично | МРСХ МО | Выполнение мероприятия продолжится в IV квартале | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5. | Основное мероприятие 5. Осуществление государственной поддержки субъектов аквакультуры | Всего | 357982.4 | 54920.7015 | 112277.4735 | 0% | 1. Количество сформированных рыбоводных участков (нарастающим итогом). 2. Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб, в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой. 3. Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой. | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 4 | МРСХ МО, предприятия аквакультуры Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 58331.2 | 15927.0034 | 15927.0034 | 0% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 142810.8 | 38993.6981 | 38993.6981 | 0% |  | Выполнены частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 156840.4 | 0 | 57356.772 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 37.5%
4.5.1. | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) | Всего | 357982.4 | 54920.7015 | 112277.4735 | 31.36% | Предоставление государственной финансовой поддержки в форме субсидии не менее 2 предприятиям аквакультуры региона | Подписано соглашение о предоставлении средств федерального бюджета (от 13.02.2018 № 076-09-2019-002). Подготовлены и утверждены изменения в Правила субсидирования (ППМО от 11.04.2019 № 160-ПП). Предоставлены субсидии двум рыбоводным организациям по 6 кредитным договорам | частично | МРСХ МО, предприятия аквакультуры Мурманской области | Планируемый объем ассигнований завышен, т.к. учтенные при определении потребности ранее принятые к субсидированию кредиты, были рефинансированы и утратили основания для субсидирования. Выполнение мероприятия продолжится в IV квартале | 827
|  | ОБ | 58331.2 | 15927.0034 | 15927.0034 | 27.3%
|  | ФБ | 142810.8 | 38993.6981 | 38993.6981 | 27.3%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 156840.4 | 0 | 57356.772 | 36.57%
4.5.2. | Осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Рассмотрение документов, предоставленных предприятиями аквакультуры, на предмет соблюдения условий, целей и порядка субсидирования | Проверены документы, поступившие от 2 организаций, на предмет соблюдения условий, целей и порядка субсидирования по 2 кредитным договорам, проверены 14 расчетов размера субсидии | частично | МРСХ МО | Выполнение мероприятия продолжится в IV квартале | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.3. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Комиссии по определению границ рыбоводных участков Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Прием и рассмотрение заявок, организация работы Комиссии по определению границ рыбоводных участков Мурманской области; проведение не менее 1 заседания в год | Участие в заседании Комиссии по определению границ рыбоводных участков Мурманской области, организованной Баренцево-Беломорским ТУ Росрыболовства (24.04.2019). На заседании рассмотрено 5 проектов границ РВУ, 1 границы сформированного РВУ. По итогам согласованы границы 2 РВУ, не согласованы границы 3 РВУ, в отношении 1 РВУ принято решение об отмене границ | частично | МРСХ МО, предприятия аквакультуры Мурманской области | Мероприятие носит заявительный характер, в отчетном периоде зевки на формирование рыбоводных участков не поступали. Выполнение мероприятия запланировано на IV квартал | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.4. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности рабочей группы по развитию аквакультуры Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Подготовка информационных и аналитических материалов, обеспечение взаимодействия с организациями аквакультуры по вопросам правоприменения в сфере рыбоводства, выработка решений по проблемным вопросам; проведение не менее 1 заседания в год |  | нет | МРСХ МО, предприятия аквакультуры Мурманской области | Выполнение мероприятия запланировано на IV квартал | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6. | Основное мероприятие 6. Осуществление мер по сохранению и пополнению запасов лососевых видов рыб | Всего | 69722 | 0 | 53999.7 | 77.45% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 1 | МРСХ МО, научные организации, предприятия аквакультуры |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 69722 | 0 | 53999.7 | 77.45% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
4.6.1. | Осуществление мероприятий по искусственному воспроизводству ценных видов водных биоресурсов | Всего | 69722 | 0 | 53999.7 | 77.45% | Проведение работ по отсадке производителей водных биоресурсов, отбору половых продуктов, закладке икры, выращиванию молоди рыб и ее выпуску в естественные водоемы Мурманской области в количестве не менее 561,0 тыс. экз. | Произведен выпуск молоди атлантического лосося (семги) генерации 2017 года в количестве 90 тыс. шт. в реку Умба бассейн Белого моря. Произведен выпуск сига (пресноводная жилая форма) в Княжегубское водохранилище в объеме 471 тыс. шт. Произведено мечение выращенной и подлежащей выпуску молоди лососевых в количестве 140 тыс. шт. | частично | МРСХ МО, Мурманский филиал ФГБУ "Главрыбвод" | В IV квартале продолжатся работы по выращиванию молоди атлантического лосося (семги) генерации 2018 года | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 69722 | 0 | 53999.7 | 77.45%
4.7. | Региональный проект «Экспорт продукции АПК» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Объем экспорта рыбы и морепродуктов (в 2019 году - 1080 млн. долл. США) | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 1 | МРСХ МО | Утвержден сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта рыбы и морепродуктов с прилагаемым планом опережающего экспортного развития (приказ Минрыбсельхоза МО от 29.03.2019 № 42). 06.09.2019 подписано соглашение о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на территории Мурманской области № 082-2019-T20035-1. Реализация мероприятия в IV квартале продолжится | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
5. | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Мурманской области «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 84000.4416 | 59093.959 | 59093.959 | 70.3496 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 3 | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 84000.4416 | 59093.959 | 59093.959 | 70.3496 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 66.67%
5.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере рыбного, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Всего | 46118.15 | 32948.321 | 32948.321 | 71.4433 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 2 | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 46118.15 | 32948.321 | 32948.321 | 71.4433 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий | 75
5.1.1. | Обеспечение реализации государственных функций и представления государственных услуг Министерством рыбного и сельского хозяйства Мурманской области | Всего | 46118.15 | 32948.321 | 32948.321 | 71.4433 | Финансовое обеспечение реализации 61 функции Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области и предоставления 6 государственных услуг Министерством рыбного и сельского хозяйства Мурманской области | Обеспечение финансирования реализации 61 функции Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области и предоставления 6 государственных услуг Министерством рыбного и сельского хозяйства Мурманской области | частично | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 46118.15 | 32948.321 | 32948.321 | 71.4433
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.1.2. | Участие в формировании программы развития производственно-пищевого кластера | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Проведение предварительных совещаний для обсуждения вопросов формирования программы развития производственно-пищевого кластера. Предоставление статистических и информационно-аналитических материалов основному разработчику программы развития производственно-пищевого кластера | Проведены совещания для обсуждения вопросов формирования программы развития производственно-пищевого кластера. Предоставлены статистических и информационно-аналитических материалов основному разработчику программы развития производственно-пищевого кластера. Подготовден проект распоряжения Правительства Мурманской области "Об утверждении программы развития производственно-пищевого кластера" | да | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации государственных функций и оказания государственных услуг в сфере ветеринарии | Всего | 37882.2916 | 26145.638 | 26145.638 | 69.0181 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 1 | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 37882.2916 | 26145.638 | 26145.638 | 69.0181 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50
5.2.1. | Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных услуг Комитетом по ветеринарии Мурманской области | Всего | 37882.2916 | 26145.638 | 26145.638 | 69.0181 | Финансовое обеспечение реализации 16 функций Комитета по ветеринарии МО и предоставления 5 государственных услуг, оказываемых Комитетом по ветеринарии МО | Обеспечено финансирование реализации 16 функций Комитета по ветеринарии МО и предоставления 5 государственных услуг, оказываемых Комитетом по ветеринарии МО | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 37882.2916 | 26145.638 | 26145.638 | 69.0181
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0

## 11в. Отч пок (hidden)
Таблица № 11в
Сведения о достижении значений показателей государственной программы в 2018 году*
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направленность | Значение показателя |  |  | Степень достижения показателя (ДП)** | Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин)** | Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики*** | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | Степень достижения показателя для расчета К1**** | Динамика значения показателя для расчета К2****
|  |  |  | 2017 год | 2018 год
|  |  |  | факт | план | факт
| Государственная программа Мурманской области "Государственная программа Мурманской области "Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | [5 empty] | - | - |  |  |  | 97.4425 | 98.4083
0.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | ö | 106.1 | 100.2 | 104.2 | 104% | 98.21% | Превышение фактического значения показателя над запланированным связано с ростом производства молока в хозяйствах всех видов. Снижение динамики по сравнению с 2017 годом связано с уменьшением производства молока в СХПК "Тундра". |  | МРСХ МО | 100 | 98.2
0.2 | Уровень участия муниципальных районов Мурманской области в реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | % | ö | 42.8 | 50 | 50 | 100% | 116.8% |  |  | МРСХ МО | 100 | 116.8
0.3 | Количество случаев заболевания людей болезнями от продукции животного происхождения, подлежащей ветеринарно-санитарной экспертизе | ед. | ø | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | − | − | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100 | 100
0.4 | Объем производства филе рыбного мороженого предприятиями береговой переработки Мурманской области | Тысяча тонн | ö | 12.3 | 12.4 | 13.1 | 105.6% | 106.5% | В связи с уменьшением квоты на треску и пикшу для прибрежного рыболовства, которые являются основным сырьем для производства филе на береговых рыбофабриках | Положительная динамика показателя возможна в случае увеличения Росрыболовством квоты для ведения прибрежного промысла и поступления охлажденного сырья на береговые рыбофабрики | МРСХ МО | 100 | 106.5
0.5 | Объем производства продукции товарной аквакультуры | Тысяча тонн | ö | 13.49 | 14.5 | 21.291 | 146.8% | 157.8% | Ускоренный рост рыбы с связи с более интенсивным потреблением корма, обусловленным сложившимся в отчетном году благоприятным температурным режимом для выращивания атлантического лосося и радужной форели, а также существенное превышение фактической навески рыбопосадочного материала, использованного в 2018 году |  | МРСХ МО | 100 | 125
1 | Подпрограмма 1 «Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного комплекса» | [5 empty] | - | - |  |  |  | 99.7077 | 103.82
1.1. | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства, работающих на предприятиях, являющихся получателями государственной поддержки (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | ö | 28616 | 30000 | 30638 | 102.1% | 107.1% | Увеличение МРОТ работникам Крайнего Севера. |  | МРСХ МО | 100 | 107.1
1.2. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | % | ö | 90.5 | 100 | 100 | 100% | 110.5% | Значение показателя предварительные, официальные статистические данные будут представлены в июле 2019 года. |  | МРСХ МО | 100
1.3. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | ö | 1.59 | 0.3 | 0.53 | 176.7% | 33.33% | На резкое снижение совокупного финансового результата повлияли итоги деятельности ООО «Полярная звезда» (сельхозпредприятием по итогам года получен отрицательный финансовый результат в размере -132,3 млн.рублей в результате переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль) |  | МРСХ МО | 100 | 33.3
1.4. | Доля самоходных транспортных средств (тракторы, автомобили) со сроком эксплуатации более 10 лет в структуре парка сельхозтехники | % | ø | - | 54 | 53.59 | 100.8% | - |  |  | МРСХ МО | 100
1.5. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | ö | 2.03 | 1.92 | 2.19 | 114.1% | 107.9% | В регионе возоновлено свиноводство. В ГОУСП "Тулома" (н.п. Лейпи) увеличено поголовье свиней. |  | МРСХ МО | 100 | 107.9
1.6. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | ö | 16.98 | 14.6 | 18.79 | 128.7% | 110.7% | На рост показателя оказала влияние стабилизация ситуации молочном животноводстве региона. |  | МРСХ МО | 100 | 110.7
1.7. | Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | тыс. гектаров | = | 2.6 | 2.5 | 2.405 | 96.2% | 92.5% | Невыполнение показателя обусловлено ростом цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), запчасти и почвообрабатывающую технику, что не позволило двум крупным предприятиям ООО «Полярная звезда» и ГОУСП «Тулома» подготовить почву и провести весенний сев на площади, соответствующей уровню 2017 года. | К сельхозтоваропроизводителям, не выполнившим показатели, предъявлены штрафные санкции. В целях выполнения плановых показателей результативности, сельхозтоваропроизводителями ГОУСП «Тулома» и ООО «Полярная звезда» для проведения сезонных полевых работ в 2019 году приобретены колесный трактор и кормоуборочная техника | МРСХ МО | 96.2
1.8. | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | = | 6.3 | 6.3 | 6.302 | 100% | 100% |  |  | МРСХ МО | 100 | 100
1.9. | Поголовье северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | ö | 53.1 | 52.5 | 54.4 | 103.6% | 102.4% | Прирост поголовья в СХПК "Тундра и СХПК ОПХ МНС "Оленевод" |  | МРСХ МО | 100 | 102.4
1.10. | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. голов | ö | 4.52 | 4.52 | 4.6 | 101.8% | 101.8% | Прирост маточного поголовья в СХПК "Тундра". |  | МРСХ МО | 100 | 101.8
1.11. | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | голов | ö | 8 | 8 | 10.3 | 128.8% | 128.8% | В племрепродукторе увеличили количество голов и реализацию |  | МРСХ МО | 100 | 125
1.12. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки | единиц | ö | 5 | 7 | 7 | 100% | 140% |  |  | МРСХ МО | 100 | 125
1.13. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | ö | 1300 | 10 | 69.62 | 696.2% | 5.355% | некорректная методика расчета значения показателя МСХ России |  | МРСХ МО | 100 | 125
2 | Подпрограмма 2 ««Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области» на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» | [5 empty] | - | - |  |  |  | 100 | 125
2.1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв. м. | = | 315.4 | 160 | 518.6 | 324.1% | 164.4% | Увеличение значения показателя 2018 года связано с тем, что гражданами-участниками мероприятий приобреталось жилье меньшей стоимостью и большей площадью за счет вложения собственных средств (в 2 раза больше запланированных). |  | МРСХ МО | 100
2.2. | Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | кв. м. | = | 211.9 | 128 | 280.9 | 219.5% | 132.6% | Увеличение значения показателя 2018 года связано с тем, что гражданами-участниками мероприятий приобреталось жилье меньшей стоимостью и большей площадью за счет вложения собственных средств (в 2 раза больше запланированных). |  | МРСХ МО | 100
2.3. | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа, к уровню 2016 года (нарастающим итогом) | тыс. чел. | ö | 0 | 0.4 | 0.4 | 100% | - |  |  | МРСХ МО | 100
2.5. | Количество предприятий АПК, направивших специалистов на обучение | ед. | ö | 1 | 2 | 2 | 100% | 200% |  |  | Предприятия АПК | 100 | 125
3 | Подпрограмма 3 ««Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области» | [5 empty] | - | - |  |  |  | 99.875 | 87.3
3.1. | Доля устраненных нарушений ветеринарного законодательства в сфере предупреждения карантинных болезней и оборота продукции животного происхождения | % | ö | 93.7 | 93 | 95 | 102.2% | 101.4% | В 2018 году по выявленным нарушениям требований ветеринарного законодательства выдано 83 предприсания для устранения нарушений, 79 из которых на 01.01.2019 года выполнены, что сотавило 95%. | − | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100 | 101
3.2. | Количество случаев возникновения очагов особо опасных болезней животных | ед. | ø | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | В июле 2018 года на предприятие ввезена инфицированная вирусом африканско чумы свиней (АЧС) мясная продукция, в связи с чем установлены 5 инфицированных АЧС объектов, что не является случаем возникновения очага АЧС. | − | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100 | 100
3.3. | Доля выявленной некачественной и опасной пищевой продукции животного происхождения при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы | % | ø | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 400% | 50% | В 2018 году ветеринарно-санитарной экспертизе подвергнуто 290 758,134 т поступившей в регион пищевой продукции животного происхождения, из которой выявлено 65,218 т некачественной и опасной, что составило 0,02%. | В 2018 году увеличилась доля поступившей в регион некачественной и опасной пищевой продукции животного происхождения | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100 | 50
3.4. | Темп роста/снижения числа случаев возникновения очагов заразных болезней животных (к предыдущему году) | % | ø | 0 | 71.4 | 14.3 | 499.3% | 0% | В конце 2018 года выявлен 1 случай возникновения в ЛПХ пастереллеза свиней из-за нарушений требований ветеринарно-санитарных правил содержания свиней. | − | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100 | 0
3.5. | Доля зданий, подлежащих текущему или капитальному ремонту, в общем количестве зданий государственной ветеринарной службы | % | ø | 4.9 | 5 | 5 | 100% | 98% | Из 37 зданий требуется ремонт 2 зданий: Полярнозоринской городской ветеринарной станции и Североморской городской ветеринарной станции | Большое количество зданий государственной ветеринарной службы, требующих ремонта | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100 | 98
3.6. | Количество животных (птиц), подвергнутых плановым профилактическим вакцинациям против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) | тыс. гол. | = | 42 | 44.17 | 49.65 | 112.4% | 118.2% | Увеличение количества граждан, обратившихся за проведением вакцинации против бешенства | − | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100
3.7. | Количество животных, подвергнутых диагностическим исследованиям на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц) | тыс. гол. | = | 20.94 | 22.027 | 26.706 | 121.2% | 127.5% | Увеличение количества обращений физических и юридических лиц в целях проведения диагностических иссследований, необходимых для перевозки животных за пределы Мурманской области | − | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100
3.8. | Количество отловленных безнадзорных животных | тыс. гол. | = | 6.227 | 7.64 | 7.563 | 98.99% | 121.5% | Незначительное снижение количества заявок на отлов безнадзорных животных в муниципальных образованиях Мурманской области |  | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 99
4 | Подпрограмма 4 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» | [5 empty] | - | - |  |  |  | 90.25 | 101.0333
4.1 | Количество сформированных рыбопромысловых участков (нарастающим итогом) | Единица | ö | 8 | 9 | 13 | 144.4% | 162.5% | Мероприятие носит заявительный характер. Резкое увеличение количества заявлений во втором полугодии отчётного года связано с вступлением в силу с 01.01.2019 изменений в законодательство о рыболовстве, предусматривающих отмену института рыбопромысловых участков и введение рыболовных участков, для формирования которых установлены более развёрнутые требования |  | МРСХ МО | 100
4.2 | Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которой выполнены рыбохозяйственные мероприятия (нарастающим итогом) | Километр; тысяча метров | ö | 14.1 | 25 | 28.18 | 112.7% | 199.9% | По результатам определения начальной цены контракта исполнителю установлен объем работ, превышающий запланированный |  | МРСХ МО | 100
4.3 | Объем предоставленных в пользование водных биоресурсов | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | ö | 795.49 | 800 | 820.127 | 102.5% | 103.1% | Мероприятие имеет заявительный характер. Законодательством не установлены ограничения в части предоставления водных биоресурсов представителям коренного малочисленного народа Севера саами |  | МРСХ МО | 102.5 | 103.1
4.4 | Число рыбоперерабатывающих организаций, получивших государственную финансовую поддержку | Единица | ö | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |  |  | МРСХ МО | 100 | 100
4.5 | Объем введенных мощностей на объектах береговой рыбопереработки, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | ö | 0 | 50 | 0 | 0% | - | Инвестор не заявился на субсидирование процентной ставки по кредиту, т.к. что потребность в банковском кредитовании не возникла в связи с предоставлением поставщиком рассрочки за приобретаемое оборудование | Информирование потенциальных инвесторов о существующих мерах государственной поддержки | МРСХ МО | 0
4.6 | Количество сформированных рыбоводных участков (нарастающим итогом) | Единица | ö | 14 | 21 | 21 | 100% | 150% |  |  | МРСХ МО | 100
4.7 | Объем выпуска ценных видов водных биоресурсов в естественные водоемы | Тысяча штук | = | 561 | 561 | 601 | 107.1% | 107.1% | Уточнение показателей в рамках государственного задания на 2018 год для Мурманского филиала ФГБУ "Главрыбвод" |  | МРСХ МО | 100
4.9 | Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой | Тысяча тонн | = | 7 | 10 | 10 | 100% | 142.9% |  |  | МРСХ МО | 100
4.10 | Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб, в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой | Тысяча тонн | = |  | 1 | 7.52 | 752% |  | Ускоренный рост рыбы с связи с более интенсивным потреблением корма, обусловленным сложившимся в отчетном году благоприятным температурным режимом для выращивания атлантического лосося и радужной форели, а также существенное превышение фактической навески рыбопосадочного материала, использованного в 2018 году |  | МРСХ МО | 100
4.11 | Число действующих субъектов аквакультуры, охваченных мониторингом показателей объема производства и реализации продукции | Единица | ö | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% |  |  | МРСХ МО | 100 | 100
5 | Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации государственной программы Мурманской области "Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия "
***В случае отсутствия официальных фактических данных за отчетный период дополнительно в данной графе указываются слова «Предварительные данные» или «Оценка», указывается способ определения оценочного значения показателя и ожидаемый срок получения фактических значений.
****Степень достижения показателя для расчета К1 и Динамика значения показателя для расчета К2 определяются и указываются для каждого показателя в отдельности с учетом условий, указанных соответственно в пунктах 3 и 5 приложения № 1 к Порядку. Критерии К1 и К2 для государственной программы в целом рассчитываются с учетом всех показателей программы и подпрограмм.

## 11г. Отч НПА (hidden)
Таблица № 11г
Информация о реализации мер государственного правового регулирования в 2018 году
№ п/п | Вид документа | Основные положения документа | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия | Результат (принят, не принят), причины невыполнения, отклонения от плановых параметров | Наименование и реквизиты принятого акта
Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного комплекса»"
1.1. | Постановление Правительства Мурманской области | Внесение изменений во все правила предоставления субсидий | МРСХ МО | 2018 год | Принят | от 20.02.2018 № 84-ПП ""О внесении изменений в Порядок предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров"
1.2. | Постановление Правительства Мурманской области | Внесение изменений во все правила предоставления субсидий | МРСХ МО | 2018 год | Принят | от 22.03.2018 N 133-ПП "О внесении изменений в Правила предоставления субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве"Правил предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота для откорма, утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 31.12.2015 N 627-ПП
1.3. | Постановление Правительства Мурманской области | Внесение изменений во все правила предоставления субсидий | МРСХ МО | 2018 год | Принят | от 31.05.2018 N 246-ПП "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Мурманской области" (Изменения в постановления Правительства Мурманской области: от 31.12.2015 N 627-ПП, от 21.10.2016 N 525-ПП, от 21.02.2017 N 87-ПП)
1.4. | Постановление Правительства Мурманской области | Внесение изменений во все правила предоставления субсидий | МРСХ МО | 2018 год | Принят | от 02.08.2018 N 361-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 28.03.2014 N 162-ПП"
1.5. | Постановление Правительства Мурманской области | Внесение изменений во все правила предоставления субсидий | МРСХ МО | 2018 год | Принят | от 15.08.2018 N 387-ПП "Об утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение части затрат на восстановление внутрихозяйственных мелиоративных систем"
1.6. | Постановление Правительства Мурманской области | Внесение изменений во все правила предоставления субсидий | МРСХ МО | 2018 год | Принят | от 30.08.2018 N 406-ПП "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Мурманской области" (Изменения в постановления Правительства Мурманской области: от 02.06.2014 N 281-ПП/8, от 27.06.2014 N 326-ПП, от 21.02.2017 N 83-ПП, от 21.02.2017 N 87-ПП, от 27.02.2017 N 94-ПП, от 09.08.2017 N 403-ПП)
1.7. | Постановление Правительства Мурманской области | Внесение изменений во все правила предоставления субсидий | МРСХ МО | 2018 год | Принят | от 12.12.2018 N 571-ПП "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Мурманской области" (Изменения в постановления Правительства Мурманской области: от 31.12.2015 N 627-ПП, от 21.10.2016 N 525-ПП, от 21.02.2017 N 87-ПП, от 09.08.2017 N 403-ПП, от 02.06.2014 N 281-ПП/8)
Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области"
3.1. | Постановление Губернатора Мурманской области | Определение эпизоотического очага, угрожаемых зон, утверждение перечня ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и указание срока, на который устанавливается карантин | Комитет по ветеринарии Мурманской области | в случае возникновения очагов особо опасных болезней животных на территории Мурманской области | Не принят (в 2018 году отсутствовали случаи возникновения очагов особо опасных болезней животных) | В июле 2018 года на предприятие ввезена инфицированная вирусом африканско чумы свиней (АЧС) мясная продукция, в связи с чем установлены 5 инфицированных АЧС объектов, что не является случаем возникновения очага АЧС. Вместе с тем, в соответствии с ветеринарным законодательством, принято постановление Губернатора Мурманской области от 19.07.2018 № 73-ПГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории Мурманской области»
4.1. | Постановление Правительства Мурманской области | Внесение изменений в постановление Правительства Мурманской области от 19.05.2015 N 185-ПП "О государственной поддержке организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих переработку водных биоресурсов на территории Мурманской области" | МРСХ МО |  | Приняты | от 24.10.2018 № 479-ПП "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Мурманской области"
4.2. | Постановление Правительства Мурманской области | Внесение изменений в постановление Правительства Мурманской области от 24.07.2015 N 316-ПП "О государственной поддержке развития товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб" | МРСХ МО |  | Приняты | от 31.05.2018 № 247-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 24.07.2015 № 316-ПП"; от 12.12.2018 № 570-ПП "О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства"

## 11д. Оц эф (hidden)
Таблица № 11д
Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2018 году
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей по сравнению с 2017 годом) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка
|  |  | 0.3 | 0.35 | 0.35
10 | Государственная программа Мурманской области "Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | МРСХ МО | 97.44 | 98.41 | 91.8 | 95.795 | средний уровень
10.1 | Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного комплекса» | МРСХ МО | 99.71 | 103.82 | 87.5 | 96.8645 | высокий уровень
10.2 | Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области» на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» | МРСХ МО | 100 | 125 | 90 | 105.2395 | высокий уровень
10.3 | Подпрограмма 3 «Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области» | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 99.9 | 87.3 | 91.2 | 92.4345 | средний уровень
10.4 | Подпрограмма 4 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» | МРСХ МО | 90.3 | 101 | 94.4 | 95.4695 | средний уровень
10.5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Мурманской области «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | МРСХ МО |  |  | 100
*Высокая, средняя, ниже среднего, низкая. Государственная программа считается реализуемой: - с высоким уровнем эффективности, если значение ЭГП составляет не менее 97%; - со средним уровнем эффективности, если значение ЭГП составляет не менее 92%. - с уровнем эффективности ниже среднего, если значение ЭГП составляет не менее 85%. - с низким уровнем эффективности, если значение ЭГП составляет менее 85%.