## 11а
Таблица 11а
Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы «Развитие рыбного и сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 9 месяцев 2018 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Степень освоения средств***, % | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители, участники, исполнители | Причины низкой (менее 70%) степени освоения средств, невыполнения мероприятий | Код ГРБС
|  | Источник | Запланировано на 2018 год | Кассовое исполнение ГРБС | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий в соответствии с планом | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да/нет/частично)****
| Государственная программа «Развитие рыбного и сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 1000504.74 | 531018.9407 | 531506.4547 | 53.12% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 72 | МРСХ МО, Комитет по ветеринарии МО, Минстрой МО, Комитет по культуре и искуству МО, адм. муниципальных образований сельских поселений МО организации и предприятия АПК,КФХ, ЛПХ, кооперативы
|  | ОБ | 647040.64 | 398179.7773 | 396533.8412 | 61.28% |  | Выполнены в полном объеме | 11
|  | ФБ | 160267 | 55069.7005 | 57173.74 | 35.67% |  | Выполнены частично | 45
|  | МБ | 783.3 | 425.9329 | 455.3435 | 58.13% |  | Не выполнены | 16
|  | ВБС | 192413.8 | 77343.53 | 77343.53 | 40.2% |  | Степень выполнения мероприятий | 46.53%
| Государственная программа «Развитие рыбного и сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» По ИОГВ | Всего | 1000504.74 | 531018.9407 | 531506.4547 | 53.1238 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 72
|  | ОБ | 647040.64 | 398179.7773 | 396533.8412 | 61.2842 |  | Выполнены в полном объеме | 11
|  | ФБ | 160267 | 55069.7005 | 57173.74 | 35.6741 |  | Выполнены частично | 45
|  | МБ | 783.3 | 425.9329 | 455.3435 | 58.1314 |  | Не выполнены | 16
|  | ВБС | 192413.8 | 77343.53 | 77343.53 | 40.1965 |  | Степень выполнения мероприятий | 46.5278
| Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области | Всего | 728876.816 | 358716.69 | 358716.69 | 49.215 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 53 |  |  | 827
|  | ОБ | 391246.016 | 239249.42 | 239249.42 | 61.1506 |  | Выполнены в полном объеме | 9
|  | ФБ | 145067 | 41973.74 | 41973.74 | 28.934 |  | Выполнены частично | 30
|  | МБ | 150 | 150 | 150 | 100 |  | Не выполнены | 14
|  | ВБС | 192413.8 | 77343.53 | 77343.53 | 40.1965 |  | Степень выполнения мероприятий | 45.283
| Комитет по ветеринарии МО | Всего | 208293.924 | 144762.416 | 142255.413 | 68.2955 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 18 |  |  | 826
|  | ОБ | 208293.924 | 144762.416 | 142255.413 | 68.2955 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Выполнены частично | 14
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Не выполнены | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Степень выполнения мероприятий | 50
| Минстрой МО | Всего | 63334 | 27539.8347 | 30534.3517 | 48.2116 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 1 |  |  | 807
|  | ОБ | 47500.7 | 14167.9413 | 15029.0082 | 31.6396 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 15200 | 13095.9605 | 15200 | 100 |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 633.3 | 275.9329 | 305.3435 | 48.2147 |  | Не выполнены
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Степень выполнения мероприятий | 50
1. | Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса" | Всего | 339513.031 | 238147.24 | 238147.24 | 70.14% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 20 | МРСХ МО, организации предприятия АПК, КФХ, ЛПХ, кооперативы |  | 827
|  | ОБ | 292418.531 | 198300.85 | 198300.85 | 67.81% |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ФБ | 39596.5 | 33350.15 | 33350.15 | 84.22% |  | Выполнены частично | 10
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 7
|  | ВБС | 7498 | 6496.24 | 6496.24 | 86.64% |  | Степень выполнения мероприятий | 40%
1.1. | Основное мероприятие. 1. Модернизация производства в агропромышленном комплексе | Всего | 19330 | 16240.6 | 16240.6 | 84.0176 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 2 | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы |  | 827
|  | ОБ | 12400 | 9744.36 | 9744.36 | 78.5835 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 6930 | 6496.24 | 6496.24 | 93.7408 |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
1.1.1. | Субсидия на возмещение части затрат производителям пищевой и перерабатывающей промышленности на обновление и реконструкцию основных фондов | Всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение реализации ржано-пшеничного хлеба и хлеба первого сорта по фиксированным отпускным и потребительским ценам | Фактические результаты по данному мероприятию будут оценены по итогам года | нет | МРСХ МО, организации АПК | Субсидия выплачивается в 4 квартале | 827
|  | ОБ | 2000 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2. | Субсидия на возмещение части затрат на приобретение тракторов и кормоуборочных комбайнов (самоходных и прицепных), почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники, а также техники и оборудования для животноводства | Всего | 17330 | 16240.6 | 16240.6 | 93.7138 | Стимулирование обновления сельскохозяйственными товаропроизводителями парка техники и оборудования. Приобретение не менее 3-х единиц техники и (или) оборудовани я ежегодно. | За 9 месяцев 2018 года сельскохозяйственными товаропроизводителями с применением механизма субсидирования из регионального бюджета приобретено 29 единиц с/х техники. | частично | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | Выплаты производятся по фактически представленным документам, полное освоение средств планируется осуществить до конца года. | 827
|  | ОБ | 10400 | 9744.36 | 9744.36 | 93.6958
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 6930 | 6496.24 | 6496.24 | 93.7408
1.2. | Основное мероприятие 2. Развитие растениеводства (кормопроизводства) | Всего | 26802.146 | 18581.11 | 18581.11 | 69.3269 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 5 | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы |  | 827
|  | ОБ | 16143.595 | 8915.69 | 8915.69 | 55.2274 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ФБ | 10658.551 | 9665.42 | 9665.42 | 90.6823 |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
1.2.1. | Субсидия на поддержку производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в виде возмещения затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы крайнего Севера и приравненые к ним местности (софинансируемая из федерального бюджета) | Всего | 13605.142 | 11585.8 | 11585.8 | 85.1575 | Поддержка производства кормовых культур по перечню, утверждаемому приказом МРСХ МО | Субсидия предоставляется по факту приобретения и расходования семян. За 9 месяцев 2018 года выплаты произведены 5 хозяйствам , в соответствии с приказом МРСХ МО | частично | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | Выплаты производятся по фактически представленным документам. | 827
|  | ОБ | 3945.491 | 3359.88 | 3359.88 | 85.1575
|  | ФБ | 9659.651 | 8225.92 | 8225.92 | 85.1575
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Субсидия на поддержку производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в виде возмещения затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы крайнего Севера и приравненые к ним местности (софинансируемая из федерального бюджета) | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Поддержка производства кормовых культур по перечню, утверждаемому приказом МРСХ МО | Субсидия предоставляется по факту приобретения и расходования семян. Срок предоставления докуменов на выплату до 1 июля т.г. |  |  | Реализация мероприятия запланирована в 3 квартале 2018 г.
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3. | Субсидия на поддержку производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в виде возмещения затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы крайнего Севера и приравненые к ним местности (софинансируемая из федерального бюджета) | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Поддержка производства кормовых культур по перечню, утверждаемому приказом МРСХ МО | Субсидия предоставляется по факту приобретения и расходования семян. Срок предоставления докуменов на выплату до 1 июля т.г. |  |  | Реализация мероприятия запланирована в 3 квартале 2018 г.
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2. | Субсидия на поддержку производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в виде возмещения затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы крайнего Севера и приравненые к ним местности (несофинансируемая часть) | Всего | 822.289 | 0 | 0 | 0 | Поддержка производства кормовых культур по перечню, утверждаемому приказом МРСХ МО | Субсидия предоставляется по факту приобретения и расходования семян. | нет | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы | Выплаты производятся по фактически представленным документам. Документов для осуществления выплаты не предоставлялось. | 827
|  | ОБ | 822.289 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Субсидия на возмещение части затрат на восстановление внутрихозяйственных мелиоративных систем | Всего | 6000 | 0 | 0 | 0 | Площадь сельхозугодий, на которых проведены мелиоративные мероприятия, 0,034 тыс. га | Субсидия предоставляется на возмещение части фактически понесенных затрат. Работы по мелиорации проводятся в летне-осенний период. | нет | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы | Реализация мероприятия запланирована в 4 квартале 2018 г. | 827
|  | ОБ | 6000 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (софинансируемая часть) | Всего | 1406.902 | 2027.5 | 2027.5 | 144.111 | Проведение комплекса посевных, уборочных работ | Произведена выплата 6 сельскохозяйственным предприятиям. | да | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы | Превышение фактических расходов над запланированными связано с поступлением и расходованием средств резервного фонда РФ в соответствии с заключенным соглашением с МСХ РФ от 10.08.2018 №082-09-2018-528. Данные средства поступили платежным поручением 17.08.2018 (справка об изменении бюджетной росписи от 27.08.2018). Изменения в ГП будут внесены при уточнении бюджета. | 827
|  | ОБ | 408.002 | 588 | 588 | 144.1169
|  | ФБ | 998.9 | 1439.5 | 1439.5 | 144.1085
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.2.5. | Субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (несофинансируемая часть) | Всего | 4967.813 | 4967.81 | 4967.81 | 99.9999 | Проведение комплекса посевных, уборочных работ | Произведена выплата 6 сельскохозяйственным предприятиям. | да | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы |  | 827
|  | ОБ | 4967.813 | 4967.81 | 4967.81 | 99.9999
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие 3. Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Всего | 258275.385 | 189675.49 | 189675.49 | 73.4392 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 8 | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы |  | 827
|  | ОБ | 234796.981 | 169185.76 | 169185.76 | 72.0562 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 23478.404 | 20489.73 | 20489.73 | 87.2705 |  | Выполнены частично | 6
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
1.3.1. | Субсидия на развитие племенного животноводства | Всего | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | Возмещение затрат по содержанию племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных | Произведена выплата 2 сельскохозяйственным предприятиям, содержащим племенных животных. | да | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы |  | 827
|  | ОБ | 3770 | 3770 | 3770 | 100
|  | ФБ | 9230 | 9230 | 9230 | 100
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Субсидия на поддержку племенного скотоводства молочного направления организациям агропромышленного комплекса, включенным в государственный племенной регистр | Всего | 500 | 272.65 | 272.65 | 54.53 | Стимулирование разведения племенных животных, а также производство и использования племенной продукции (материала) в селекционных целях | Приобретено 2100 доз семени быков-улучшателей. | частично | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | Оборудование для племенного животноводства планируестся к приобретению в 4 квартале 2018 года | 827
|  | ОБ | 500 | 272.65 | 272.65 | 54.53
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.3. | Субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (софинансируемая часть из федерального бюджета) | Всего | 8165.775 | 7923.85 | 7923.85 | 97.0373 | Обеспечение условий для производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей. | Произведена выплата 9 хозяйствам | частично | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | Выплата субсидии будет продолжена в 4 квартале 2018 года. | 827
|  | ОБ | 2368.075 | 2297.92 | 2297.92 | 97.0375
|  | ФБ | 5797.7 | 5625.93 | 5625.93 | 97.0373
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.4. | Субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (несофинансируемая часть) | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Обеспечение условий для производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей. | Реализация мероприятия запланирована начиная с 2019 года | нет | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | Реализация мероприятия запланирована начиная с 2019 года | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.5. | Субсидия на поддержку северного оленеводства | Всего | 11902.4 | 7934.93 | 7934.93 | 66.6666 | Ежегодное сохранение поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП на уровне не менее предыдущего периода | Произведена вылата одному оленеводческому хозяйству | частично | МРСХ МО, предприятия АПК, кооперативы | Выплаты производятся в соответствии с кассовым планом, утвержденным МСХ России. Причиной низкого освоения средств явилось непредоставление пакета документов получателями субсидии | 827
|  | ОБ | 3451.696 | 2301.13 | 2301.13 | 66.6666
|  | ФБ | 8450.704 | 5633.8 | 5633.8 | 66.6666
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.6. | Субсидия на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Всего | 163207.21 | 112868.42 | 112868.42 | 69.1565 | Сохранение производства и реализации на территории Мурмаснской области субсидируемой продукции животноводства, в том числе молока в количестве не менее 11 тыс. тонн и яиц куриных в количестве не менее 5000 тыс. штук ежегодно. | Произведена выплата 6 сельскохозяйственным предприятиям.субсидируемой продукции животноводства, в том числе молока в количестве 10,5 тыс. тонн и яиц куриных в количестве 6426,3 тыс. штук. | частично | МРСХ МО, предприятия АПК, кооперативы | Перечисление субсидии производится в соответствии с фактически предоставленными документами | 827
|  | ОБ | 163207.21 | 112868.42 | 112868.42 | 69.1565
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.7. | Субсидия сельскохозяйственным государственным областным (муниципальным) унитарным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов | Всего | 60000 | 46432.78 | 46432.78 | 77.388 | Сохранение поголовья коров в субсидируемых хозяйствах на уровне предыдущего периода | Произведена выплата 1 предприятию. | частично | МРСХ МО, предприятия АПК |  | 827
|  | ОБ | 60000 | 46432.78 | 46432.78 | 77.388
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.8. | Субсидия на поддержку звероводства | Всего | 1500 | 1242.86 | 1242.86 | 82.8573 | Сохранение маточного поголовья пушных зверей в субсидируемых хозяйствах на уровне предыдущего периода, поголовье делового выхода молодняка пушных зверей не менее 2160 голов в год | Произведена выплата 1 хозяйству, фактические результаты оцениаются по итога года. | частично | МРСХ МО, предприятия АПК | реализация мероприятия будет продолжена в 4 квартале 2018 года | 827
|  | ОБ | 1500 | 1242.86 | 1242.86 | 82.8573
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.9. | Увеличение уставного фонда государственного областного унитарного предприятия (племенной репродуктор) "Тулома" | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Обеспечение к 31.12.2017 следующих показателей эффективности использования бюджетных инвестиций: коэффициент текущей ликвидности - не менее 2,0; доля просроченной кредиторской задолженности - 2,2%. | мероприятие планируется к исключению, как исполненное в 2017 году | да | МРСХ МО, предприятия АПК | мероприятие планируется к исключению, как исполненное в 2017 году | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4. | Основное мероприятие 4. Поддержка малых форм хозяйствования | Всего | 35105.5 | 13650.04 | 13650.04 | 38.8829 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 5 | МРСХ МО, КФХ, ЛПХ |  | 827
|  | ОБ | 29077.955 | 10455.04 | 10455.04 | 35.9552 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 5459.545 | 3195 | 3195 | 58.5214 |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 3
|  | ВБС | 568 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 20%
1.4.1. | Субсидия на компенсацию части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота для откорма | Всего | 4000 | 1191.89 | 1191.89 | 29.7973 | Реализация мяса крупного рогатого скота малыми формами хозяйствования в количестве не менее 75 тонн ежегодно | Произведена выплата 2 КФХ (реализовано 25 тонн мяса КРС) | нет | МРСХ МО, КФХ | Выплаты производятся в соответствии с представленными документами по фактически понесенным хозяйствами затратам. В настоящее время вносятся изменения в ГП в части корректировки показателя и соответствующего перераспределения высвобождающихся средств. | 827
|  | ОБ | 4000 | 1191.89 | 1191.89 | 29.7973
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.4.2. | Субсидия на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Всего | 189.5 | 0 | 0 | 0 | Стимулирование развития малых форм хозяйствования Мурманской области (предоставление субсидии не менее чем по 4 кредитным договорам в год) | Документы на получение данной субсидии не поступали | нет | МРСХ МО, КФХ, ЛПХ | Средства по данной маправлению государственной поддержки будут сняты при уточнении бюджета по причине отсутствия потенциальных заемщиков. | 827
|  | ОБ | 54.955 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 134.545 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.4.3. | Гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) единовременная помощь на бытовое обустройство | Всего | 8068 | 4500 | 4722 | 58.5275 | Создание 3 единиц новых КФХ ежегодно | Выплачено 2 гранта двум вновь созданным КФХ | частично | МРСХ МО, КФХ | По итогам проведенного конкурса, выплата произведена только 2 КФХ | 827
|  | ОБ | 2175 | 1305 | 1305 | 60
|  | ФБ | 5325 | 3195 | 3195 | 60
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 568 | 0 | 222 | 39.0845
1.4.4. | Субсидия на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области - крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям | Всего | 17848 | 7958.15 | 7958.15 | 44.5885 | Сохранение производства и реализации на территории Мурмаснской области субсидируемой продукции животноводства, в том числе молока в количестве не менее 1,6 тыс. тонн и яиц перепелиных в количестве не менее 1800 тыс. штук ежегодно. | Произведена выплата 8 КФХ, субсидирована продукция животноводства в том числе: молоко 0,9 тыс. тонн, яйцо 1051 тыс. штук. Выплата другим получателям не производилась в связи с предоставлением получателями субсидии неполного пакета документов. | частично | МРСХ МО, КФХ | Реализации мероприятия будет осуществлена после предоставления получателями субсидии полного пакета документов | 827
|  | ОБ | 17848 | 7958.15 | 7958.15 | 44.5885
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.4.5. | Гранты на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | Всего | 5000 | 0 | 0 | 0 | Предоставление не менее 1 гранта ежегодно в целях создания семейных животноводческих ферм. | Объявлен конкурс, подача документов завершмтся 22 октября 2018 года | нет | МРСХ МО, КФХ | Мероприятие будет реализовано в 4 квартале. | 827
|  | ОБ | 5000 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | Всего | 67025.495 | 30841.0747 | 33835.5917 | 50.4817 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 5 | МРСХ МО, Минстрой МО, Комитет по культуре и искусству МО, администрации сельских муниципальных образований МО, организации АПК
|  | ОБ | 48335.995 | 14792.9313 | 15653.9982 | 32.3858 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 16834.2 | 14626.1205 | 16730.16 | 99.382 |  | Выполнены частично | 3
|  | МБ | 783.3 | 425.9329 | 455.3435 | 58.1314 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 1072 | 996.09 | 996.09 | 92.9188 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
2.1. | Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Всего | 3541.495 | 3151.24 | 3151.24 | 88.9805 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 2 | МРСХ МО, администрации сельских муниципальных образований МО |  | 827
|  | ОБ | 835.295 | 624.99 | 624.99 | 74.8227 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 1634.2 | 1530.16 | 1530.16 | 93.6336 |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 1072 | 996.09 | 996.09 | 92.9188 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
2.1.1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности (софинансируемая часть) | Всего | 3373.69 | 3151.24 | 3151.24 | 93.4063 | Кол-во семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации мероприятий подпрограммы не менее 2 ежегодно | Произведена выплата четырем сельским семьям, приобретены квартиры общей площадь.160,9 кв.м | да | МРСХ МО, администрации сельских муниципальных образований МО |  | 827
|  | ОБ | 667.49 | 624.99 | 624.99 | 93.6329
|  | ФБ | 1634.2 | 1530.16 | 1530.16 | 93.6336
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 1072 | 996.09 | 996.09 | 92.9188
2.1.2. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности (несофинансируемая часть) | Всего | 167.805 | 0 | 0 | 0 | Кол-во семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации мероприятий подпрограммы не менее 2 ежегодно | Поступили докумены от одной сельской семьи | нет | МРСХ МО, администрации сельских муниципальных образований МО | Перечисление субсидии будет осуществлено в ноябре 2018 года
|  | ОБ | 167.805 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 827
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие 2. Обустройство населенных пунктов в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Всего | 63484 | 27689.8347 | 30684.3517 | 48.334 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 2 | МРСХ МО, Минстрой МО, Комитет по культуре и искусству МО, администрации сельских муниципальных образований МО
|  | ОБ | 47500.7 | 14167.9413 | 15029.0082 | 31.6396 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 15200 | 13095.9605 | 15200 |  |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 783.3 | 425.9329 | 455.3435 | 58.1314 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
2.2.1. | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Реализация 9 единиц проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. | Проекты местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности не реализовывались, в связи с отсутствием заявителей. | нет | МРСХ МО, администрации сельских муниципальных образований МО | Мероприятие планируется к исключению | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2. | Строительство сельского дома культуры в селе Варзуга | Всего | 63334 | 27539.8347 | 30534.3517 | 48.21% | Строительство сельского дома культуры в селе Варзуга на 200 мест, ввод в эксплуатацию в 2019 году | Здание ДК возведено, ведутся внутренние отделочные работы. Завершение строительных работ - 01.12.2018. | частично | МРСХ МО, Комитет по культуре и искусству МО, Минстрой МО, администрация МО с.п. Варзуга Терского района | Работы ведутся в соответсвии с графиком. Низкий процент освоения средств связан с тем, что плановыми объемами предусмотрено технологическое присоединение к электросетям (контракт от 29.08.2018) и средства на приобретение немонтируемого оборудования (резмещение закупки в октябре 2018 года).
|  | ОБ | 47500.7 | 14167.9413 | 15029.0082 | 31.64%
|  | ФБ | 15200 | 13095.9605 | 15200 | 100%
|  | МБ | 633.3 | 275.9329 | 305.3435 | 48.21%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Строительство спортивной площадки (ул. Школьная, с.Тулома. | Всего | 150 | 150 | 150 | 100 | Разработка ПСД в 2016-2017 году в целях строительства спортивной площадки (ул. Школьная, с. Тулома), получение положительного заключения государственной экспертизы и строительство в 2018 году | Получено положительное заключения экспертизы по инвестпроекту | частично | МРСХ МО, администрация сельского поселения Тулома Кольского района | Реализация мероприятия планируется с 4 квартала 2018 года | 807
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 150 | 150 | 150 | 100
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение содействия подготовке квалифицированных кадров для предприятий АПК региона. | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 1 | МРСХ МО, предприятия АПК
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
2.3.1. | Организация работы по направлению на обучение граждан в целях подготовки квалифицированных кадров для предприятий АПК региона | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Количество абитуриентов направленных на обучение от Мурманской области не мене 3-х человек ежегодно | В рамках договора о сотрудничестве Вологодской молочно-хозяйственной академией им. Верещагина предоставлено 2 целевых места для абитуриентов Мурманской области (по направлению ветеринария и технологические машины и оборудования пищевых производств)Вступительные испытания прошли 2 абитуриента от Мурманской области, зачислены на 1 курс. | частично | МРСХ МО, предприятия АПК | Вступительные испытания прошли 2 абитуриента от Мурманской области, зачислены на 1 курс. | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области" | Всего | 170815.868 | 118796.462 | 116289.459 | 68.0788 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 17 | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 170815.868 | 118796.462 | 116289.459 | 68.0788 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 13
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
3.1. | Основное мероприятие 1. Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора и контроля | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 6 | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 6
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
3.1.1. | Организация и проведение проверок по исполнению хозяйствующими субъектами требований ветеринарного законодательства | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Пресечение и (или) устранение последствий выявленных нарушений требований законодательства в области ветеринарии | За 9 месяцев 2018 года проведено 122 проверки, из них в соответствии с планом – 57. В связи с выявленными нарушениями требований ветеринарного законодательства выдано 70 предписаний, составлено 164 протокола об административных правонарушениях, назначено 109 административных наказания в виде штрафа, 4 - в виде предупреждения. Наложено административных штрафов на общую сумму 402,2 тыс. руб. Материалы 44 дел об административных правонарушениях переданы в административные комиссии для рассмотрения по существу. | частично | Комитет по ветеринарии МО | Реализация мероприятия проводится в течении года | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Регистрация и ведение реестра специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Регистрация в установленные сроки ветеринарных специалистов, осуществляющих предпринимательскую деятельность | На 01.10.2018 4 ветеринарных специалиста обратились в Комитет для их регистрации, которые были зарегистрированы в установленные административным регламентом сроки, в т.ч. 1 ИП - переоформлено свидетельство. | частично | Комитет по ветеринарии МО | Реализация мероприятия проводится в течении года | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Проведение ветеринарно-санитарного обследования объектов, подконтрольных государственной ветеринарной службе Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное проведение ветеринарно-санитарных обследований подконтрольных объектов и выдача заключения об их соответствии (не менее 100 ед. в год) | Проведено 67 ветеринарно-санитарных обследований. Выявлены 10 хозяйствующих субъектов, не соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Выдача разрешения на вывоз (ввоз) за (в) пределы Мурманской области животных, продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе, в зависимости от эпизоотической обстановки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области в сфере ветеринарии | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Выдача или отказ в выдаче разрешений на вывоз (ввоз) за (в) пределы Мурманской области животных, продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе (не менее 200 ед. в год) | Рассмотрено 177 заявлений на выдачу разрешений на вывоз (ввоз) за (в) пределы Мурманской области животных, продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе. Выдано 162 разрешения, отказано в 15 случаях. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5. | Выдача заключения о соответствии (несоответствии) продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе Мурманской области, требованиям законодательства к ее качеству и безопасности | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка и выдача заключений о соответствии (несоответствии) продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе Мурманской области, требованиям законодательства к ее качеству и безопасности | Оформлено 4 заключения, из которых 1 - о запрещении использования продукции по назначению (59298 кг корма для продуктивных животных направлено на уничтожение) | частично | Комитет по ветеринарии МО | Реализация мероприятия проводится в течении года | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6. | Согласование маршрута следования, остановок, перегрузок мест кормления (поения), условий провоза (перегона) животных при транзите их через территорию Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное согласование маршрута следования, остановок, перегрузок мест кормления (поения), условий провоза (перегона) животных при транзите их через территорию Мурманской области | Своевременно согласовано по 47 заявлениям, по 11 заявлениям отказано. | частично | Комитет по ветеринарии МО | Реализация мероприятия проводится в течении года | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие 2. Предупреждение и ликвидация болезней животных и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов животного происхождения | Всего | 113887.67 | 83287.105 | 80950.733 | 71.0795 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 4 | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 113887.67 | 83287.105 | 80950.733 | 71.0795 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
3.2.1. | Меры по предотвращению заноса и распространения АЧС на территории Мурманской области | Всего | 489.62 | 128.927 | 128.927 | 26.3321 | Благополучие территории Мурманской области по африканской чуме свиней | Постановлением Губернатора Мурманской области от 19.07.2018 № 73-ПГ в регионе установлены ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней в связи с ввозом инфицированной свноводческой продукции. Закуплены тест-системы и реагенты для выявления вируса АЧС; пробирки вакуумные и иглы, бирки ушные, перчатки. | нет | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Реализация части мероприятий запланирована в 4 квартале 2018 г. (заключены договоры на поставку дератизационных, дезинфицирующих средств, одноразовых комбинезов | 826
|  | ОБ | 489.62 | 128.927 | 128.927 | 26.3321
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Осуществление социальной поддержки ветеринарных специалистов, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Всего | 412.971 | 181.778 | 181.778 | 44.0171 | Предоставление социальной поддержки ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (компенсация расходов по оплате коммунальных услуг) | Осуществлена социальная поддержка 11 ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Выплаты (компенсация расходов по оплате коммунальных услуг) производятся согласно фактически представленным документам от работников учреждений | 826
|  | ОБ | 412.971 | 181.778 | 181.778 | 44.0171
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета | Всего | 1216.4 | 1216.4 | 1216.4 | 100 | Обеспечение своевременной оплаты расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | Произведены выплаты 47 сотрудникам учреждений для оплаты проезда к месту использования отпуска и обратно | да | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 1216.4 | 1216.4 | 1216.4 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 111768.679 | 81760 | 79423.628 | 71.0607 | Проведение: плановых и вынужденных вакцинаций, диагностических и лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц); ветеринарно-санитарных мероприятий; ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез; учета и контроля за состоянием скотомогильников включая сибиреязвенные; государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения; ветеринарных обследований, связанных с содержанием животных; оформление ветеринарных сопроводительных документов. | Проведено: плановых вакцинаций 37,111 тыс.гол.; вынужденных вакцинаций- 5,6 тыс.гол; диагностических исследований 37888 (в том числе отбор проб), лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) - 25102 исследований; ветеринарно-санитарных мероприятий - дезинфекция 130470 кв.м; ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез - 6692 экспертиз; проведен государственный ветеринарный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения (отобрано 12 проб при плане-15, по которым проведено 80 исследований, при плане 100); проведено 810 ветеринарных обследования, связанных с содержанием животных; оформлено 1723203 шт. ветеринарных сопроводительных документов при плане - 900000. | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 111768.679 | 81760 | 79423.628 | 71.0607
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение надлежащего материально-технического и санитарного состояния объектов инфраструктуры ветеринарии | Всего | 4609.03 | 2594.301 | 2594.301 | 56.2874 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 4 | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 4609.03 | 2594.301 | 2594.301 | 56.2874 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 37.5%
3.3.1. | Осуществление текущего ремонта сибиреязвенных скотомогильников и текущего, капитального ремонта объектов недвижимости | Всего | 1997.2 | 299.184 | 299.184 | 14.9802 | Поддержание обустройства сибиреязвенных скотомогильников в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями; своевременное проведение текущего, капитального ремонта зданий государственной ветеринарной службы | ГОБВУ "Мурманская облСББЖ": выполнены работы по текущему ремонту сибиреязвенного скотомогильника (Кольский район); заключены договоры на проведение ремонта помещений ветеринарного участка в ЗАТО г.Заозерск, на проведение ремонта сибиреязвенного скотомогильника в г.п. Никель. ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория": проведен ремонт в здании радиологии, диагностическом отделе ветеринарной лаборатории | нет | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Реализация части мероприятий запланирована в 4 квартале 2018 г. Работы по ремонту объектов недвижимости в лаборатории завершены в сентябре 2018 г., оплата произведена в октябре 2018 г. на сумму 635 тыс.руб.; Заключены договоры на выполнение работ по ремонту помещений ветеринарного участка в ЗАТО г.Заозерск, скотомогильника в г.п. Никель со сроком исполнения в 4 квартале 2018 г. | 826
|  | ОБ | 1997.2 | 299.184 | 299.184 | 14.9802
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2. | Приобретение препаратов, инвентаря, оборудования, автотранспорта для ветеринарных учреждений | Всего | 2192 | 2058.067 | 2058.067 | 93.8899 | Создание необходимых условий для выполнения в полном объеме противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий | ГОБВУ "Мурманская облСББЖ": приобретены материальные запасы для осуществления мероприятий в целях профилактики и борьбы с особо опасными заболеваниями животных (вакуумные системы для забора крови, бирки для идентификации животных). ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория": приобретено лабораторное оборудование ИФА анализатор, лабораторная посудомоечная машина, облучатель-рециркулятор. | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | ГОБВУ "Мурманская облСББЖ" мероприятия по приобретению в 4 кв. будут продолжены | 826
|  | ОБ | 2192 | 2058.067 | 2058.067 | 93.8899
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3. | Создание, развитие и сопровождение информационных систем в ветеринарных учреждениях и их структурных подразделениях | Всего | 419.83 | 237.05 | 237.05 | 56.4633 | Обеспечение ветеринарных учреждений и их структурных подразделений необходимыми программно-техническими средствами | Обеспечено сопровождение, обновление, настройка программного обеспечения учреждений. Проведены профилактика и ремонт оргтехники. Заключены договоры на обновление программного обеспечения со сроком исполнения в 4 квартале 2018 г. | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Реализация части мероприятий запланирована в 4 квартале 2018 г. в соответствии с условиями заключенных договоров. Заключены договоры в сентябре 2018 г. со сроком исполнения в октябре месяце 2018 г. | 826
|  | ОБ | 419.83 | 237.05 | 237.05 | 56.4633
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4. | Организация работы стационарных или мобильных ветеринарных пунктов в муниципальных образованиях | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация работы стационарных или мобильных ветеринарных пунктов, не менее чем в одном отдаленном муниципальном образовании | Посредством мобильного ветеринарного пункта предоставлены ветеринарные услуги в п. Видяево, Умба, Зеленоборский, Алакуртти | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Мероприятия продолжатся в 4 кв | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Основное мероприятие 4. Регулирование численности безнадзорных животных | Всего | 52319.168 | 32915.056 | 32744.425 | 62.5859 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 3 | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ |  | 826
|  | ОБ | 52319.168 | 32915.056 | 32744.425 | 62.5859 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
3.4.1. | Отлов и содержание безнадзорных животных (субвенция бюджетам муниципальных образований) | Всего | 51686.128 | 32632.429 | 32463.3 | 62.8085 | Обеспечение ОМСУ проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | За 9 месяцев 2018 года фактически отловлено 5721 голов безнадзорных животных, что составило 74,9 % от годового прогнозируемого количества | частично | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ | Перечисление межбюджетных трансфертов (субвенций) производится в соответствии с фактически поступившими заявками от ОМСУ Мурманской области; причины низкого показателя фактического количества отловленных безнадзорных животных по сравнению с прогнозируемым следующие: - погодные условия: интенсивные осадки и низкая температура воздуха (животные прячутся, замерзают фармокологические препараты); - большое количество объектов закрытого типа, на территории которых доступ закрыт для отлавливающих организаций. | 826
|  | ОБ | 51686.128 | 32632.429 | 32463.3 | 62.8085
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2. | Организация осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных (субвенция бюджетам муниципальных образований) | Всего | 633.04 | 282.627 | 281.125 | 44.4087 | Организация ОМСУ мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | В муниципальных образованиях Мурманской области произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; приобретены канцелярские товары, оргтехника. | частично | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ | Перечисление межбюджетных трансфертов (субвенций) производится в соответствии с фактически поступившими заявками от ОМСУ Мурманской области | 826
|  | ОБ | 633.04 | 282.627 | 281.125 | 44.4087
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3. | Осуществление контроля за реализацией органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодное проведение проверок исполнения ОМСУ переданных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных в соответствии с утвержденным планом | На 01.10.2018 года проведено 6 проверок ОМСУ. В результате мероприятий по контролю администрации г. Мурманска, г.п. Умба выданы предписания. Проведен контроль выполнения администрациями г.п. Никель и г.п. Кандалакша ранее выданных предписаний (замечания устранены). | частично | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ | Реализация мероприятия проводится в течении года | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» | Всего | 340506.5 | 83775.01 | 83775.01 | 24.6% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 28 | МРСХ МО, рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия, предприятия аквакультуры Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 52826.4 | 6830.38 | 6830.38 | 12.93% |  | Выполнены в полном объеме | 5
|  | ФБ | 103836.3 | 7093.43 | 7093.43 | 6.831% |  | Выполнены частично | 17
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Не выполнены | 6
|  | ВБС | 183843.8 | 69851.2 | 69851.2 | 37.99% |  | Степень выполнения мероприятий | 48.21%
4.1. | Основное мероприятие 1. Организация рыболовства в прибрежной зоне и пресноводных объектах области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1. Количество сформированных рыбопромысловых участков (нарастающим итогом). 2. Объем выделенных водных биоресурсов для прибрежного, промышленного рыболовства в пресноводных объектах, любительского и спортивного рыболовства, традиционного рыболовства КМНС в Мурманской области | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 9 | МРСХ МО, ФГБНУ "ПИНРО", рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия Мурманской области, представители коренных малочисленных народов Севера (саами) и их общины |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Выполнены частично | 5
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Не выполнены | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
4.1.1. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Комиссии по определению границ рыбопромысловых участков Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Подготовка информационных материалов, организация работы Комиссии по определению границ рыбопромысловых участков Мурманской области; проведение не менее 2 заседаний в год | Заседании Комиссии по определению границ рыбопромысловых участков проведено 22.09.2018. Рассмотрены проекты границ 12 РПУ, согласованы 4 РПУ. По одному РПУ уточнены границы. | частично | МРСХ МО, ФГБНУ "ПИНРО" | Мероприятие имеет заявительный характер, реализация продолжится в течение года при поступлении заявлений от заинтересованных лиц | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.2. | Согласование перечня рыбопромысловых участков Мурманской области и направление его на утверждение в Правительство Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Подготовка материалов по проектам границ рыбопромысловых участков, направление их на согласование в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства и подготовка по итогам согласования проекта нормативно-правового акта Правительства Мурманской области об утверждении границ рыбопромысловых участков | На основании согласованных Росрыболовством материалов подготовлены и утверждены изменения в Перечень рыбопромысловых участков Мурманской области (ППМО от 18.04.2018 № 175-ПП) | да | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.3. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Обеспечение работы Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области; проведение не менее 1 заседания в год |  | нет | МРСХ МО | Выполнение мероприятия запланировано на IV кв. | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.4. | Выделение пользователям квот (объемов) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных объектах области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Рассмотрение заявок пользователей на предоставление водных биоресурсов; выделение квот (объемов) добычи водных биоресурсов в объеме не менее 50 тонн | Рассмотрены заявления 16 пользователей на предоставление водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства. Заключено 129 договор, на основании которых предоставлено 164,9 тонн водных биоресурсов | частично | МРСХ МО, рыбодобывающие предприятия Мурманской области | Мероприятие имеет заявительный характер, реализация продолжится в течение года при поступлении заявлений от заинтересованных лиц | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.5. | Предоставление в пользование рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных объектах и рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (саами) | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Проведение не менее 2 конкурсов в год; заключение по итогам конкурсов договоров о предоставлении рыбопромысловых участков | Проведён 1 конкурс для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных объектах (итоговые протоколы от 25.04.2018 № 2; от 07.05.2018 № 3). По итогам конкурса выявлено 3 победителя с которыми заключены 4 договора о предоставлении РПУ. Проведён 1 конкурс в целях предоставления в пользование РПУ для обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности саами (протокол от 21.02.2018), выявлен 1 победитель (единственный участник) и заключен 1 договор о предоставлении РПУ | частично | МРСХ МО, рыбодобывающие предприятия Мурманской области, представители коренных малочисленных народов Севера (саами) и их общины | Выполнение мероприятия продолжится в IV кв. | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.6. | Подготовка предложений по определению общих допустимых уловов применительно к квотам добычи водных биоресурсов | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Подготовка и направление в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства материалов и предложений по определению общих допустимых уловов применительно к квотам добычи водных биоресурсов |  | нет | МРСХ МО, ФГБНУ "ПИНРО" | Выполнение мероприятия запланировано на IV кв. | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.7. | Выделение пользователям квот (объемов) водных биоресурсов для осуществления любительского и спортивного рыболовства в пресноводных объектах области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Рассмотрение заявок пользователей на предоставление водных биоресурсов; выделение квот (объемов) добычи водных биоресурсов в объеме не менее 30 тонн | Рассмотрены заявления 6 пользователей на предоставление водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства. Заключено 125 договоров, на основании которых предоставлено 37,91 тонн водных биоресурсов | частично | МРСХ МО, рыбодобывающие предприятия Мурманской области | Мероприятие имеет заявительный характер, реализация продолжится в течение года при поступлении заявлений от заинтересованных лиц | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.8. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Рассмотрение заявок, организация работы Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Мурманской области; проведение не менее 1 заседания в год | 25.04.2018 проведено заседание Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Мурманской области, на котором установлены меры регулирования рыболовства анадромных видов рыб в 2018 году, определены объемы добычи (вылова) семги для промышленного рыболовства - 17,065 тонны, для традиционного рыболовства коренного малочисленного народа Севера (саами) - 1 тонна, для организации любительского и спортивного рыболовства - 62,687 тонны | да | МРСХ МО, ФГБНУ "ПИНРО" |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.9. | Распределение квот (объемов) добычи водных биоресурсов для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (саами) | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов; выделение квот (объемов) добычи водных биоресурсов представителям саами в объеме не менее 375 тонн | Рассмотрены 1381 заявки представителей коренных малочисленных народов Севера на предоставление квот водных биоресурсов; 1375 представителям саами выделено 375 тонн водных биоресурсов (300 тонн трески и 75 тонн пикши) (приказ МРСХ МО от 04.04.2018 № 43). | частично | МРСХ МО, представители коренных малочисленных народов Севера (саами) и их общины | Мероприятие имеет заявительный характер, реализация продолжится в течение года при поступлении заявлений от заинтересованных лиц | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2. | Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки предприятиям региона, осуществляющим береговую переработку водных биоресурсов | Всего | 10500 | 3933.06 | 3933.06 | 37.46% | 1.Число рыбоперерабатывающих организаций, получивших государственную финансовую поддержку 2. Объем введенных мощностей на объектах рыбопереработки, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 2 | МРСХ МО, рыбоперерабатывающие предприятия Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 10500 | 3933.06 | 3933.06 | 37.46% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
4.2.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам предприятиям, осуществляющим переработку водных биоресурсов или создание береговых производственных мощностей поп переработке водных биоресурсов | Всего | 10500 | 3933.06 | 3933.06 | 37.46% | Предоставление государственной финансовой поддержки в форме субсидии не менее 3 береговым рыбоперерабатывающим предприятиям региона | Субсидии предоставлены 3 организациям береговой рыбопереработки на возмещение затрат по кредитам, привлеченным на закупку сырья и вспомогательных материалов | частично | МРСХ МО, рыбоперерабатывающие предприятия Мурманской области | Мероприятие носит заявительный характер, выплата осуществлена по фактически поступившим расчетам размера субсидии по затратам на уплату процентов за истекший период в установленном предельном объеме. Выполнение мероприятия продолжится в течение III-IV кв. | 827
|  | ОБ | 10500 | 3933.06 | 3933.06 | 37.46%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.2. | Осуществление проверки соблюдения рыбоперерабатывающими предприятиями условий, целей и порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на закупку сырья и вспомогательных материалов | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Рассмотрение документов, предоставленных береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями, на предмет соблюдения условий, целей и порядка субсидирования | Осуществлена проверка соблюдения условий, целей и порядка субсидирования по 4 кредитным договорам. Проверены расчеты размера субсидии и документы к ним, поступившие от 3 организаций | частично | МРСХ МО | Мероприятие носит заявительный характер. Все поступившие документы рассмотрены. Выполнение мероприятия продолжится в течение III-IV кв. | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3. | Основное мероприятие 3. Содействие в улучшении инвестиционного климата для субъектов рыбохозяйственного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Наличие в регионе функционирующего рыбохозяйственного кластера | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 6 | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Выполнены частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Степень выполнения мероприятий | 58.33%
4.3.1. | Обеспечение взаимодействия с федеральными органами государственной власти и рыбопромысловыми и рыбоперерабатывающими организациями по использованию механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Методологическое и информационное содействие предприятиям рыбохозяйственного комплекса Мурманской области в реализации механизмов государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций в рыбную отрасль | В Правительство РФ (Медведеву Д.А., Ткачеву А.Н.) направлены обращения о мерах обеспечения сырьем рыбоперерабатывающих мощностей, в том числе создаваемых в рамках инвестиционных проектов. Осуществлено взаимодействие с федеральными органами государственной власти по вопросу существующих мер господдержки субъектам рыбохозяйственного комплекса. Информация о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности, предоставляемых на федеральном уровне, размещена на сайте МРСХ МО и Инвестиционном портале МО | частично | МРСХ МО | Выполнение мероприятия продолжится в течение IV кв. | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.2. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов по развитию рыбохозяйственного комплекса на территории Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Подготовка и предоставление в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства, органы исполнительной власти Мурманской области материалов о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса региона | Материалы о ходе реализации инвестиционных проектов в сфере аквакультуры подготовлены и направлены в Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (№ 13-02/32-АИ от 10.01.2018; № 13-02/885-АА от 06.04.2018), в Департамент регионального развития Министерства экономического развития Российской Федерации (№ 13-02/344-АИ от 07.02.2018), в Департамент регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России (№ 13-02/351-АИ от 07.02.2018), Департамент информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России (от 12.09.2018 13-02/2266-АИ) | частично | МРСХ МО | Выполнение мероприятия продолжится в течение IV кв. | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.3. | Обеспечение взаимодействия с предприятиями рыбохозяйственного комплекса, использующими региональные налоговые льготы, для проведения оценки эффективности региональных налоговых льгот | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Доля организаций, предоставивших сведения для проведения оценки эффективности региональных налоговых льгот, в общем количестве организаций рыбохозяйственного комплекса, воспользовавшихся льготой, составит не менее 60 % | Доля организаций, предоставивших сведения для проведения оценки эффективности региональных налоговых льгот, в общем количестве организаций рыбохозяйственного комплекса, воспользовавшихся льготой, составила 100% | да | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.4. | Обеспечение взаимодействия с предприятиями рыбохозяйственного комплекса для формирования прогноза потребности в кадрах в рыбной отрасли, в том числе для реализации инвестиционных проектов в рыбохозяйственном комплексе | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Формирование и направление в уполномоченные по вопросам образования и занятости населения органы государственной власти Мурманской области информации о планировании объемов подготовки рабочих и специалистов в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования по направлениям, соответствующим инвестиционным проектам организаций рыбохозяйственного комплекса Мурманской области | Осуществляется взаимодействие с предприятиями рыбохозяйственного комплекса для определения дополнительной потребности в подготовке специалистов для рыбохозяйственного комплекса региона и о потребности в кадрах организаций, реализующих (планирующих реализовывать) инвестиционные проекты. Информация направлена в Минобрнауки МО и в Комитет по труду и занятости населения Мурманской области | да | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.5. | Создание и развитие рыбохозяйственного кластера в Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Наличие в 2019 году подписанного соглашения об участии субъектов хозяйственной деятельности в рыбохозяйственном кластере. Утверждение и реализация плана развития рыбохозяйственного кластера. |  | нет | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области | В результате работы, проведенной в целях создания рыбохозяйственного кластера, в том числе консультации с предприятиями – потенциальными участниками кластера, выявила отсутствие заинтересованности в кластерной консолидации. Формализация существующего взаимодействия субъектов рыбохозяйственного комплекса в кластерный вид не даст положительного экономического эффекта. Готовятся предложения об исключении мероприятия из Плана реализации госпрограммы | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.6. | Участие в организации ярморочно-выставочных мероприятий, конкурсов по различным направлениям деятельности предприятий рыбопромышленного комплекса, проводимых на территории Мурманской области и за ее пределами | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Продвижение на рынке продукции рыбной промышленности области, развитие рыбохозяйственного кластера | Совместно с Минэкономразвития МО подготовлена и проведена 13-14 марта т.г. V Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы». МРСХ проведена работа по организации открытия магазина "Портовый" ФГУП "Нацрыбресурс" | частично | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области и их некоммерческие объединения | Выполнение мероприятия продолжится в течение IV кв. | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4. | Основное мероприятие 4. Проведение мониторинга состояния рыбопромышленного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Число действующих субъектов аквакультуры, охваченных мониторингом показателей объема производства и реализации продукции | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 5 | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Выполнены частично | 4
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Степень выполнения мероприятий | 60%
4.4.1. | Мониторинг цен производителей рыбной продукции Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Сбор данных о текущих ценах на рыбопродукцию для внесения в систему мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Российской Федерации | Осуществлялся сбор данных о текущих ценах на рыбопродукцию производителей Мурманской области, обеспечен ввод данных в систему мониторинга | частично | МРСХ МО | Выполнение мероприятия продолжится в течение IV кв. | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.2. | Мониторинг объектов производства (выращивания) и реализации продукции промышленного рыбоводства | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Ежеквартальный сбор сведений организаций аквакультуры и ввод сводной информации по региону в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства в части рыбоводства | Осуществлен сбор, анализ и обобщение сведений организаций аквакультуры Мурманской области о производстве (выращивании) и реализации продукции промышленного рыбоводства за 2017 год, за I квартал и I полугодие 2018 года. Информация введена в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства Минсельхоза России в части рыбоводства | частично | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области | Выполнение мероприятия продолжится в течение IV кв. | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.3. | Подготовка материалов для разработки среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития региона в сфере рыбохозяйственного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Своевременное представление в уполномоченный орган государственной власти Мурманской области в сфере прогнозирования обоснованных прогнозов развития рыбохозяйственного комплекса в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Мурманской области | Сформирован и представлен в Минэкономразвития МО прогноз развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2025 года | да | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.4. | Мониторинг реализации мероприятий, осуществляемых в рыбохозяйственном комплексе региона | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Подготовка и предоставление в установленные сроки информации в федеральные и региональные органы государственной власти о реализации мероприятий в рыбохозяйственном комплексе Мурманской области | Подготовлена и направлена информация о мероприятиях в сфере рыбохозяйственного комплекса в рамках реализации планов развития региона | частично | МРСХ МО | Выполнение мероприятия продолжится в IV кв. | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.5. | Мониторинг социально-экономического положения градо- и поселкообразующих организаций рыбохозяйственного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Ежеквартальный сбор, анализ и ввод в Информационно-аналитическую систему Мурманской области данных о социально-экономическом положении градо- и поселкообразующих организаций | Осуществлен сбор, анализ и ввод в Информационно-аналитическую систему Мурманской области данных о социально-экономическом положении градо- и поселкообразующих организаций рыбохозяйственного комплекса за 2017 год, за I квартал 2018 года и за 6 месяцев 2018 года. | частично | МРСХ МО | Выполнение мероприятия продолжится в течение IV кв. | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5. | Основное мероприятие 5. Осуществление государственной поддержки субъектов аквакультуры | Всего | 260630.5 | 19981.55 | 19981.55 | 7.667% | 1. Количество сформированных рыбоводных участков (нарастающим итогом). 2. Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб, в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой. 3. Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой. | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 4 | МРСХ МО, предприятия аквакультуры Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 42326.4 | 2897.32 | 2897.32 | 6.845% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 103626.7 | 7093.43 | 7093.43 | 6.845% |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Не выполнены | 2
|  | ВБС | 114677.4 | 9990.8 | 9990.8 | 8.712% |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
4.5.1. | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) | Всего | 260630.5 | 19981.55 | 19981.55 | 7.667% | Предоставление государственной финансовой поддержки в форме субсидии не менее 2 предприятиям аквакультуры региона | Подписано соглашение с Росрыболовством о предоставлении субсидии из федерального бюджета (от 08.02.2018 № 076-09-2018-002). Утверждены изменения в Правила субсидирования (ППМО от 31.05.2018 № 247-ПП) | нет | МРСХ МО, предприятия аквакультуры Мурманской области | Позднее принятие регионального нормативно-правового акта, учитывающего изменения в правила субсидирования, внесенных на федеральном уровне, в связи с необходимостью разъяснений норм, имеющих неоднозначное толкование. Мероприятие носит заявительный характер, выполнение продолжится IV кв. | 827
|  | ОБ | 42326.4 | 2897.32 | 2897.32 | 6.845%
|  | ФБ | 103626.7 | 7093.43 | 7093.43 | 6.845%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 114677.4 | 9990.8 | 9990.8 | 8.712%
4.5.2. | Осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Рассмотрение документов, предоставленных предприятиями аквакультуры, на предмет соблюдения условий, целей и порядка субсидирования | Проверены документы, предоставленные одним предприятием, на предмет соблюдения условий, целей и порядка субсидирования по 3 кредитным договорам, проверены 18 расчетов размера субсидии | частично | МРСХ МО | Прием документов в I полугодии не осуществлялся в связи с необходимостью внесения изменений в правила субсидирования и формы расчетов размера субсидии | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.3. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Комиссии по определению границ рыбоводных участков Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Прием и рассмотрение заявок, организация работы Комиссии по определению границ рыбоводных участков Мурманской области; проведение не менее 1 заседания в год | Подготовлено и проведено 3 заседания комиссии по определению границ рыбоводных участков (РВУ), рассмотрено 9 проектов границ РВУ, утверждены границы 3 РВУ, отменены границы 2 РВУ (приказы МРСХ МО от 30.01.2018 № 12, от 17.05.2018 № 64, от 07.06.2018 № 77) | частично | МРСХ МО, предприятия аквакультуры Мурманской области | Мероприятие имеет заявительный характер, реализация продолжится в течение года при поступлении заявлений от заинтересованных лиц | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.4. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности рабочей группы по развитию аквакультуры Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Подготовка информационных и аналитических материалов, обеспечение взаимодействия с организациями аквакультуры по вопросам правоприменения в сфере рыбоводства, выработка решений по проблемным вопросам; проведение не менее 1 заседания в год |  | нет | МРСХ МО, предприятия аквакультуры Мурманской области | Выполнение мероприятия запланировано на на IV кв. | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6. | Основное мероприятие 6. Осуществление мер по сохранению и пополнению запасов лососевых видов рыб | Всего | 69376 | 59860.4 | 59860.4 | 86.28% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 2 | МРСХ МО, научные организации, предприятия аквакультуры |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 209.6 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 69166.4 | 59860.4 | 59860.4 | 86.55% |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
4.6.1. | Осуществление рыбохозяйственных мероприятий в целях сохранения водных биологических ресурсов | Всего | 209.6 | 0 | 0 | 0% | Проведение очистки береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора, протяженностью не менее 10 км в год | Определен участок береговой полосы водных объектов, на котором необходимы мероприятия по очистке от мусора. Заключены договоры на оказание услуг по очистке береговой полосы водного объекта рыбохозяйственного значения от мусора с ООО «Аква-сервис» и ООО «ЮКОЛ» | нет | МРСХ МО | Завершение выполнения мероприятия запланировано на IV кв. | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 209.6 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.2. | Осуществление мероприятий по искусственному воспроизводству ценных видов водных биоресурсов | Всего | 69166.4 | 59860.4 | 59860.4 | 86.55% | Проведение работ по отсадке производителей водных биоресурсов, отбору половых продуктов, закладке икры, выращиванию молоди рыб и ее выпуску в естественные водоемы Мурманской области в количестве не менее 561,0 тыс. экз. | Произведено мечение выращенной и подлежащей выпуску молоди лососевых в количестве 561,0 тыс. шт. | частично | МРСХ МО, Мурманский филиал ФГБУ "Главрыбвод" | Работы по отсадке производителей водных биоресурсов, отбору половых продуктов, закладке икры, выращиванию молоди рыб генерации 2017 года будут производиться в IV квартале | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 69166.4 | 59860.4 | 59860.4 | 86.55%
4.5.4. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности рабочей группы по развитию аквакультуры Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Подготовка информационных и аналитических материалов, обеспечение взаимодействия с организациями аквакультуры по вопросам правоприменения в сфере рыбоводства, выработка решений по проблемным вопросам; проведение не менее 1 заседания в год |  | нет | МРСХ МО, предприятия аквакультуры Мурманской области | Выполнение мероприятия запланировано на на IV кв. | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6. | Основное мероприятие 6. Осуществление мер по сохранению и пополнению запасов лососевых видов рыб | Всего | 69376 | 59860.4 | 59860.4 | 86.28% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 3 | МРСХ МО, научные организации, предприятия аквакультуры |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 209.6 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 69166.4 | 59860.4 | 59860.4 | 86.55% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
4.6.1. | Осуществление рыбохозяйственных мероприятий в целях сохранения водных биологических ресурсов | Всего | 209.6 | 0 | 0 | 0% | Проведение очистки береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора, протяженностью не менее 10 км в год | Определен участок береговой полосы водных объектов, на котором необходимы мероприятия по очистке от мусора. Заключены договоры на оказание услуг по очистке береговой полосы водного объекта рыбохозяйственного значения от мусора с ООО «Аква-сервис» и ООО «ЮКОЛ» | нет | МРСХ МО | Завершение выполнения мероприятия запланировано на IV кв. | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 209.6 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.2. | Осуществление мероприятий по искусственному воспроизводству ценных видов водных биоресурсов | Всего | 69166.4 | 59860.4 | 59860.4 | 86.55% | Проведение работ по отсадке производителей водных биоресурсов, отбору половых продуктов, закладке икры, выращиванию молоди рыб и ее выпуску в естественные водоемы Мурманской области в количестве не менее 561,0 тыс. экз. | Произведено мечение выращенной и подлежащей выпуску молоди лососевых в количестве 561,0 тыс. шт. | частично | МРСХ МО, Мурманский филиал ФГБУ "Главрыбвод" | Работы по отсадке производителей водных биоресурсов, отбору половых продуктов, закладке икры, выращиванию молоди рыб генерации 2017 года будут производиться в IV квартале | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 69166.4 | 59860.4 | 59860.4 | 86.55%
4.6.3. | Проведение международных мероприятий по вопросам сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов в СЗФО и Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Обмен опытом с предприятиями аквакультуры и научными организациями Северо-Запада России и скандинавских стран; проведение не менее 2 мероприятий в год | Организована встреча Губернатора Мурманской области М.В. Ковтун с представителями Министерства торговли, промышленности и рыболовства Норвегии Р. Ангелвик, на которой обсуждались вопросы сотрудничества в рыбохозяйственном комплексе | частично | МРСХ МО, научные организации, предприятия аквакультуры | Выполнение мероприятия продолжится в IV кв. | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5. | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Мурманской области «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 82643.846 | 59459.154 | 59459.154 | 71.95% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 2 | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 82643.846 | 59459.154 | 59459.154 | 71.95% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
5.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере рыбного, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Всего | 45165.79 | 33493.2 | 33493.2 | 74.1561 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 1 | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 45165.79 | 33493.2 | 33493.2 | 74.1561 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 50
5.1.1. | Обеспечение реализации государственных функций и представления государственных услуг Министерством рыбного и сельского хозяйства Мурманской области | Всего | 45165.79 | 33493.2 | 33493.2 | 74.1561 | Финансовое обеспечение реализации 61 функции Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области и предоставления 6 государственных услуг Министерством рыбного и сельского хозяйства Мурманской области | Обеспечение финансирования реализации 61 функции Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области и предоставления 6 государственных услуг Министерством рыбного и сельского хозяйства Мурманской области | частично | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 45165.79 | 33493.2 | 33493.2 | 74.1561
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации государственных функций и оказания государственных услуг в сфере ветеринарии | Всего | 37478.056 | 25965.954 | 25965.954 | 69.2831 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 1 | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 37478.056 | 25965.954 | 25965.954 | 69.2831 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
5.2.1. | Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных услуг Комитетом по ветеринарии Мурманской области | Всего | 37478.056 | 25965.954 | 25965.954 | 69.2831 | Финансовое обеспечение реализации 16 функций Комитета по ветеринарии МО и предоставления 5 государственных услуг, оказываемых Комитетом по ветеринарии МО | Обеспечено финансирование реализации 16 функций Комитета по ветеринарии МО и предоставления 5 государственных услуг, оказываемых Комитетом по ветеринарии МО | частично | Комитет по ветеринарии МО | Реализация части мероприятий запланирована в 4 квартале 2018 г. | 826
|  | ОБ | 37478.056 | 25965.954 | 25965.954 | 69.2831
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
*Состав подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, плановые объемы финансирования, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий, соисполнители, участники и исполнители указываются в соответствии с государственной программой и (или) планом реализации государственной программы в редакции, действующей на конец отчетного периода.
**Объемы фактического исполнения указываются в соответствии с фактически понесенными расходами, объемами фактически выполненных работ, оказанных услуг, приобретенных товаров, принятых в установленном порядке конечными исполнителями мероприятий: ИОГВ Мурманской области, администрациями муниципальных образований, физическими и юридическими лицами (включая получателей субсидий). По мероприятиям, предусматривающим оказание государственных услуг (выполнение работ), указывается кассовый расход подведомственных учреждений. По мероприятиям, предусматривающим осуществление мер государственной поддержки физическим или юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в форме грантов, субсидий, в случае если срок предоставления отчетности об использования предоставленных средств для их получателей установлен позднее 20 марта года, следующего за годом перечисления средств, объем фактического исполнения указывается на уровне кассового исполнения ГРБС.
***Рассчитывается как отношение объемов фактического исполнения к запланированным объемам, утвержденным в государственной программе и плане ее реализации на конец отчетного периода.
****Мероприятие считается выполненным в полном объеме (указывается «Да») в случае, если все запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены в полном объеме и в запланированные сроки, фактические результаты реализации мероприятия соответствуют ожидаемым, установленные количественные показатели результативности выполнены не менее чем на 95% от запланированного на год уровня, предусмотренные объемы финансирования по каждому источнику фактически израсходованы не менее чем на 95% от годового объема (кроме случаев наличия обоснования возникновения экономии, в том числе сложившейся по результатам проведения торгов). Мероприятие считается выполненным частично (указывается «Частично») в случаях, если реализация мероприятия начата, но запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены не в полном объеме и (или) установленные количественные показатели результативности выполнены не менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный год уровня и (или) предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически израсходованы не менее чем на 30% от запланированного на отчетный год объема. Мероприятие считается невыполненным (указывается «Нет») в случаях, если реализация мероприятия не начата либо реализация мероприятия начата, но установленные количественные показатели результативности выполнены менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный год уровня и (или) предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически израсходованы менее чем на 30% от запланированного на отчетный год объема.
*****Низкой считается степень освоения средств в I квартале ниже 20% от запланированного на отчетный год объема средств, за 6 месяцев - ниже 45%, за 9 месяцев - ниже 70%, за отчетный год - ниже 95%.

## 11б. Отч ОКС
Приложение №2
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 9 месяцев 2018 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соисполнитель (ГРБС), заказчик-застройщик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта, тыс. рублей | Источ-ник | По состоянию на 01.01.2018, тыс. рублей |  | План на 2018 год, тыс. рублей | За 2018 год, тыс. рублей |  |  |  | Техническая готовность объекта | Остаточная стоимость работ, тыс. рублей | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
[7 empty] | Общие кассовые расходы | Выполнено работ |  | Кассовые расходы | Выполнено за счет средств 2018 года | Выполнено за счет остатков прошлых лет | Степень выполнения*
| Государственная программа 10 "Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |  |  |  |  | Всего | 3601.1647 | 3601.1647 | 63484 | 27689.8347 | 30684.3517 | 0 | 48.33%
[6 empty] | ОБ | 1403.4648 | 1403.4648 | 47500.7 | 14167.9413 | 15029.0082 | 0 | 31.64%
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 15200 | 13095.9605 | 15200 | 0 | 100%
[6 empty] | МБ | 2197.7 | 2197.7 | 783.3 | 425.9329 | 455.3435 | 0 | 58.13%
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области"
2.2.2 | Строительство сельского дома культуры в селе Варзуга | Минстрой МО, АМО с. Варзуга Терского района | 200 мест | 2016 - ПСД, экспертиза; 2017-2018 - строительство | 66785.1 | Всего | 3451.1647 | 3451.1647 | 63334 | 27539.8347 | 30534.3517 | 0 | 48.21% | 49.53% | 35794.1005 | Здание ДК возведено, ведутся внутренние отделочные работы. Завершение работ - 01.12.2018. Работы ведутся в соответсвии с графиком. Низкий процент освоения средств связан с тем, что плановыми объемами предусмотрено технологическое присоединение к электросетям (контракт от 29.08.2018) и средства на приобретение немонтируемого оборудования (резмещение закупки в октябре 2018 года).
[6 empty] | ОБ | 1403.4648 | 1403.4648 | 47500.7 | 14167.9413 | 15029.0082 | 0 | 31.64%
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 15200 | 13095.9605 | 15200 | 0 | 100%
[6 empty] | МБ | 2047.7 | 2047.7 | 633.3 | 275.9329 | 305.3435 | 0 | 48.21%
2.2.3 | Строительство спортивной площадки (ул. Школьная, с. Тулома) | МРСХ МО, АСП Тулома Кольского района | 937,8 кв метров благоустроенная площадь | 2017 год - (разработка ПСД), 2018 - 2020 (строительство). | 2808.7 | Всего | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 100% | 0% | 0 | Получено положительное заключения экспертизы по инвестпроекту. Строительство планируют в 4 кв. 2018 года.
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 100%
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист1
Таблица № 11д
Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2017 году
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей по сравнению с 2016 годом) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка
|  |  | 0.3 | 0.35 | 0.35
10 | Государственная программа Мурманской области "Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | МРСХ МО | 92.45 | 108.9 |  | 65.8395
10.1 | Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного комплекса» | МРСХ МО | 98.56 | 106.14 |  | 66.7065
10.2 | Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области» на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» | МРСХ МО | 75 | 116.67 |  | 63.324
10.3 | Подпрограмма 3 «Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области» | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 98.8 | 109.7 | 88.9 | 99.1395 | высокая
10.4 | Подпрограмма 4 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» | МРСХ МО | 97.4 | 103.3 | 98.5 | 99.8395 | высокая
*Высокая, средняя, ниже среднего, низкая. Государственная программа считается реализуемой: - с высоким уровнем эффективности, если значение ЭГП составляет не менее 97%; - со средним уровнем эффективности, если значение ЭГП составляет не менее 92%. - с уровнем эффективности ниже среднего, если значение ЭГП составляет не менее 85%. - с низким уровнем эффективности, если значение ЭГП составляет менее 85%.