## Отчет 1 кв 2017
Таблица 11а
Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы «Развитие рыбного и сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 1 полугодие 2017 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Степень освоения средств, % | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители, участники, исполнители | Причины низкой (менее 20%) степени освоения средств, невыполнения мероприятий | Код ГРБС
|  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение ГРБС | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий в соответствии с планом | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да/нет/частично)*
| Государственная программа «Развитие рыбного и сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 2238104.409 | 325289.832 | 321111.588 | 14.3475 |  |  |  | МРСХ МО, Комитет по ветеринарии МО, Минстрой МО, Комитет по культуре и искуству МО, адм. муниципальных образований сельских поселений МО организации и предприятия АПК,КФХ, ЛПХ, кооперативы
|  | ОБ | 550237.309 | 207112.332 | 202934.088 | 36.8812
|  | ФБ | 168093.5 | 58220.6 | 58220.6 | 34.6358
|  | МБ | 6247 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 1513526.6 | 59956.9 | 59956.9 | 3.9614
| Государственная программа «Развитие рыбного и сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» По ИОГВ | Всего | 2238104.409 | 325289.832 | 321111.588 | 14.3475
|  | ОБ | 550237.309 | 207112.332 | 202934.088 | 36.8812
|  | ФБ | 168093.5 | 58220.6 | 58220.6 | 34.6358
|  | МБ | 6247 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 1513526.6 | 59956.9 | 59956.9 | 3.9614
| Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области | Всего | 2011518.742 | 241398.53 | 241399.42 | 12.0009 | [5 empty] | 827
|  | ОБ | 339848.642 | 123221.03 | 123221.92 | 36.2579
|  | ФБ | 156293.5 | 58220.6 | 58220.6 | 37.2508
|  | МБ | 1850 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 1513526.6 | 59956.9 | 59956.9 | 3.9614
| Комитет по ветеринарии МО | Всего | 198638.667 | 83891.302 | 79712.168 | 40.1292 | [5 empty] | 826
|  | ОБ | 198638.667 | 83891.302 | 79712.168 | 40.1292
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Минстрой МО | Всего | 27947 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 807
|  | ОБ | 11750 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 11800 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 4397 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса" | Всего | 335619.512 | 119054.75 | 119054.75 | 35.4731 |  |  |  | МРСХ МО, организации предприятия АПК, КФХ, ЛПХ, кооперативы |  | 827
|  | ОБ | 276765.512 | 98003.8 | 98003.8 | 35.4104
|  | ФБ | 42863 | 21050.95 | 21050.95 | 49.1122
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 15991 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Основное мероприятие. 1. Модернизация производства в агропромышленном комплексе | Всего | 19330 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы |  | 827
|  | ОБ | 12400 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 6930 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Субсидия на возмещение части затрат производителям пищевой и перерабатывающей промышленности на обновление и реконструкцию основных фондов | Всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение реализации ржано-пшеничного хлеба и хлеба первого сорта по фиксированным отпускным и потребительским ценам | Фактические результаты по данномку мероприятию будут оценены по итогам года. | нет | МРСХ МО, организации АПК | В соответсвии с Правилами документы на получение субсидии предоставляются в 4 квартале. | 827
|  | ОБ | 2000 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3. | Субсидия на возмещение части затрат на приобретение тракторов и кормоуборочных комбайнов (самоходных и прицепных), почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники, а также техники и оборудования для животноводства | Всего | 17330 | 0 | 0 | 0 | Стимулирование обновления сельскохозяйственными товаропроизводителями парка техники и оборудования. | Техника будет приобретаться в 3-4 кварталах | нет | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | В связи с изменением федерального законодательство возникла необходимость внесения изменений в НПА ,что привело к переносу выплаты субсидии на втрое полугодие. | 827
|  | ОБ | 10400 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 6930 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Строительство очистных сооружений (сельхозтоваропроизводитель ГОУСП "Тулома") | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В 2017 году проведение и финансирование мероприятий не планируется | В 2017 году проведение и финансирование мероприятий не планируется | нет | Минстрой МО, ГОУСП "Тулома" | В 2017 году проведение и финансирование мероприятий не планируется | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2. | Основное мероприятие 2. Развитие растениеводства (кормопроизводства) | Всего | 25367.3 | 3754.04 | 3754.04 | 14.7987 |  |  |  | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы |  | 827
|  | ОБ | 7640 | 2499.44 | 2499.44 | 32.7152
|  | ФБ | 9234.3 | 1254.6 | 1254.6 | 13.5863
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 8493 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Субсидия на возмещение части затрат на приобретение средств химизации (минеральных удобрений) | Всего | 12133 | 0 | 0 | 0 | Ежегодное внесение минеральных удобрений не менее 0,2 тыс. тонн действующего вещества | Закуплено и внесено минеральных удобрений 0,19 тыс. тонн д.в. | нет | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | Документов на получение данной субсидии не поступало | 827
|  | ОБ | 3640 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 8493 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Субсидия на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | Всего | 9479.7 | 0 | 0 | 0 | Поддержка производства кормовых культур по перечню, утверждаемому приказом Министерства | Сельскохозяйственными товаропроизводителями области закуплено 614,46 т семян яровых и 20 тонн семян озимых культур. При плане 2600 га весенний сев проведен на площади 2443 га. Кроме того, посеяно 62 га подпокровных многолетних трав. Сев озимых культур запланирован на площади 100 га. | нет | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | В соответсвии с Правилами документы на выпату субсидии предоставляются в Министерство до 01 июля текущего года .Субсидя будет выплачена в 3 квартале. | 827
|  | ОБ | 1500 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 7979.7 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3. | Субсидия на возмещение части затрат на восстановление внутрихозяйственных мелиоративных систем | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Площадь сельхозугодий, на которых проведены мелиоративные мероприятия, 0,06 тыс. га | В 2017 году проведение и финансирование мероприятий не планируется | нет | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | В 2017 году проведение и финансирование мероприятий не планируется | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4. | Субсидия на возмещение части затрат на приобретение известняковой (доломитовой) муки | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество внесенной известковой муки 0,3 тыс. тонн на площадь известкования 0,1 тыс. га | В 2017 году проведение и финансирование мероприятий не планируется | нет | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | В 2017 году проведение и финансирование мероприятий не планируется | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.5. | Субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Всего | 3754.6 | 3754.04 | 3754.04 | 99.9851 | Проведение комплекса посевных, уборочных работ | Посевные площади кормовых культур под урожай 2017 года при плане 6300 га по данным Мурманстат составили 5813 га. | частично | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы | Денежные средства освоены полностью. Уточненная посевная площадь будет представлена Мурманстатом в IV квартале | 827
|  | ОБ | 2500 | 2499.44 | 2499.44 | 99.9776
|  | ФБ | 1254.6 | 1254.6 | 1254.6 | 100
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3. | Основное мероприятие 3. Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Всего | 262964.712 | 102338.73 | 102338.73 | 38.9173 |  |  |  | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы |  | 827
|  | ОБ | 234612.512 | 88320.38 | 88320.38 | 37.6452
|  | ФБ | 28352.2 | 14018.35 | 14018.35 | 49.4436
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1. | Субсидия на поддержку племенного животноводства | Всего | 14000 | 10802.18 | 10802.18 | 77.1584 | Возмещение затрат по содержанию племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (без крупного рогатого скота) | Перечень получатеелй субсидии доведен минсельхозом России 27.03.2017 за № 24/685. | частично | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы | Перечень получатеелй субсидии доведен минсельхозом России 27.03.2017 за № 24/685. | 827
|  | ОБ | 4000 | 2480.18 | 2480.18 | 62.0045
|  | ФБ | 10000 | 8322 | 8322 | 83.22
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2. | Субсидия на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Возмещение затрат по содержанию племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления | Перечень получатеелй субсидии доведен минсельхозом России 27.03.2017 за № 24/685. ООО "Полярная звезда" в перечне отсустсвует. | нет | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | Перечень получатеелй субсидии доведен минсельхозом России 27.03.2017 за № 24/685. ООО "Полярная звезда" в перечне отсустсвует. | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 |  |  | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3. | Субсидия на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | Всего | 27146.872 | 10387.89 | 10387.89 | 38.2655 | Обеспечение условий для производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей. | Субсидия выплачена по фактичкски предоставленным документам | частично | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | Субсидия выплачена за декабрь-1 квартал ,до 20 июля в Министерство будут предоставлены документы на выплату субсидии за 2 квартал | 827
|  | ОБ | 18794.672 | 7191.54 | 7191.54 | 38.2637
|  | ФБ | 8352.2 | 3196.35 | 3196.35 | 38.2696
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4. | Субсидия на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей | Всего | 12000 | 3245.07 | 3245.07 | 27.0423 | Ежегодное сохранение поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП на уровне не менее предыдущего периода | Субсидия выплачена по фактичкски предоставленным документам | нет | МРСХ МО, предприятия АПК, кооперативы | Субсидия выплачена за 1 квартал по предоставленным документам . | 827
|  | ОБ | 2000 | 745.07 | 745.07 | 37.2535
|  | ФБ | 10000 | 2500 | 2500 | 25
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.5. | Субсидия на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Всего | 131000 | 51676.81 | 51676.81 | 39.4479 | Стимулирование производства и реализации на территории Мурманской области продукции животноводства | Выплата субсидии произведена по фактически прдставленным документам | частично | МРСХ МО, предприятия АПК, кооперативы | Выплата субсидии произведена по фактически прдставленным документам | 827
|  | ОБ | 131000 | 51676.81 | 51676.81 | 39.4479
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.6. | Субсидия сельскохозяйственным государственным областным (муниципальным) унитарным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов | Всего | 60000 | 26226.78 | 26226.78 | 43.7113 | Сохранение поголовья коров в субсидируемых хозяйствах на уровне предыдущего периода | Выплата субсидии произведена по фактически прдставленным документам | частично | МРСХ МО, предприятия АПК | Выплата субсидии произведена по фактически прдставленным документам | 827
|  | ОБ | 60000 | 26226.78 | 26226.78 | 43.7113
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.7. | Субсидия на поддержку звероводства | Всего | 1500 | 0 | 0 | 0 | Сохранение делового выхода молодняка пушных зверей не менее 3060 голов в год | В связи с изменением федерального законодательство возникла необходимость внесения изменений в НПА ,что привело к переносу выплаты субсидии на втрое полугодие. | нет | МРСХ МО, предприятия АПК | В связи с изменением федерального законодательство возникла необходимость внесения изменений в НПА ,что привело к переносу выплаты субсидии на втрое полугодие. | 827
|  | ОБ | 1500 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.8. | Субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением комбикормов для производства мяса свиней и мяса птицы (бройлера), сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Всего | 17317.84 | 0 | 0 | 0 | Стимулирование производства и реализации на территории Мурманской области продукции животноводства | Документов на получение данной субсидии не поступало | нет | МРСХ МО, предприятия АПК | Документов на получение данной субсидии не поступало | 827
|  | ОБ | 17317.84 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4. | Основное мероприятие 4. Поддержка малых форм хозяйствования | Всего | 27957.5 | 12961.98 | 12961.98 | 46.3632 |  |  |  | МРСХ МО, КФХ, ЛПХ |  | 827
|  | ОБ | 22113 | 7183.98 | 7183.98 | 32.4876
|  | ФБ | 5276.5 | 5778 | 5778 | 109.5044
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 568 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Субсидия на компенсацию части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота для откорма | Всего | 4000 | 0 | 0 | 0 | Стимулирование увеличения поголовья крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах | Результат оценивается по итогам года | нет | МРСХ МО, КФХ | Документов на получение данной субсидии не поступало | 827
|  | ОБ | 4000 |  |  | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2. | Субсидия на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Всего | 189.5 | 0 | 0 | 0 | Стимулирование развития малых форм хозяйствования Мурманской области (предоставление субсидии не менее чем по 4 кредитным договорам в год) | Документов на получение данной субсидии не поступало | нет | МРСХ МО, КФХ, ЛПХ | Документов на получение данной субсидии не поступало | 827
|  | ОБ | 150 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 39.5 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.3. | Гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) единовременная помощь на бытовое обустройство | Всего | 8068 | 7500 | 7500 | 92.9598 | Стимулирование создания новых КФХ | Конкурс и выплата грантов планируется во втором квартале | частично | МРСХ МО, КФХ | Гранты выплачены по фактически предоставленным документам | 827
|  | ОБ | 2263 | 1722 | 1722 | 76.0937
|  | ФБ | 5237 | 5778 | 5778 | 110.3303
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 568 | 0 | 0 | 0
1.4.4. | Субсидия на продукцию животноводства крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции | Всего | 13200 | 5461.98 | 5461.98 | 41.3786 | Стимулирование и сохранение производства субсидируемой продукции животноводства | Субсидия выплачена по фактически предоставленным документам | частично | МРСХ МО, КФХ | Субсидия выплачена по фактически предоставленным документам | 827
|  | ОБ | 13200 | 5461.98 | 5461.98 | 41.3786
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.5. | Гранты на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | Всего | 2500 | 0 | 0 | 0 | Стимулирование создания и развития семейных животноводческих ферм | Конкурс и выплата грантов планируется в третьем квартале | нет | МРСХ МО, КФХ |  | 827
|  | ОБ | 2500 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области" | Всего | 33404.9 | 397.88 | 397.88 | 1.1911 |  |  |  | МРСХ МО, Минстрой МО, Комитет по культуре и искусству МО, администрации сельских муниципальных образований МО, организации АПК
|  | ОБ | 14250 | 392.23 | 392.23 | 2.7525
|  | ФБ | 11835.9 | 5.65 | 5.65 | 0.047736
|  | МБ | 6247 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 1072 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Всего | 3607.9 | 397.88 | 397.88 | 11.028 |  |  |  | МРСХ МО, администрации сельских муниципальных образований МО |  | 827
|  | ОБ | 2500 | 392.23 | 392.23 | 15.6892
|  | ФБ | 35.9 | 5.65 | 5.65 | 15.7382
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 1072 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Субсидия на строительство и покупку жилья гражданам, проживающим в сельской местности и нуждающимся в улучшении жилищных условий | Всего | 3607.9 | 397.88 | 397.88 | 11.028 | Общая площадь построенного (приобретенного) жилья не менее 72 кв.м ежегодно | Субсидия выплачена по фактически предоставленным документам | нет | МРСХ МО, администрации сельских муниципальных образований МО | Субсидия выплачена по фактически предоставленным документам | 827
|  | ОБ | 2500 | 392.23 | 392.23 | 15.6892
|  | ФБ | 35.9 | 5.65 | 5.65 | 15.7382
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 1072 | 0 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие 2. Обустройство населенных пунктов в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Всего | 29797 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МРСХ МО, Минстрой МО, Комитет по культуре и искусству МО, администрации сельских муниципальных образований МО
|  | ОБ | 11750 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 11800 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 6247 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.1. | Реконструкция водовода на левобережной стороне села Териберка. | Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | Разработка ПСД в целях реконструкции водовода на левобережной стороне села Териберка. | Средства из местных бюджетов на реализацию мероприятия не выделялись | нет | МРСХ МО, Минстрой МО, администрация сельского поселения Териберка, Кольского района Мурманской области | Средства из местных бюджетов на реализацию мероприятия не выделялись | 807
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 100 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2. | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Всего | 1850 | 0 | 0 | 0 | Реализация 9 единиц проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. | Проекты местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности не реализовывались | нет | МРСХ МО, администрации сельских муниципальных образований МО | Средства из местных бюджетов на реализацию мероприятия не выделялись | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 1850 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.3. | Строительство сельского дома культуры в селе Варзуга | Всего | 27697 | 0 | 0 | 0 | Строительство сельского дома культуры в селе Варзуга на 200 мест, ввод в эксплуатацию в 2019 году | Объявление тендора на выбор подрядной организации запланировано на апрель | нет | МРСХ МО, Комитет по культуре и искусству МО, Минстрой МО, администрация муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района | Закупка, размещенная в апреле 2017 года была отменена. Повторно закупка размещена 18.05.2017 г. | 807
|  | ОБ | 11750 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 11800 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 4147 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.4. | Строительство поля с искусственным покрытием для мини-футбола в селе Тулома. | Всего | 150 | 0 | 0 | 0 | Разработка ПСД в 2017 году в целях строительство поля с искусственным покрытием для мини-футбола в селе Тулома, получение положительного заключения государственной экспертизы в 2018 году | Результат оценивается по итогам года | нет | МРСХ МО, Минстрой, администрация сельского поселения Тулома Кольского района | Средства из местного бюджета на реализацию мероприятия не выделялись | 807
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 150 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение содействия подготовке квалифицированных кадров для предприятий АПК региона. | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | МРСХ МО, предприятия АПК
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.1. | Организация работы по направлению на обучение граждан в целях подготовки квалифицированных кадров для предприятий АПК региона | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество абитуриентов направленных на обучение от Мурманской области не мене 3-х человек ежегодно | Подана заявка в Вологодскую академию на предоставление 3-х бюджетных мест для абитуриентов Мурмнакой области (работников сельхозпредприятий региона) | да | МРСХ МО, предприятия АПК |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области" | Всего | 163239.717 | 65535.942 | 61421.598 | 37.6266 |  |  |  | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 163239.717 | 65535.942 | 61421.598 | 37.6266
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие 1. Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора и контроля | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Организация и проведение проверок по исполнению хозяйствующими субъектами требований ветеринарного законодательства | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Пресечение и (или) устранение последствий выявленных нарушений требований законодательства в области ветеринарии | В 1 полугодии 2017 года проведено 80 проверок, из которых 43 - в соответствии с планом, составлено 45 протоколов об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила 268,9 тыс. руб. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Регистрация и ведение реестра специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Регистрация в установленные сроки ветеринарных специалистов, осуществляющих предпринимательскую деятельность | В 1 полугодии 4 ветеринарных специалиста обратились в Комитет для их регистрации, которые были зарегистрированы в установленные административным регламентом сроки. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Проведение ветеринарно-санитарного обследования объектов, подконтрольных государственной ветеринарной службе Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное проведение ветеринарно-санитарных обследований подконтрольных объектов и выдача заключения об их соответствии (не менее 100 ед. в год) | Проведено 55 ветеринарно-санитарных обследований, выдано 55 актов обследования. Выявлены 4 хозяйствующих субъектов, не соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Регистрация объектов, подконтрольных государственной ветеринарной службе Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведение (актуализация) реестра объектов, подконтрольных государственной ветеринарной службе Мурманской области | С 22.04.2016 услуга не предоставляется. | нет | Комитет по ветеринарии МО | С 22.04.2016 вступили в силу изменения в региональное законодательство в части отмены обязательств хозяйствующих субъектов получения ветеринарного регистрационного удостоверения. До конца 3 квартала будут внесены изменения в План реализации в части исключения данной услуги. | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5. | Выдача разрешения на вывоз (ввоз) за (в) пределы Мурманской области животных, продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе, в зависимости от эпизоотической обстановки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области в сфере ветеринарии | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Выдача или отказ в выдаче разрешений на вывоз (ввоз) за (в) пределы Мурманской области животных, продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе (не менее 200 ед. в год) | Выдано 94 разрешений на вывоз (ввоз) за (в) пределы Мурманской области животных, продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе, что составило 47% от планового значения. Отказано в 18 случаях. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6. | Выдача заключения о соответствии (несоответствии) продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе Мурманской области, требованиям законодательства к ее качеству и безопасности | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка и выдача заключений о соответствии (несоответствии) продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе Мурманской области, требованиям законодательства к ее качеству и безопасности | Подготовлено и выдано 12 заключений в отношении 89,2 тонн продукции, из которых 6 заключений - о запрещении использования продукции по назначению (направлено на уничтожение 132 кг, 2080 кг - на обеззараживание). | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7. | Согласование маршрута следования, остановок, перегрузок мест кормления (поения), условий провоза (перегона) животных при транзите их через территорию Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное согласование маршрута следования, остановок, перегрузок мест кормления (поения), условий провоза (перегона) животных при транзите их через территорию Мурманской области | Своевременно согласовано по 32 заявлениям, в 6 случаях отказано. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие 2. Предупреждение и ликвидация болезней животных и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов животного происхождения | Всего | 105440.827 | 53738.155 | 49623.811 | 47.0632 |  |  |  | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 105440.827 | 53738.155 | 49623.811 | 47.0632
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Меры по предотвращению заноса и распространения АЧС на территории Мурманской области | Всего | 405 | 210.857 | 210.857 | 52.0635 | Благополучие территории Мурманской области по африканской чуме свиней | На 01.07.2017 Мурманская область являлась эпизоотически благополучным регионом по африканской чуме свиней (закуплены дезинфицирующие, дератизационные средства; комбинезоны одноразовые) | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 405 | 210.857 | 210.857 | 52.0635
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Осуществление социальной поддержки ветеринарных специалистов, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Всего | 436.8 | 105.57 | 105.57 | 24.169 | Предоставление социальной поддержки ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (компенсация расходов по оплате коммунальных услуг) | Осуществлена социальная поддержка 10 ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | нет | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Выплаты согласно фактически представленным документам | 826
|  | ОБ | 436.8 | 105.57 | 105.57 | 24.169
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета | Всего | 1216.4 | 871.728 | 871.728 | 71.6646 | Обеспечение своевременной оплаты расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | Обеспечена своевременная оплата 36 сотрудникам учреждений проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 1216.4 | 871.728 | 871.728 | 71.6646
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 103382.627 | 52550 | 48435.656 | 46.8509 | Проведение: плановых и вынужденных вакцинаций, диагностических и лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц); ветеринарно-санитарных мероприятий; ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез; учета и контроля за состоянием скотомогильников включая сибиреязвенные; государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения; ветеринарных обследований, связанных с содержанием животных; оформление ветеринарных сопроводительных документов. | Проведено: плановых (вынужденных- не проводились) вакцинаций 21,394 тыс.гол.(43,5% от плана), диагностических исследований 14 436 (в том числе отбор проб) (65,5% от плана), лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) - 17 736 исследований (57,2% от плана); ветеринарно-санитарных мероприятий - дезинфекция 77 004 кв.м (51,3% от плана); ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез - 4 401 экспертиз (73% от плана); проведен государственный ветеринарный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения (отобрано 8 проб при плане-15, по которым проведено 60 исследований, при плане 100); проведено 483 ветеринарных обследований, связанных с содержанием животных (50,3% от плана); оформлено 831 536 ветеринарных сопроводительных документов при плане - 900 000. | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 103382.627 | 52550 | 48435.656 | 46.8509
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение надлежащего материально-технического и санитарного состояния объектов инфраструктуры ветеринарии | Всего | 3344.51 | 298.331 | 298.331 | 8.92 |  |  |  | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 3344.51 | 298.331 | 298.331 | 8.92
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1. | Осуществление текущего ремонта сибиреязвенных скотомогильников и текущего, капитального ремонта объектов недвижимости | Всего | 1820.48 | 0 | 0 | 0 | Поддержание обустройства сибиреязвенных скотомогильников в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями; своевременное проведение текущего, капитального ремонта зданий государственной ветеринарной службы | ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория": по результатам конкурсных процедур в конце июня 2017 заключены договоры на текущий ремонт помещений. ГОБВУ "Мурманская облСББЖ": подготовлена сметная и проектная документация по ремонту кровли на Кандалакшской ВС и текущему ремонту сибиреязвенного захоронения. | нет | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Мероприятия запланированы на 3 квартал 2017 | 826
|  | ОБ | 1820.48 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2. | Приобретение препаратов, инвентаря, оборудования, автотранспорта для ветеринарных учреждений | Всего | 1104.2 | 181.323 | 181.323 | 16.4212 | Создание необходимых условий для выполнения в полном объеме противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий | ГОБВУ "Мурманская облСББЖ" приобретены средства для осуществления мероприятий в целях профилактики и борьбы с особо опасными заболеваниями животных (вакуумные системы для забора крови, аэрозоль для мечения животных) | нет | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория": по результатам конкурсных процедур заключены договоры от 27.06.2017 на поставку оборудования; часть мероприятий запланировано на 3 квартал 2017 | 826
|  | ОБ | 1104.2 | 181.323 | 181.323 | 16.4212
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.3..3 | Создание, развитие и сопровождение информационных систем в ветеринарных учреждениях и их структурных подразделениях | Всего | 419.83 | 117.008 | 117.008 | 27.8703 | Обеспечение ветеринарных учреждений и их структурных подразделений необходимыми программно-техническими средствами | Обеспечено сопровождение, обновление программного обеспечения учреждений | нет | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Часть мероприятий запланировано на 3-4 квартал 2017 | 826
|  | ОБ | 419.83 | 117.008 | 117.008 | 27.8703
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4. | Организация работы стационарных или мобильных ветеринарных пунктов в муниципальных образованиях | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация работы стационарных или мобильных ветеринарных пунктов, не менее чем в одном отдаленном муниципальном образовании | Посредством мобильного ветеринарного пункта предоставлены ветеринарные услуги в п. Видяево, Островной, Североморск - 3, Верхнетуломский, Гаджиево, Умба, Зеленоборский, Алакуртти, Зареченск | да | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Основное мероприятие 4. Регулирование численности безнадзорных животных | Всего | 54454.38 | 11499.456 | 11499.456 | 21.1176 |  |  |  | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ |  | 826
|  | ОБ | 54454.38 | 11499.456 | 11499.456 | 21.1176
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1. | Отлов и содержание безнадзорных животных (субвенция бюджетам муниципальных образований) | Всего | 53835.38 | 11335.986 | 11335.986 | 21.0568 | Обеспечение ОМСУ проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Финансовое обеспечение ОМСУ на регулирование численности безнадзорных животных составило 21,1% | нет | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ | Перечисление межбюджетных трансфертов (субвенций) производится в соответствии с фактически поступившими заявками от ОМСУ Мурманской области | 826
|  | ОБ | 53835.38 | 11335.986 | 11335.986 | 21.0568
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2. | Организация осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных (субвенция бюджетам муниципальных образований) | Всего | 619 | 163.47 | 163.47 | 26.4087 | Организация ОМСУ мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Финансовое обеспечение ОМСУ на организацию осуществления переданных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных составило 26,4 % | нет | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ | Перечисление межбюджетных трансфертов (субвенций) производится в соответствии с фактически поступившими заявками от ОМСУ Мурманской области | 826
|  | ОБ | 619 | 163.47 | 163.47 | 26.4087
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3. | Осуществление контроля за реализацией органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодное проведение проверок исполнения ОМСУ переданных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных в соответствии с утвержденным планом | Проведены проверки 7 ОМСУ при плане 18 (38,8%) | частично | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» | Всего | 1626435 | 99076.9 | 99076.9 | 6.0917 |  |  |  | МРСХ МО, рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия, предприятия аквакультуры Мурманской области
|  | ОБ | 16576.8 | 1956 | 1956 | 11.7996
|  | ФБ | 113394.6 | 37164 | 37164 | 32.774
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 1496463.6 | 59956.9 | 59956.9 | 4.0066
4.1. | Основное мероприятие 1. Организация рыболовства в прибрежной зоне и пресноводных объектах области | Всего | 1229.2 | 0 | 0 | 0 | 1. Количество сформированных рыбопромысловых участков (нарастающим итогом). 2.Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которой выполнены рыбохозяйственные мероприятия (нарастающим итогом). 3. Площадь акватории водных объектов рыбохозяйственного значения, на которой выполнены рыбохозяйственные мероприятия (нарастающим итогом). 4. Объем выделенных водных биоресурсов для прибрежного, промышленного рыболовства в пресноводных объектах, любительского и спортивного рыболовства, традиционного рыболовства КМНС в Мурманской области |  |  | МРСХ МО, ФГБНУ "ПИНРО", рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия Мурманской области, представители коренных малочисленных народов Севера (саами) и их общины
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 1229.2 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Осуществление рыбохозяйственных мероприятий в целях сохранения водных биологических ресурсов | Всего | 1229.2 | 0 | 0 | 0 | Проведение очистки водных объектов рыбохозяйственного значения от брошенных орудий добычи на площади акватории не менее 8 кв.км в год; проведение очистки береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора, протяженностью не менее 10 км в год |  | нет | МРСХ МО | Мероприятие планируется осуществить в III квартале | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 1229.2 | 0 |  | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Подготовка предложений по объемам квот добычи водных биоресурсов для прибрежного рыболовства | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Подготовка и направление (ежегодно) в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства и бассейновый научно-промысловый совет соответствующих предложений |  | нет | МРСХ МО | Мероприятие планируется осуществить в III квартале | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.1.3. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Комиссии по определению границ рыбопромысловых участков Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Подготовка информационных и аналитических материалов, организация работы Комиссии по определению границ рыбопромысловых участков Мурманской области; проведение не менее 2 заседаний в год | 27.02.2017 проведено заседание Комиссии по определению границ рыбопромысловых участков Мурманской области (РПУ), на котором не согласованы границы 1 РПУ, согласованы границы 3 РПУ, согласовано исключение из Перечня рыбопромысловых участков Мурманской области 11 РПУ. 31.05.2017 проведено заседание Комиссии по определению границ РПУ Мурманской области, на котором не согласованы границы 3 РПУ, согласовано уточнение границ 1 РПУ, согласовано уточнение вида использования 173 РПУ, согласовано исключение из Перечня рыбопромысловых участков Мурманской области 68 РПУ. | частично | МРСХ МО, ФГБНУ "ПИНРО" | Реализация мероприятия продолжится в течение года согласно поступающим заявлениям заинтересованных лиц | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.1.4. | Согласование перечня рыбопромысловых участков Мурманской области и направление его на утверждение в Правительство Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Подготовка материалов по проектам границ рыбопромысловых участков, направление их на согласование в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства и подготовка по итогам согласования проекта нормативно-правового акта Правительства Мурманской области об утверждении границ рыбопромысловых участков | Направлены на согласование в Федеральное агенство по рыболовству материалы заседания Комиссии по определению границ рыбопромысловых участков Мурманской области, состоявшегося 27.02.2017. На основани согласованных Росрыболовством материалов подготовлен проект нормативно-правового акта Правительства Мурманской области об утверждении границ рыбопромысловых участков (Постановление Правительства Мурманской области от 19.04.2017 N 214-ПП "О внесении изменений в Перечень рыбопромысловых участков Мурманской области") | частично | МРСХ МО | Реализация мероприятия продолжится в течение года | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.1.5. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Подготовка информационных и аналитических материалов, организация работы Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области; проведение не менее 1 заседания в год |  | нет | МРСХ МО | В соответствии с Положением о Территориальном рыбохозяйственном совете Мурманской области заседания проводятся по мере необходимости, которая в отчетном периоде не установлена | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.1.6. | Заключение договоров на доли квот добычи водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства и внесение в них изменений | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Рассмотрение документов пользователей. Заключение договора/внесения в него изменений |  | нет | МРСХ МО, рыбодобывающие предприятия Мурманской области | Обращения заинтересованных пользователей в отчетном периоде не поступали | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.1.7. | Распределение квот добычи водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Распределение квот добычи водных биоресурсов в соответствии с заключенными договорами на доли квот для осуществления прибрежного рыболовства в объеме не менее 800 тонн |  | нет | МРСХ МО | Мероприятия планируется осуществить в IV квартале | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.1.8. | Выделение пользователям квот (объемов) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных объектах области | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Рассмотрение заявок пользователей на предоставление водных биоресурсов; выделение квот (объемов) добычи водных биоресурсов в объеме не менее 50 тонн | Рассмотрены заявки 10 пользователей на предоставление водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства; выделенный объем добычи водных биоресурсов составил 56,8 тонн | частично | МРСХ МО, рыбодобывающие предприятия Мурманской области | Реализация мероприятия продолжится в течение года согласно поступающим заявлениям заинтересованных лиц | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.1.9. | Предоставление в пользование рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных объектах и рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (саами) | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Проведение не менее 2 конкурсов в год; заключение по итогам конкурсов договоров о предоставлении рыбопромысловых участков | В целях предоставления в пользование рыбопромысловых участков (РПУ) для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных объектах: - 16.01.2017 организован конкурс; по итогам конкурса выявлен победитель и заключен 1 договор о предоставлении РПУ; -29.06.2017 организован конкурс, процедура вскрытия конвертов с заявками назначена на 03.08.2017. В целях предоставления в пользование РПУ для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности саами 26.05.2017 организован конкурс, процедура вскрытия конвертов с заявками назначена на 26.07.2017 | частично | МРСХ МО, рыбодобывающие предприятия Мурманской области, представители коренных малочисленных народов Севера (саами) и их общины | Окончание конкурсных процедур будет завершено в III квартале | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.1.10. | Подготовка предложений по определению общих допустимых уловов применительно к квотам добычи водных биоресурсов | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Подготовка и направление в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства материалов и предложений по определению общих допустимых уловов применительно к квотам добычи водных биоресурсов |  | нет | МРСХ МО, ФГБНУ "ПИНРО" | Мероприятия планируется осуществить в III-IV квартале | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.1.11. | Выделение пользователям квот (объемов) водных биоресурсов для осуществления любительского и спортивного рыболовства в пресноводных объектах области | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Рассмотрение заявок пользователей на предоставление водных биоресурсов; выделение квот (объемов) добычи водных биоресурсов в объеме не менее 30 тонн | Рассмотрены заявки 7 пользователей на предоставление водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства; выделенный объем добычи водных биоресурсов составил 56,44 тонн | частично | МРСХ МО, рыбодобывающие предприятия Мурманской области | Реализация мероприятий продолжится в течение года согласно поступающим заявлениям заинтересованных лиц | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.1.12. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Подготовка информационных и аналитических материалов, организация работы Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Мурманской области; проведение не менее 1 заседания в год | Проведено 1 заседание Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Мурманской области. Комиссией выделено 62,108 тонны семги для организации любительского и спортивного рыболовства; 26,265 тонны семги для прибрежного рыболовства и промышленного рыболовства в пресноводных объектах; 1,0 тонна семги для традиционного рыболовства представителям коренного малочисленного народа Севера | да | МРСХ МО, ФГБНУ "ПИНРО" |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.1.13. | Распределение квот (объемов) добычи водных биоресурсов для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (саами) | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов; выделение квот (объемов) добычи водных биоресурсов представителям саами в объеме не менее 375 тонн | Рассмотрены 1223 заявки представителей коренных малочисленных народов Севера на предоставление водных биоресурсов; 1208 представителям саами выделено 375 тонн водных биресурсов (300 тонн трески и 75 тонн пикши) | да | МРСХ МО, представители коренных малочисленных народов Севера (саами) и их общины |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.2. | Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки береговым рыбоперерабатывающим предприятиям региона в закупке сырья и вспомогательных материалов | Всего | 4100 | 0 | 0 | 0 | Число кредитных договоров рыбоперерабатывающих организаций, по которым предоставлена субсидия |  |  | МРСХ МО, рыбоперерабатывающие предприятия Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 4100 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.2.1. | Предоставление субсидии предприятиям, осуществляющим переработку водных биоресурсов, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам на приобретение сырья и вспомогательных материалов | Всего | 4100 | 0 | 0 | 0 | Предоставление государственной финансовой поддержки в форме субсидии не менее 3 береговым рыбоперерабатывающим предприятиям региона | Подготовлен и находится на согласовании проект новой редакции Правил субсидирования | нет | МРСХ МО, рыбоперерабатывающие предприятия Мурманской области | В связи с наличием задолженности по налогам и сборам у организаций, имеющих право на получение субсидии, выплаты в отчетном периоде не производились | 827
|  | ОБ | 4100 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.2.2. | Осуществление проверки соблюдения рыбоперерабатывающими предприятиями условий, целей и порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на закупку сырья и вспомогательных материалов | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Рассмотрение документов, предоставленных береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями, на предмет соблюдения условий, целей и порядка субсидирования | Осуществлена проверка соблюдения условий, целей и порядка субсидирования по 4 кредитным договорам, поступившим от трех организаций. Кредитные договоры приняты к субсидировани | да | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.3. | Основное мероприятие 3. Содействие в улучшении инвестиционного климата для субъектов рыбохозяйственного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Доля организаций рыбохозяйственного комплекса, в отношении которых организовано взаимодействие, направленное на использование механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности и региональных налоговых льгот, в общем количестве организаций рыбохозяйственного комплекса |  |  | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.3.1. | Обеспечение взаимодействия с федеральными органами государственной власти и рыбопромысловыми и рыбоперерабатывающими организациями по использованию механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Методологическое и информационное содействие предприятиям рыбохозяйственного комплекса Мурманской области в реализации механизмов государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций в рыбную отрасль | В Росрыболовство направлены предложения для разработки стратегии развития морских терминалов в целях привлечения инвестиций (исх. № 01/286-АТ от 31.01.2017). В Минсельхоз РФ направлены предложения по включению в перечень объектов инвестиций для Северного рыбохозяйственного бассейна (письма от 31.01.2017 № 01/285-АТ), в результате соответствующие нормы, касающиеся траулеров-свежьевиков длиной более 30 метров, включены в проект нормативно-правовых актов | частично | МРСХ МО | Реализация мероприятия продолжится в течение года | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.3.2. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов по развитию рыбохозяйственного комплекса на территории Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Подготовка и предоставление в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства, органы исполнительной власти Мурманской области материалов о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса региона | Подготовлены материалы по вопросам реализациии инвестиционных проектов в сфере аквакультуры | частично | МРСХ МО | Реализация мероприятия продолжится в течение года | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.3.3. | Обеспечение взаимодействия с предприятиями рыбохозяйственного комплекса, использующими региональные налоговые льготы, для проведения оценки эффективности региональных налоговых льгот | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Доля организаций, предоставивших сведения для проведения оценки эффективности региональных налоговых льгот, в общем количестве организаций рыбохозяйственного комплекса составит не менее 60 % |  | нет | МРСХ МО | Мероприятие запланировано на III квартал | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.3.4. | Обеспечение взаимодействия с хозяйствующими субъектами рыбохозяйственного комплекса по применению механизмов налогового стимулирования | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Количество рыбохозяйственных организаций, получивших поддержку в форме региональных налоговых льгот составит не менее 6 организаций |  | нет | МРСХ МО | Мероприятие планируется к исключению, взаимодействие будет обеспечиваться в рамках мероприятия 4.3.1 | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.3.5. | Обеспечение взаимодействия с предприятиями рыбохозяйственного комплекса для формирования прогноза потребности в кадрах в рыбной отрасли, в том числе для реализации инвестиционных проектов в рыбохозяйственном комплексе | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Формирование и направление в уполномоченные по вопросам образования и занятости населения органы государственной власти Мурманской области информации о планировании объемов подготовки рабочих и специалистов в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования по направлениям, соответствующим инвестиционным проектам организаций рыбохозяйственного комплекса Мурманской области | Осуществляется взаимодействие с предприятиями рыбохозяйственного комплекса для определения дополнительной потребности в подготовке специалистов для рыбохозяйственного комплекса региона и о потребности в кадрах организаций, реализующих (планирующих реализовывать) инвестиционные проекты. Информация направлена в Минобрнауки МО (исх. от 16.03.2017 № 13-02/685-АИ; от 27.06.2017 № 13-02/1666-МГ), в Комитет по труду и занятости населения МО (исх. от 20.03.2017 № 13-02/706-МГ; от 05.07.2017 № 13-02/1719-МГ) | да | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.3.6. | Обеспечение ведения Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства рыбохозяйственного комплекса Мурманской области - получателей поддержки | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Подготовка и предоставление в уполномоченный орган Мурманской области в сфере развития предпринимательства информации о субъектах малого и среднего предпринимательства рыбохозяйственного комплекса Мурманской области-получателях поддержки | В Минпром МО предоставлен доклад об эффективности господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства за 2016 год. Предоставлены сведения по организации, относящейся к субъектам малого предпринимательства, получившей субсидию в отчетный период | частично | МРСХ МО | Реализация мероприятия продолжится в течение года | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.3.7. | Создание и развитие рыбохозяйственного кластера в Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Наличие в 2017 году подписанного соглашения об участии субъектов хозяйственной деятельности в рыбохозяйственном кластере. Утверждение и реализация плана развития рыбохозяйственного кластера. | Осуществляются консультации с организациями рыбохозяйственного комплекса региона на предмет вхождения в формируемый рыбохозяйственный кластер. Министерством направлено обращение в Центр кластерного развития Мурманской области (исх. от 17.04.2017 № 13-02/997-АИ) по вопросу поддержки кластерных инициатив предприятий рыбохозяйственного комплекса региона. В настоящее время прорабатывается вопрос механизмов взаимодействия с Центром кластерного развития Мурманской области по вопросу формирования рыбохозяйственного кластера | частично | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области | Реализация мероприятия продолжится в течение года | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.3.8. | Участие в организации ярморочно-выставочных мероприятий, конкурсов по различным направлениям деятельности предприятий рыбопромышленного комплекса, проводимых на территории Мурманской области и за ее пределами | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Продвижение на рынке продукции рыбной промышленности области, развитие рыбохозяйственного кластера | Совместно с Минэконоразвития МО подготовлена и проведена 22-24 марта т.г. IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы». На международном уровне представлено более 70 наименований разнообразной продукции, изготовленной по рецептуре мурманских технологов | да | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области и их некоммерческие объединения |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.4. | Основное мероприятие 4. Проведение мониторинга состояния рыбопромышленного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 |  | 1. Число действующих субъектов аквакультуры, охваченных мониторингом показателей объема производства и реализации продукции. 2. Доля организаций рыбохозяйственного комплекса, в отношении которых организовано взаимодействие, направленное на использование механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности и региональных налоговых льгот, в общем количестве организаций рыбохозяйственного комплекса |  |  | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.4.1. | Мониторинг цен производителей рыбной продукции Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Ежедневный сбор данных о текущих ценах на рыбопродукцию для внесения в систему мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Российской Федерации | Осуществлялся ежедневный сбор данных о текущих ценах на рыбопродукцию провизводиетлей Мурманской области, обеспечен ввод данных в систему мониторинга | частично | МРСХ МО | Реализация мероприятия продолжится в течение года | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.4.2. | Мониторинг розничных цен на рыбопродукцию в муниципальных образованиях Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Еженедельный сбор данных о текущих ценах на рыбопродукцию в муниципальных образованиях Мурманской области и г. Мурманска, анализ отклонений от средней цены на рыбопродукцию по Мурманской области для включения в информационные материалы о состоянии рыбопромышленного комплекса региона | Осуществлялся еженедельный сбор данных о текущих ценах на рыбопродукцию в муниципальных образованиях Мурманской области и г. Мурманска, для включения в информационные материалы о состоянии рыбопромышленного комплекса региона (справки направлены в: МЭР МО (подготовка отчета Губернатора МО перед МОД по итогам работы в 2016 г., период 2012-2016 гг; в ББТУ, ФАР, при переписке с предприятиями РХК МО) | частично | МРСХ МО | Реализация мероприятия продолжится в течение года | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.4.3. | Мониторинг объектов производства (выращивания) и реализации продукции промышленного рыбоводства | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Ежеквартальная подготовка и ввод сведений в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства в части рыбоводства | Осуществлен сбор, анализ и обобщение сведений организаций аквакультуры Мурманской области за 2016 год, I квартал и I полугодие т.г. о производстве (выращивании) и реализации продукции промышленного рыбоводства. Информация введена в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства в части рыбоводства (ИС ПК ГП) | частично | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области | Реализация мероприятия продолжится в течение года | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.4.4. | Подготовка материалов для разработки среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития региона в сфере рыбохозяйственного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Своевременное представление в уполномоченный орган государственной власти Мурманской области в сфере прогнозирования обоснованных прогнозов развития рыбохозяйственного комплекса в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Мурманской области | Подготовлен и своевременно представлен в уполномоченный орган государственной власти Мурманской области в сфере прогнозирования обоснованный прогноз развития рыбохозяйственного комплекса на 2018-2020 годы | да | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.4.5. | Мониторинг реализации мероприятий, осуществляемых в рыбохозяйственном комплексе региона | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Подготовка и предоставление в установленные сроки информации в федеральные и региональные органы государственной власти о реализации мероприятий в рыбохозяйственном комплексе Мурманской области | Подготовлена и направлена информация о мероприятиях в сфере рыбохозяйственного комплекса в рамках реализации планов развития региона, Стратегии Арктической Зоны, Стратегии развития СЗФО, Указов Президента, госпрограмм РФ и т.п. | частично | МРСХ МО | Реализация мероприятия продолжится в течение года | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.4.6. | Мониторинг социально-экономического положения градо- и поселкообразующих организаций рыбохозяйственного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Ежеквартальный сбор, анализ и ввод в Информационно-аналитическую систему Мурманской области данных о социально-экономическом положении градо- и поселкообразующих организаций | Осуществлен сбор, анализ и ввод в Информационно-аналитическую систему Мурманской области данных о социально-экономическом положении градо- и поселкообразующих организаций рыбохозяйственного комплекса за 2016 год и I квартал т.г. | частино | МРСХ МО | Реализация мероприятия продолжится в течение года | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.5. | Основное мероприятие 5. Осуществление государственной поддержки субъектов аквакультуры | Всего | 1549894.9 | 69857.1 | 69857.1 | 4.5072 | 1. Количество сформированных рыбоводных участков (нарастающим итогом). 2. Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб, в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой. 3. Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой. 4. Объем производства продукции товарной аквакультуры. |  |  | МРСХ МО, предприятия аквакультуры Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 12476.8 | 1956 | 1956 | 15.6771
|  | ФБ | 112165.4 | 37164 | 37164 | 33.1332
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 1425252.7 | 30737.1 | 30737.1 | 2.1566
4.5.1. | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) | Всего | 1549894.9 | 69857.1 | 69857.1 | 4.5072 | Предоставление государственной финансовой поддержки в форме субсидии не менее 2 предприятиям аквакультуры региона | Подготовлена и утверждена новая редакция Правил субсидирования (ППМО от 15.02.2017 № 77-ПП). Подписано соглашение с Росрыболовством о предоставлении субсидии из федерального бюджета (от 21.02.2017 № 076-08-059). Предоставлена сбсидия двум рыбоводным организациям | частично | МРСХ МО, предприятия аквакультуры Мурманской области | Реализация мероприятия продолжится в течение года | 827
|  | ОБ | 12476.8 | 1956 | 1956 | 15.6771
|  | ФБ | 112165.4 | 37164 | 37164 | 33.1332
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 1425252.7 | 30737.1 | 30737.1 | 2.1566
4.5.2. | Осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Рассмотрение документов, предоставленных предприятиями аквакультуры, на предмет соблюдения условий, целей и порядка субсидирования | Проверены документы, предоставленные одним предприятием, на предмет соблюдения условий, целей и порядка субсидирования. Проверены расчеты размера субидии по двум организациям | частично | МРСХ МО | Реализация мероприятия продолжится в течение года | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.5.3. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Комиссии по определению границ рыбоводных участков Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Подготовка информационных и аналитических материалов, организация работы Комиссии по определению границ рыбоводных участков Мурманской области; проведение не менее 1 заседания в год | Подготовлено и 21.02.2017 проведено заседание комиссии, на котором рассмотрены проекты границ 2 рыбоводных участков. Границы участков утверждены приказом МРСХ МО от 22.02.2017 № 27. Подготовлено и 03.05.2017 проведено заседание комиссии, на котором рассмотрены проекты 3 рыбоводных участков. По итогам рассмотрения приняты решения: проект границ 1 участка перенести для рассмотрения на следующее заседание, 2 проекта границ не согласовывать. | частично | МРСХ МО, предприятия аквакультуры Мурманской области | Реализация мероприятий продолжится в течение года согласно поступающим заявлениям заинтересованных лиц | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.5.4. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности рабочей группы по развитию аквакультуры Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Подготовка информационных и аналитических материалов, обеспечение взаимодействия с организациями аквакультуры по вопросам правоприменения в сфере рыбоводства, выработка решений по проблемным вопросам; проведение не менее 1 заседания в год |  | нет | МРСХ МО, предприятия аквакультуры Мурманской области | Заседание рабочей группы запланировано на II полугодие | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.6. | Основное мероприятие 6. Осуществление мер по сохранению и пополнению запасов лососевых видов рыб | Всего | 71210.9 | 29219.8 | 29219.8 | 41.0328 | Объем выпуска ценных видов водных биоресурсов в естественные водоемы |  |  | МРСХ МО, научные организации, предприятия аквакультуры |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 71210.9 | 29219.8 | 29219.8 | 41.0328
4.6.1. | Осуществление мероприятий по искусственному воспроизводству ценных видов водных биоресурсов | Всего | 71210.9 | 29219.8 | 29219.8 | 41.0328 | Проведение работ по отсадке производителей водных биоресурсов, отбору половых продуктов, закладке икры, выращиванию молоди рыб и ее выпуску в естественные водоемы Мурманской области в количестве не менее 561,0 тыс. экз. | В соответствии с утвержденным государственным заданием произведен выпуск годовиков атлантического лосося (семги) генерации 2015 года в объеме 0,561 млн. шт. в р. Умба бассейн Белого моря. Произведено мечение лососевых видов рыб в количестве 561,0 тыс.шт. | частично | МРСХ МО, ФГБУ "Мурманрыбвод" | Работы по отсадке производителей водных биоресурсов, отбору половых продуктов, закладке икры, выращиванию молоди рыб генерации 2016 года будут осуществляться в III-IV квартале | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 71210.9 | 29219.8 | 29219.8 | 41.0328
4.6.2. | Проведение международных мероприятий по вопросам сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов в СЗФО и Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Обмен опытом с предприятиями аквакультуры и научными организациями Северо-Запада России и скандинавских стран; проведение не менее 2 мероприятий в год | Подготовлено участие руководства области в ознакомительной поездке в Норвегию в апреле 2017 года, в том числе с посещением рыбоводных хозяйств | частично | МРСХ МО, научные организации, предприятия аквакультуры | Реализация мероприятий продолжится в течение года | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
5. | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Мурманской области «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 79405.28 | 41224.36 | 41160.46 | 51.8359 |  |  |  | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 79405.28 | 41224.36 | 41160.46 | 51.8359
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере рыбного, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Всего | 44006.33 | 22869 | 22869.89 | 51.9695 |  |  |  | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 44006.33 | 22869 | 22869.89 | 51.9695
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.1. | Обеспечение реализации государственных функций и представления государственных услуг Министерством рыбного и сельского хозяйства Мурманской области | Всего | 44006.33 | 22869 | 22869.89 | 51.9695 | Финансовое обеспечение реализации 61 функции Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области и предоставления 6 государственных услуг Министерством рыбного и сельского хозяйства Мурманской области | Обеспечение финансирования реализации 61 функции Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области и предоставления 6 государственных услуг Министерством рыбного и сельского хозяйства Мурманской области | да | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 44006.33 | 22869 | 22869.89 | 51.9695
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации государственных функций и оказания государственных услуг в сфере ветеринарии | Всего | 35398.95 | 18355.36 | 18290.57 | 51.6698 |  |  |  | Комитет по ветеринарии МО
|  | ОБ | 35398.95 | 18355.36 | 18290.57 | 51.6698
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.1. | Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных услуг Комитетом по ветеринарии Мурманской области | Всего | 35398.95 | 18355.36 | 18290.57 | 51.6698 | Финансовое обеспечение реализации 16 функций Комитета по ветеринарии МО и предоставления 5 государственных услуг, оказываемых Комитетом по ветеринарии МО | Обеспечено финансирование реализации 16 функций Комитета по ветеринарии МО и предоставления 5 государственных услуг, оказываемых Комитетом по ветеринарии МО | да | Комитет по ветеринарии МО
|  | ОБ | 35398.95 | 18355.36 | 18290.57 | 51.6698
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!