## Отчет 1 кв 2017
Таблица 11а
Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы «Развитие рыбного и сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 1 квартал 2017 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Степень освоения средств, % | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители, участники, исполнители | Причины низкой (менее 20%) степени освоения средств, невыполнения мероприятий | Код ГРБС
|  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение ГРБС | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий в соответствии с планом | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да/нет/частично)*
| Государственная программа «Развитие рыбного и сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 2238104.402 | 61221.92 | 58669.57 | 2.6214 |  |  |  | МРСХ МО, Комитет по ветеринарии МО, Минстрой МО, Комитет по культуре и искуству МО, адм. муниципальных образований сельских поселений МО организации и предприятия АПК,КФХ, ЛПХ, кооперативы
|  | ОБ | 550237.302 | 49024.52 | 46472.17 | 8.4458
|  | ФБ | 168093.5 | 1215 | 1215 | 0.72281
|  | МБ | 6247 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 1513526.6 | 10982.4 | 10982.4 | 0.72562
| Государственная программа «Развитие рыбного и сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» По ИОГВ | Всего | 2238104.402 | 61221.92 | 58669.57 | 2.6214
|  | ОБ | 550237.302 | 49024.52 | 46472.17 | 8.4458
|  | ФБ | 168093.5 | 1215 | 1215 | 0.72281
|  | МБ | 6247 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 1513526.6 | 10982.4 | 10982.4 | 0.72562
| Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области | Всего | 2011518.732 | 13668 | 13695.2 | 0.68084 | [5 empty] | 827
|  | ОБ | 339848.632 | 12453 | 12480.2 | 3.6723
|  | ФБ | 156293.5 | 1215 | 1215 | 0.77738
|  | МБ | 1850 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 1513526.6 | 10982.4 | 10982.4 | 0.72562
| Комитет по ветеринарии МО | Всего | 198638.67 | 36571.52 | 33991.97 | 17.1125 | [5 empty] | 826
|  | ОБ | 198638.67 | 36571.52 | 33991.97 | 17.1125
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Минстрой МО | Всего | 27947 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 807
|  | ОБ | 11750 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 11800 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 4397 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса" | Всего | 336265.697 | 3635.6 | 3635.6 | 1.0812 |  |  |  | МРСХ МО, организации предприятия АПК, КФХ, ЛПХ, кооперативы |  | 827
|  | ОБ | 277411.697 | 2420.6 | 2420.6 | 0.87257
|  | ФБ | 42863 | 1215 | 1215 | 2.8346
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 15991 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Основное мероприятие. 1. Модернизация производства в агропромышленном комплексе | Всего | 19330 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы |  | 827
|  | ОБ | 12400 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 6930 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Субсидия на возмещение части затрат производителям пищевой и перерабатывающей промышленности на обновление и реконструкцию основных фондов | Всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение реализации ржано-пшеничного хлеба и хлеба первого сорта по фиксированным отпускным и потребительским ценам | Фактические результаты по данномку мероприятию будут оценены по итогам года. | нет | МРСХ МО, организации АПК | Субсидия выплачивается в 4 квартале | 827
|  | ОБ | 2000 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3. | Субсидия на возмещение части затрат на приобретение тракторов и кормоуборочных комбайнов (самоходных и прицепных), почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники, а также техники и оборудования для животноводства | Всего | 17330 | 0 | 0 | 0 | Стимулирование обновления сельскохозяйственными товаропроизводителями парка техники и оборудования. | Техника будет приобретаться в 3-4 кварталах | нет | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | Техника будет приобретаться в 3-4 кварталах | 827
|  | ОБ | 10400 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 6930 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Строительство очистных сооружений (сельхозтоваропроизводитель ГОУСП "Тулома") | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В 2017 году проведение и финансирование мероприятий не планируется | В 2017 году проведение и финансирование мероприятий не планируется | нет | Минстрой МО, ГОУСП "Тулома" | В 2017 году проведение и финансирование мероприятий не планируется | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2. | Основное мероприятие 2. Развитие растениеводства (кормопроизводства) | Всего | 25367.3 | 3635.6 | 3635.6 | 14.3318 |  |  |  | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы |  | 827
|  | ОБ | 7640 | 2420.6 | 2420.6 | 31.6832
|  | ФБ | 9234.3 | 1215 | 1215 | 13.1575
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 8493 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Субсидия на возмещение части затрат на приобретение средств химизации (минеральных удобрений) | Всего | 12133 | 0 | 0 | 0 | Ежегодное внесение минеральных удобрений не менее 0,2 тыс. тонн действующего вещества | Закупка и внесение минеральных удобрений проводятся во 2-3 квартале. | нет | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | Закупка и внесение минеральных удобрений проводятся во 2-3 квартале. | 827
|  | ОБ | 3640 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 8493 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Субсидия на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | Всего | 9479.7 | 0 | 0 | 0 | Поддержка производства кормовых культур по перечню, утверждаемому приказом Министерства | Основная закупка семян и сев кормовых культур проводятся во 2 квартале | нет | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | Основная закупка семян и сев кормовых культур проводятся в 2 квартале | 827
|  | ОБ | 1500 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 7979.7 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3. | Субсидия на возмещение части затрат на восстановление внутрихозяйственных мелиоративных систем | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Площадь сельхозугодий, на которых проведены мелиоративные мероприятия, 0,06 тыс. га | В 2017 году проведение и финансирование мероприятий не планируется | нет | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | В 2017 году проведение и финансирование мероприятий не планируется | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4. | Субсидия на возмещение части затрат на приобретение известняковой (доломитовой) муки | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество внесенной известковой муки 0,3 тыс. тонн на площадь известкования 0,1 тыс. га | В 2017 году проведение и финансирование мероприятий не планируется | нет | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | В 2017 году проведение и финансирование мероприятий не планируется | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.5. | Субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Всего | 3754.6 | 3635.6 | 3635.6 | 96.8306 | Проведение комплекса посевных, уборочных работ | Посевные работы запланированы на 2 квартал | нет | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы |  | 827
|  | ОБ | 2500 | 2420.6 | 2420.6 | 96.824
|  | ФБ | 1254.6 | 1215 | 1215 | 96.8436
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3. | Основное мероприятие 3. Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Всего | 263610.897 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы |  | 827
|  | ОБ | 235258.697 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 28352.2 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1. | Субсидия на поддержку племенного животноводства | Всего | 12000 | 0 | 0 | 0 | Возмещение затрат по содержанию племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (без крупного рогатого скота) | Перечень получатеелй субсидии доведен минсельхозом России 27.03.2017 за № 24/685. | нет | МРСХ МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы | Перечень получатеелй субсидии доведен минсельхозом России 27.03.2017 за № 24/685. | 827
|  | ОБ | 2000 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 10000 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2. | Субсидия на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления | Всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | Возмещение затрат по содержанию племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления | Перечень получатеелй субсидии доведен минсельхозом России 27.03.2017 за № 24/685. ООО "Полярная звезда" в перечне отсустсвует. | нет | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | Перечень получатеелй субсидии доведен минсельхозом России 27.03.2017 за № 24/685. ООО "Полярная звезда" в перечне отсустсвует. | 827
|  | ОБ | 2000 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3. | Субсидия на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | Всего | 27146.872 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение условий для производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей. | Выплата субсидии начинается во втором квартале | нет | МРСХ МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | Выплата субсидии начинается во втором квартале | 827
|  | ОБ | 18794.672 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 8352.2 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4. | Субсидия на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей | Всего | 12000 | 0 | 0 | 0 | Ежегодное сохранение поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП на уровне не менее предыдущего периода | Получателями предоставлен не полный пакет документов в связи с тем, что просчет оленей ведется в течение 1 квартала | нет | МРСХ МО, предприятия АПК, кооперативы | Получателями предоставлен не полный пакет документов в связи с тем, что просчет оленей ведется в течение 1 квартала | 827
|  | ОБ | 2000 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 10000 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.5. | Субсидия на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Всего | 131000 | 0 | 0 | 0 | Стимулирование производства и реализации на территории Мурманской области продукции животноводства | Правила предоставления субсидии утверждены только 14.04.2017 № 201-ПП | нет | МРСХ МО, предприятия АПК, кооперативы | Правила предоставления субсидии утверждены только 14.04.2017 № 201-ПП | 827
|  | ОБ | 131000 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.6. | Субсидия сельскохозяйственным государственным областным (муниципальным) унитарным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов | Всего | 60000 | 0 | 0 | 0 | Сохранение поголовья коров в субсидируемых хозяйствах на уровне предыдущего периода | Правила предоставления субсидии утверждены только 27.03.2017 | нет | МРСХ МО, предприятия АПК | Правила предоставления субсидии утверждены только 27.03.2017 | 827
|  | ОБ | 60000 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.7. | Субсидия на поддержку звероводства | Всего | 1500 | 0 | 0 | 0 | Сохранение делового выхода молодняка пушных зверей не менее 3060 голов в год | Выплата субсидии начнется во 2 квартале | нет | МРСХ МО, предприятия АПК | Выплата субсидии начнется во 2 квартале | 827
|  | ОБ | 1500 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.8. | Субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением комбикормов для производства мяса свиней и мяса птицы (бройлера), сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Всего | 17964.025 | 0 | 0 | 0 | Стимулирование производства и реализации на территории Мурманской области продукции животноводства | Документов на получение данной субсидии не поступало | нет | МРСХ МО, предприятия АПК | Документов на получение данной субсидии не поступало | 827
|  | ОБ | 17964.025 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4. | Основное мероприятие 4. Поддержка малых форм хозяйствования | Всего | 27957.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МРСХ МО, КФХ, ЛПХ |  | 827
|  | ОБ | 22113 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 5276.5 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 568 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Субсидия на компенсацию части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота для откорма | Всего | 4000 | 0 | 0 | 0 | Стимулирование увеличения поголовья крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах | Результат оценивается по итогам года | нет | МРСХ МО, КФХ | Выплата субсидии начнется во 2 квартале | 827
|  | ОБ | 4000 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2. | Субсидия на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Всего | 189.5 | 0 | 0 | 0 | Стимулирование развития малых форм хозяйствования Мурманской области (предоставление субсидии не менее чем по 4 кредитным договорам в год) | Документов на получение данной субсидии не поступало | нет | МРСХ МО, КФХ, ЛПХ | Документов на получение данной субсидии не поступало | 827
|  | ОБ | 150 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 39.5 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.3. | Гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) единовременная помощь на бытовое обустройство | Всего | 8068 | 0 | 0 | 0 | Стимулирование создания новых КФХ | Конкурс и выплата грантов планируется во втором квартале | нет | МРСХ МО, КФХ | Конкурс и выплата грантов планируется во втором квартале | 827
|  | ОБ | 2263 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 5237 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 568 | 0 | 0 | 0
1.4.4. | Субсидия на продукцию животноводства крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции | Всего | 13200 | 0 | 0 | 0 | Стимулирование и сохранение производства субсидируемой продукции животноводства | Правила предоставления субсидии утверждены только 14.04.2017 № 201-ПП | нет | МРСХ МО, КФХ | Правила предоставления субсидии утверждены только 14.04.2017 № 201-ПП | 827
|  | ОБ | 13200 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.5. | Гранты на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | Всего | 2500 | 0 | 0 | 0 | Стимулирование создания и развития семейных животноводческих ферм | Конкурс и выплата грантов планируется во втором квартале | нет | МРСХ МО, КФХ | Конкурс и выплата грантов планируется во втором квартале | 827
|  | ОБ | 2500 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области" | Всего | 33404.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МРСХ МО, Минстрой МО, Комитет по культуре и искусству МО, администрации сельских муниципальных образований МО, организации АПК
|  | ОБ | 14250 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 11835.9 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 6247 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 1072 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Всего | 3607.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МРСХ МО, администрации сельских муниципальных образований МО |  | 827
|  | ОБ | 2500 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 35.9 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 1072 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Субсидия на строительство и покупку жилья гражданам, проживающим в сельской местности и нуждающимся в улучшении жилищных условий | Всего | 3607.9 | 0 | 0 | 0 | Общая площадь построенного (приобретенного) жилья не менее 72 кв.м ежегодно | Документов на получение данной субсидии не поступало | нет | МРСХ МО, администрации сельских муниципальных образований МО | Документов на получение данной субсидии не поступало | 827
|  | ОБ | 2500 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 35.9 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 1072 | 0 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие 2. Обустройство населенных пунктов в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Всего | 29797 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МРСХ МО, Минстрой МО, Комитет по культуре и искусству МО, администрации сельских муниципальных образований МО
|  | ОБ | 11750 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 11800 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 6247 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.1. | Реконструкция водовода на левобережной стороне села Териберка. | Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | Разработка ПСД в целях реконструкции водовода на левобережной стороне села Териберка. | Средства из местных бюджетов на реализацию мероприятия не выделялись | нет | МРСХ МО, Минстрой МО, администрация сельского поселения Териберка, Кольского района Мурманской области | Средства из местных бюджетов на реализацию мероприятия не выделялись | 807
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 100 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2. | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Всего | 1850 | 0 | 0 | 0 | Реализация 9 единиц проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. | Проекты местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности не реализовывались | нет | МРСХ МО, администрации сельских муниципальных образований МО | Средства из местных бюджетов на реализацию мероприятия не выделялись | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 1850 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.3. | Строительство сельского дома культуры в селе Варзуга | Всего | 27697 | 0 | 0 | 0 | Строительство сельского дома культуры в селе Варзуга на 200 мест, ввод в эксплуатацию в 2019 году | Объявление тендора на выбор подрядной организации запланировано на апрель | нет | МРСХ МО, Комитет по культуре и искусству МО, Минстрой МО, администрация муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района | Средства на реализацию мероприятия в 1 квартале не выделялись | 807
|  | ОБ | 11750 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 11800 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 4147 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.4. | Строительство поля с искусственным покрытием для мини-футбола в селе Тулома. | Всего | 150 | 0 | 0 | 0 | Разработка ПСД в 2017 году в целях строительство поля с искусственным покрытием для мини-футбола в селе Тулома, получение положительного заключения государственной экспертизы в 2018 году | Результат оценивается по итогам года | нет | МРСХ МО, Минстрой, администрация сельского поселения Тулома Кольского района | Средства из местного бюджета на реализацию мероприятия не выделялись | 807
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 150 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение содействия подготовке квалифицированных кадров для предприятий АПК региона. | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | МРСХ МО, предприятия АПК
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.1. | Организация работы по направлению на обучение граждан в целях подготовки квалифицированных кадров для предприятий АПК региона | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество абитуриентов направленных на обучение от Мурманской области не мене 3-х человек ежегодно | Подана заявка в Вологодскую академию на предоставление 3-х бюджетных мест для абитуриентов Мурмнакой области (работников сельхозпредприятий региона) | да | МРСХ МО, предприятия АПК |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области" | Всего | 163239.72 | 28236.32 | 25812.67 | 15.8127 |  |  |  | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 163239.72 | 28236.32 | 25812.67 | 15.8127
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1. | Основное мероприятие 1. Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора и контроля | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.1. | Организация и проведение проверок по исполнению хозяйствующими субъектами требований ветеринарного законодательства | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Пресечение и (или) устранение последствий выявленных нарушений требований законодательства в области ветеринарии | В 1 квартале 2017 года проведено 39 проверок, из которых 17 - в соответствии с планом, составлено 20 протоколов об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила 113,0 тыс. руб. | да | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.2. | Регистрация и ведение реестра специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Регистрация в установленные сроки ветеринарных специалистов, осуществляющих предпринимательскую деятельность | В 1 квартале 1 ветеринарный специалист обратился в Комитет для его регистрации, который был зарегистрирован в установленные административным регламентом сроки. | да | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.3. | Проведение ветеринарно-санитарного обследования объектов, подконтрольных государственной ветеринарной службе Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Своевременное проведение ветеринарно-санитарных обследований подконтрольных объектов и выдача заключения об их соответствии (не менее 100 ед. в год) | Проведено 25 ветеринарно-санитарных обследований | да | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.4. | Регистрация объектов, подконтрольных государственной ветеринарной службе Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Ведение (актуализация) реестра объектов, подконтрольных государственной ветеринарной службе Мурманской области | С 22.04.2016 услуга не предоставляется. | нет | Комитет по ветеринарии МО | С 22.04.2016 вступили в силу изменения в региональное законодательства в части отмены обязательств хозяйствующих субъектов получения ветеринарного регистрационного удостоверения | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.5. | Выдача разрешения на вывоз (ввоз) за (в) пределы Мурманской области животных, продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе, в зависимости от эпизоотической обстановки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области в сфере ветеринарии | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Выдача или отказ в выдаче разрешений на вывоз (ввоз) за (в) пределы Мурманской области животных, продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе (не менее 200 ед. в год) | Выдано 35 разрешений на вывоз (ввоз) за (в) пределы Мурманской области животных, продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе, что составило 17,5% от планового значения. Отказано в 2 случаях. | частично | Комитет по ветеринарии МО | Основной оборот животных, продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе, осуществляется хозяйствующими субъектами в 2-3 квартале | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.6. | Выдача заключения о соответствии (несоответствии) продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе Мурманской области, требованиям законодательства к ее качеству и безопасности | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Подготовка и выдача заключений о соответствии (несоответствии) продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе Мурманской области, требованиям законодательства к ее качеству и безопасности | Подготовлено и выдано 2 заключения о соответствии продукции требованиям законодательства к ее качеству и безопасности. | да | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.7. | Согласование маршрута следования, остановок, перегрузок мест кормления (поения), условий провоза (перегона) животных при транзите их через территорию Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Своевременное согласование маршрута следования, остановок, перегрузок мест кормления (поения), условий провоза (перегона) животных при транзите их через территорию Мурманской области | Своевременно согласовано по 16 заявлениям, в 5 случаях отказано. | да | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2. | Основное мероприятие 2. Предупреждение и ликвидация болезней животных и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов животного происхождения | Всего | 105440.83 | 25231.92 | 22808.27 | 21.6313 |  |  |  | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 105440.83 | 25231.92 | 22808.27 | 21.6313
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.1. | Меры по предотвращению заноса и распространения АЧС на территории Мурманской области | Всего | 405 | 206.46 | 206.46 | 50.9778 | Благополучие территории Мурманской области по африканской чуме свиней | На 01.04.2017 Мурманская область являлась эпизоотически благополучным регионом по африканской чуме свиней (закуплены дезинфицирующие, дератизационные средства; комбинезоны одноразовые) | да | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 405 | 206.46 | 206.46 | 50.9778
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2. | Осуществление социальной поддержки ветеринарных специалистов, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Всего | 436.8 | 47 | 47 | 10.7601 | Предоставление социальной поддержки ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (компенсация расходов по оплате коммунальных услуг) | Осуществлена социальная поддержка ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | да | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Выплаты согласно фактически представленным документам | 826
|  | ОБ | 436.8 | 47 | 47 | 10.7601
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета | Всего | 1216.4 | 18.46 | 18.46 | 1.5176 | Обеспечение своевременной оплаты расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | Обеспечена своевременная оплата сотрудникам учреждений проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Выплаты работникам согласно фактически представленным заявлениям | 826
|  | ОБ | 1216.4 | 18.46 | 18.46 | 1.5176
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.4. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 103382.63 | 24960 | 22536.35 | 21.799 | Проведение: плановых и вынужденных вакцинаций, диагностических и лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц); ветеринарно-санитарных мероприятий; ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез; учета и контроля за состоянием скотомогильников включая сибиреязвенные; государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения; ветеринарных обследований, связанных с содержанием животных; оформление ветеринарных сопроводительных документов. | Проведено: плановых (вынужденных- не проводились) вакцинаций 7,959 тыс.гол., диагностических исследований 6 686 (в том числе отбор проб), лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) - 4894 исследования; ветеринарно-санитарных мероприятий - дезинфекция 37 562 кв.м; ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез - 2 239 экспертиз; проведен государственный ветеринарный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения (отобрано 4 проб при плане-15, по которым проведено 60 исследований, при плане 100); проведено 242 ветеринарных обследований, связанных с содержанием животных; оформлено 408 746 ветеринарных сопроводительных документов. | да | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 103382.63 | 24960 | 22536.35 | 21.799
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение надлежащего материально-технического и санитарного состояния объектов инфраструктуры ветеринарии | Всего | 3344.51 | 38.1 | 38.1 | 1.1392 |  |  |  | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 3344.51 | 38.1 | 38.1 | 1.1392
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.1. | Осуществление текущего ремонта сибиреязвенных скотомогильников и текущего, капитального ремонта объектов недвижимости | Всего | 1820.48 | 0 | 0 | 0 | Поддержание обустройства сибиреязвенных скотомогильников в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями; своевременное проведение текущего, капитального ремонта зданий государственной ветеринарной службы | подготовлена аукционная документация для проведения закупок по текущему ремонту зданий учреждений | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Проведение текущего ремонта помещений и текущих ремонтов сибиреязвенных захоронений запланировано на 2-3 квартал. | 826
|  | ОБ | 1820.48 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.2. | Приобретение препаратов, инвентаря, оборудования, автотранспорта для ветеринарных учреждений | Всего | 1104.2 | 11.3 | 11.3 | 1.0234 | Создание необходимых условий для выполнения в полном объеме противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий | приобретены средства для осуществления мероприятий в целях профилактики и борьбы с особо опасными заболеваниями животных | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Часть мероприятий запланированы на 2-3 квартал 2017; проводится процедура по закупке товаров | 826
|  | ОБ | 1104.2 | 11.3 | 11.3 | 1.0234
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3..3 | Создание, развитие и сопровождение информационных систем в ветеринарных учреждениях и их структурных подразделениях | Всего | 419.83 | 26.8 | 26.8 | 6.3835 | Обеспечение ветеринарных учреждений и их структурных подразделений необходимыми программно-техническими средствами | Обеспечено сопровождение, обновление программного обеспечения учреждений | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Часть мероприятий запланированы на 2-3 квартал 2017 | 826
|  | ОБ | 419.83 | 26.8 | 26.8 | 6.3835
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.4. | Организация работы стационарных или мобильных ветеринарных пунктов в муниципальных образованиях | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Организация работы стационарных или мобильных ветеринарных пунктов, не менее чем в одном отдаленном муниципальном образовании | По средством мобильного ветеринарного пункта предоставлены ветеринарные услуги в п. Видяево, Остравной, Североморск - 3 | да | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4. | Основное мероприятие 4. Регулирование численности безнадзорных животных | Всего | 54454.38 | 2966.3 | 2966.3 | 5.4473 |  |  |  | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ |  | 826
|  | ОБ | 54454.38 | 2966.3 | 2966.3 | 5.4473
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1. | Отлов и содержание безнадзорных животных (субвенция бюджетам муниципальных образований) | Всего | 53835.38 | 2930.2 | 2930.2 | 5.4429 | Обеспечение ОМСУ проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Финансовое обеспечение ОМСУ на регулирование численности безнадзорных животных составило 5,4% | частично | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ | Перечисление межбюджетных трансфертов (субвенций) производится в соответствии с фактически поступившими заявками от ОМСУ МО | 826
|  | ОБ | 53835.38 | 2930.2 | 2930.2 | 5.4429
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.2. | Организация осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных (субвенция бюджетам муниципальных образований) | Всего | 619 | 36.1 | 36.1 | 5.832 | Организация ОМСУ мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Финансовое обеспечение ОМСУ на организацию осуществления переданных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных составило 5,8 % | частично | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ | Перечисление межбюджетных трансфертов (субвенций) производится в соответствии с фактически поступившими заявками от ОМСУ МО | 826
|  | ОБ | 619 | 36.1 | 36.1 | 5.832
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3. | Осуществление контроля за реализацией органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Ежегодное проведение проверок исполнения ОМСУ переданных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных в соответствии с утвержденным планом | Проведены проверки 3 ОМСУ | да | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4. | Подпрограмма 4 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» | Всего | 1626435 | 10982.4 | 10982.4 | 0.67524 |  |  |  | МРСХ МО, рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия, предприятия аквакультуры Мурманской области
|  | ОБ | 16576.8 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 113394.6 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 1496463.6 | 10982.4 | 10982.4 | 0.73389
4.1. | Основное мероприятие 1. Организация рыболовства в прибрежной зоне и пресноводных объектах области | Всего | 1229.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МРСХ МО, ФГБНУ "ПИНРО", рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия Мурманской области, представители коренных малочисленных народов Севера (саами) и их общины
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 1229.2 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.1. | Осуществление рыбохозяйственных мероприятий в целях сохранения водных биологических ресурсов | Всего | 1229.2 | 0 | 0 | 0 | Проведение очистки водных объектов рыбохозяйственного значения от брошенных орудий добычи на площади акватории не менее 8 кв.км в год; проведение очистки береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора, протяженностью не менее 10 км в год |  | нет | МРСХ МО | Мероприятие планируется осуществить во II-III кварталах | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 1229.2 | 0 |  | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.2. | Подготовка предложений по объемам квот добычи водных биоресурсов для прибрежного рыболовства | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Подготовка и направление (ежегодно) в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства и бассейновый научно-промысловый совет соответствующих предложений |  | нет | МРСХ МО | Мероприятие планируется осуществить во II-III кварталах | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.3. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Комиссии по определению границ рыбопромысловых участков Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Подготовка информационных и аналитических материалов, организация работы Комиссии по определению границ рыбопромысловых участков Мурманской области; проведение не менее 2 заседаний в год | 27.02.2017 проведено заседание Комиссии по определению границ рыбопромысловых участков Мурманской области (РПУ), на котором не согласованы границы 1 РПУ, согласованы границы 3 РПУ, согласовано исключение из Перечня рыбопромысловых участков Мурманской области 11 РПУ | частично | МРСХ МО, ФГБНУ "ПИНРО" | Реализация мероприятий продолжиться в течение года согласно поступающим заявления заинтересованных лиц | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.4. | Согласование перечня рыбопромысловых участков Мурманской области и направление его на утверждение в Правительство Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Подготовка материалов по проектам границ рыбопромысловых участков, направление их на согласование в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства и подготовка по итогам согласования проекта нормативно-правового акта Правительства Мурманской области об утверждении границ рыбопромысловых участков | Направлены на согласование в Федеральное агенство по рыболовству материалы заседания Комиссии по определению границ рыбопромысловыху частков Мурманской области, состоявшегося 27.02.2017 | частично | МРСХ МО | Реализация мероприятий продолжиться в течение года | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.5. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Подготовка информационных и аналитических материалов, организация работы Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области; проведение не менее 1 заседания в год |  | нет | МРСХ МО | В соответствии с Положением о Территориальном рыбохозяйственном совете Мурманской области заседания проводятся по мере необходимости, которая в отчетном периоде не установлена | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.6. | Заключение договоров на доли квот добычи водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства и внесение в них изменений | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Рассмотрение документов пользователей. Заключение договора/внесения в него изменений |  | нет | МРСХ МО, рыбодобывающие предприятия Мурманской области | Обращения заинтересованных пользователей в отчетном периоде не поступали | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.7. | Распределение квот добычи водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Распределение квот добычи водных биоресурсов в соответствии с заключенными договорами на доли квот для осуществления прибрежного рыболовства в объеме не менее 800 тонн |  | нет | МРСХ МО | Мероприятия планируется осуществить в IV квартале | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.8. | Выделение пользователям квот (объемов) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных объектах области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Рассмотрение заявок пользователей на предоставление водных биоресурсов; выделение квот (объемов) добычи водных биоресурсов в объеме не менее 50 тонн | Рассмотрено 6 заявок пользователей на предоставление водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства; выделенный объем добычи водных биоресурсов составил 33,5 тонн | частично | МРСХ МО, рыбодобывающие предприятия Мурманской области | Мероприятие носит заявительный характер | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.9. | Предоставление в пользование рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных объектах и рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (саами) | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Проведение не менее 2 конкурсов в год; заключение по итогам конкурсов договоров о предоставлении рыбопромысловых участков | В целях предоставления в пользование рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных объектах 16.01.2017 опубликовано извещение о проведении конкурса, 20.02.2017 проведена процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 06.03.2017 окончена процедура рассмотрения заявок, по итогам которой выявлен один победитель конкурса и заключен договор о предоставлении рыбопромыслового участка. | частично | МРСХ МО, рыбодобывающие предприятия Мурманской области, представители коренных малочисленных народов Севера (саами) и их общины | Проведение конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (саами) запланировано на II-III квартал т.г. | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.10. | Подготовка предложений по определению общих допустимых уловов применительно к квотам добычи водных биоресурсов | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Подготовка и направление в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства материалов и предложений по определению общих допустимых уловов применительно к квотам добычи водных биоресурсов |  | нет | МРСХ МО, ФГБНУ "ПИНРО" | Мероприятия планируется осуществить в III-IV квартале | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.11. | Выделение пользователям квот (объемов) водных биоресурсов для осуществления любительского и спортивного рыболовства в пресноводных объектах области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Рассмотрение заявок пользователей на предоставление водных биоресурсов; выделение квот (объемов) добычи водных биоресурсов в объеме не менее 30 тонн | Рассмотрено 3 заявки пользователей на предоставление водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства; выделенный объем добычи водных биоресурсов составил 34,21 тонн | да | МРСХ МО, рыбодобывающие предприятия Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.12. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Подготовка информационных и аналитических материалов, организация работы Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Мурманской области; проведение не менее 1 заседания в год |  | нет | МРСХ МО, ФГБНУ "ПИНРО" | Мероприятия планируется осуществить во II квартале | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.13. | Распределение квот (объемов) добычи водных биоресурсов для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (саами) | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов; выделение квот (объемов) добычи водных биоресурсов представителям саами в объеме не менее 375 тонн | Рассмотрены 1223 заявки представителей коренных малочисленных народов Севера на предоставление водных биоресурсов; 1208 представителям саами выделено 375 тонн водных биресурсов (300 тонн трески и 75 тонн пикши) | да | МРСХ МО, представители коренных малочисленных народов Севера (саами) и их общины |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2. | Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки береговым рыбоперерабатывающим предприятиям региона в закупке сырья и вспомогательных материалов | Всего | 4100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МРСХ МО, рыбоперерабатывающие предприятия Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 4100 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.1. | Предоставление субсидии предприятиям, осуществляющим переработку водных биоресурсов, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам на приобретение сырья и вспомогательных материалов | Всего | 4100 | 0 | 0 | 0 | Предоставление государственной финансовой поддержки в форме субсидии не менее 3 береговым рыбоперерабатывающим предприятиям региона | Подготовлен проект новой редакции Правил субсидирования | частично | МРСХ МО, рыбоперерабатывающие предприятия Мурманской области | Выплаты субсидии планируется осуществлять со II квартала | 827
|  | ОБ | 4100 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.2. | Осуществление проверки соблюдения рыбоперерабатывающими предприятиями условий, целей и порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на закупку сырья и вспомогательных материалов | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Рассмотрение документов, предоставленных береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями, на предмет соблюдения условий, целей и порядка субсидирования | Проведена оценка достижения организациями результатов предоставления субсидии за предыдущий год, установления корректирующие коэффициенты для определения размера субсидии в текущим году. Документы об использовании кредитных средств и расчеты размеров субсидии в отчетном периоде от организаций не поступали | частично | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3. | Основное мероприятие 3. Содействие в улучшении инвестиционного климата для субъектов рыбохозяйственного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.1. | Обеспечение взаимодействия с федеральными органами государственной власти и рыбопромысловыми и рыбоперерабатывающими организациями по использованию механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Методологическое и информационное содействие предприятиям рыбохозяйственного комплекса Мурманской области в реализации механизмов государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций в рыбную отрасль | В Росрыболовство направлены предложения для разработки стратегии развития морских терминалов в целях привлечения инвестиций (исх. № 01/286-АТ от 31.01.2017). В Минсельхоз РФ направлены предложения по включению в перечень объектов инвестиций для Северного рыбохозяйственного бассейна (письма от 31.01.2017 № 01/285-АТ), в результате соответствующие нормы, касающиеся траулеров-свежьевиков длиной более 30 метров, включены в проект нормативно-правовых актов | частично | МРСХ МО | Выполнение мероприятия в течение года продолжится | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.2. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов по развитию рыбохозяйственного комплекса на территории Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Подготовка и предоставление в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства, органы исполнительной власти Мурманской области материалов о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса региона | Подготовлены материалы по вопросам реализациии инвестиционных проектов в сфере аквакультуры | частично | МРСХ МО | Мониторинг в течение года продолжится | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.3. | Обеспечение взаимодействия с предприятиями рыбохозяйственного комплекса, использующими региональные налоговые льготы, для проведения оценки эффективности региональных налоговых льгот | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Доля организаций, предоставивших сведения для проведения оценки эффективности региональных налоговых льгот, в общем количестве организаций рыбохозяйственного комплекса составит не менее 60 % |  | нет | МРСХ МО | Мероприятие запланировано на III квартал | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.4. | Обеспечение взаимодействия с хозяйствующими субъектами рыбохозяйственного комплекса по применению механизмов налогового стимулирования | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество рыбохозяйственных организаций, получивших поддержку в форме региональных налоговых льгот составит не менее 6 организаций |  | нет | МРСХ МО | Мероприятие планируется к исключению, взаимодействие будет обеспечиваться в рамках мероприятия 4.3.1 | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.5. | Обеспечение взаимодействия с предприятиями рыбохозяйственного комплекса для формирования прогноза потребности в кадрах в рыбной отрасли, в том числе для реализации инвестиционных проектов в рыбохозяйственном комплексе | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Формирование и направление в уполномоченные по вопросам образования и занятости населения органы государственной власти Мурманской области информации о планировании объемов подготовки рабочих и специалистов в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования по направлениям, соответствующим инвестиционным проектам организаций рыбохозяйственного комплекса Мурманской области | Обеспечено взаимодействие с предприятиями рыбохозяйственного комплекса при подготовке участия членов правительства Мурманской области в совещаниях по вопросам создания МАГУ и при подготовке участия Губернатора Мурманской областьи М.В. Ковтун в заседании Правительственной Комиссии по обеспечению россиского присутсвия на архипелаге Шпицберген | частично | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области | Соотвествующих запросов от уполномоченных органов в отчетном периоде не поступало | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.6. | Обеспечение ведения Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства рыбохозяйственного комплекса Мурманской области - получателей поддержки | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Подготовка и предоставление в уполномоченный орган Мурманской области в сфере развития предпринимательства информации о субъектах малого и среднего предпринимательства рыбохозяйственного комплекса Мурманской области-получателях поддержки | В Минпром МО предоставлен доклад об эффективности господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства за 2016 гд | частично | МРСХ МО | Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства рыбохозяйственного комплекса в отчетном периоде не оказывалась. Выплаты субсидии планируется осуществлять со II квартала | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.7. | Создание и развитие рыбохозяйственного кластера в Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Наличие в 2017 году подписанного соглашения об участии субъектов хозяйственной деятельности в рыбохозяйственном кластере. Утверждение и реализация плана развития рыбохозяйственного кластера. |  |  | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.8. | Участие в организации ярморочно-выставочных мероприятий, конкурсов по различным направлениям деятельности предприятий рыбопромышленного комплекса, проводимых на территории Мурманской области и за ее пределами | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Продвижение на рынке продукции рыбной промышленности области, развитие рыбохозяйственного кластера | Совместно с Минэконоразвития МО подготовлена и проведена 22-24 марта т.г. IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы». На международном уровне представлено более 70 наименований разнообразной продукции, изготовленной по рецептуре мурманских технологов | да | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области и их некоммерческие объединения |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4. | Основное мероприятие 4. Проведение мониторинга состояния рыбопромышленного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.1. | Мониторинг цен производителей рыбной продукции Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Ежедневный сбор данных о текущих ценах на рыбопродукцию для внесения в систему мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Российской Федерации | Осуществлялся ежедневный сбор данных о текущих ценах на рыбопродукцию провизводиетлей Мурманской области, обеспечен ввод данных в систему мониторинга | частично | МРСХ МО | Мониторинг в течение года продолжится | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.2. | Мониторинг розничных цен на рыбопродукцию в муниципальных образованиях Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Еженедельный сбор данных о текущих ценах на рыбопродукцию в муниципальных образованиях Мурманской области и г. Мурманска, анализ отклонений от средней цены на рыбопродукцию по Мурманской области для включения в информационные материалы о состоянии рыбопромышленного комплекса региона | Осуществлялся еженедельный сбор данных о текущих ценах на рыбопродукцию в муниципальных образованиях Мурманской области и г. Мурманска, для включения в информационные материалы о состоянии рыбопромышленного комплекса региона (справки направлены в: МЭР МО (подготовка отчета Губернатора МО перед МОД по итогам работы в 2016 г., период 2012-2016 гг; в ББТУ, ФАР, при переписке с предприятиями РХК МО) | частично | МРСХ МО | Мониторинг в течение года продолжится | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.3. | Мониторинг объектов производства (выращивания) и реализации продукции промышленного рыбоводства | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Ежеквартальная подготовка и ввод сведений в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства в части рыбоводства | Осуществлен сбор, анализ и обобщение сведений организаций аквакультуры Мурманской области за 2016 год и I квартал т.г. о производстве (выращивании) и реализации продукции промышленного рыбоводства. Информация 14.04.2017 введена в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства в части рыбоводства (ИС ПК ГП) | частично | МРСХ МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области | Выполнение мероприятия продолжится в течение года | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.4. | Подготовка материалов для разработки среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития региона в сфере рыбохозяйственного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Своевременное представление в уполномоченный орган государственной власти Мурманской области в сфере прогнозирования обоснованных прогнозов развития рыбохозяйственного комплекса в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Мурманской области |  | нет | МРСХ МО | Мероприятие осуществляется в III квартале | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.5. | Мониторинг реализации мероприятий, осуществляемых в рыбохозяйственном комплексе региона | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Подготовка и предоставление в установленные сроки информации в федеральные и региональные органы государственной власти о реализации мероприятий в рыбохозяйственном комплексе Мурманской области | Подготовлена и направлена информация о мероприятиях в сфере рыбохозяйственного комплекса в рамках реализации планов развития региона, Стратегии Арктической Зоны, Стратегии развития СЗФО, Указов Президента, госпрограмм РФ и т.п. | частично | МРСХ МО | Выполнение мероприятия продолжится в течение года | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.6. | Мониторинг социально-экономического положения градо- и поселкообразующих организаций рыбохозяйственного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Ежеквартальный сбор, анализ и ввод в Информационно-аналитическую систему Мурманской области данных о социально-экономическом положении градо- и поселкообразующих организаций | Осуществлен сбор, анализ и ввод в Информационно-аналитическую систему Мурманской области данных о социально-экономическом положении градо- и поселкообразующих организаций рыбохозяйственного комплекса за 2016 год | частино | МРСХ МО | Выполнение мероприятия продолжится в течение года | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5. | Основное мероприятие 5. Осуществление государственной поддержки субъектов аквакультуры | Всего | 1549894.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МРСХ МО, предприятия аквакультуры Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 12476.8 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 112165.4 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 1425252.7 | 0 | 0 | 0
4.5.1. | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) | Всего | 1549894.9 | 0 | 0 | 0 | Предоставление государственной финансовой поддержки в форме субсидии не менее 2 предприятиям аквакультуры региона | Подготовлена и утверждена новая редакция Правил субсидирования (ППМО от 15.02.2017 № 77-ПП). Подписано соглашение с Росрыболовством о предоставлении субсидии из федерального бюджета (от 21.02.2017 № 076-08-059) | частично | МРСХ МО, предприятия аквакультуры Мурманской области | Выплаты субсидии планируется осуществлять со II квартала | 827
|  | ОБ | 12476.8 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 112165.4 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 1425252.7 | 0 | 0 | 0
4.5.2. | Осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Рассмотрение документов, предоставленных предприятиями аквакультуры, на предмет соблюдения условий, целей и порядка субсидирования | Проверен поступивший расчет размера субсидии. | частично | МРСХ МО | Документы о целевом использовании кредитных средств в отчетном периоде организациями не предоставлялись | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.3. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Комиссии по определению границ рыбоводных участков Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Подготовка информационных и аналитических материалов, организация работы Комиссии по определению границ рыбоводных участков Мурманской области; проведение не менее 1 заседания в год | Подготовлено и проведено 21.02.2017 одно заседание Комиссии, на котором рассматривались проекты границ двух участков. Границы участков утверждены приказом МРСХ МО от 22.02.2017 № 27 | да | МРСХ МО, предприятия аквакультуры Мурманской области |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.4. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности рабочей группы по развитию аквакультуры Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Подготовка информационных и аналитических материалов, обеспечение взаимодействия с организациями аквакультуры по вопросам правоприменения в сфере рыбоводства, выработка решений по проблемным вопросам; проведение не менее 1 заседания в год |  | нет | МРСХ МО, предприятия аквакультуры Мурманской области | Заседание рабочей группы запланировано на II полугодие | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6. | Основное мероприятие 6. Осуществление мер по сохранению и пополнению запасов лососевых видов рыб | Всего | 71210.9 | 10982.4 | 10982.4 | 15.4224 |  |  |  | МРСХ МО, научные организации, предприятия аквакультуры |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 71210.9 | 10982.4 | 10982.4 | 15.4224
4.6.1. | Осуществление мероприятий по искусственному воспроизводству ценных видов водных биоресурсов | Всего | 71210.9 | 10982.4 | 10982.4 | 15.4224 | Проведение работ по отсадке производителей водных биоресурсов, отбору половых продуктов, закладке икры, выращиванию молоди рыб и ее выпуску в естественные водоемы Мурманской области в количестве не менее 561,0 тыс. экз. | В соответствии с утвержденным государственным заданием выпуск водных биоресурсов составил 0,561 млн. шт. лосося атлантического (семги) (молодь (годовики)) в р. Умба бассейн Белого моря. Произведено мечение лососевых видов рыб в количестве 561,0 тыс.штук | частично | МРСХ МО, ФГБУ "Мурманрыбвод" | Работы по отсадке производителей водных биоресурсов, отбору половых продуктов, закладке икры будут осуществляться в III-IV кварталах | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 71210.9 | 10982.4 | 10982.4 | 15.4224
4.6.2. | Проведение международных мероприятий по вопросам сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов в СЗФО и Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Обмен опытом с предприятиями аквакультуры и научными организациями Северо-Запада России и скандинавских стран; проведение не менее 2 мероприятий в год | Подготовлено участие руководства области в ознакомительной поездке в Норвегию в апреле 2017 года, в том числе с посещением рыбоводных хозяйств | частично | МРСХ МО, научные организации, предприятия аквакультуры |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5. | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Мурманской области «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 78759.085 | 18367.6 | 18238.9 | 23.1578 |  |  |  | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 78759.085 | 18367.6 | 18238.9 | 23.1578
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере рыбного, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Всего | 43360.135 | 10032.4 | 10059.6 | 23.2001 |  |  |  | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 43360.135 | 10032.4 | 10059.6 | 23.2001
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.1. | Обеспечение реализации государственных функций и представления государственных услуг Министерством рыбного и сельского хозяйства Мурманской области | Всего | 43360.135 | 10032.4 | 10059.6 | 23.2001 | Финансовое обеспечение реализации 61 функции Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области и предоставления 6 государственных услуг Министерством рыбного и сельского хозяйства Мурманской области | Обеспечение финансирования реализации 61 функции Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области и предоставления 6 государственных услуг Министерством рыбного и сельского хозяйства Мурманской области | да | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 43360.135 | 10032.4 | 10059.6 | 23.2001
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации государственных функций и оказания государственных услуг в сфере ветеринарии | Всего | 35398.95 | 8335.2 | 8179.3 | 23.1061 |  |  |  | Комитет по ветеринарии МО
|  | ОБ | 35398.95 | 8335.2 | 8179.3 | 23.1061
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.1. | Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных услуг Комитетом по ветеринарии Мурманской области | Всего | 35398.95 | 8335.2 | 8179.3 | 23.1061 | Финансовое обеспечение реализации 16 функций Комитета по ветеринарии МО и предоставления 5 государственных услуг, оказываемых Комитетом по ветеринарии МО | Обеспечено финансирование реализации 16 функций Комитета по ветеринарии МО и предоставления 5 государственных услуг, оказываемых Комитетом по ветеринарии МО | да | Комитет по ветеринарии МО
|  | ОБ | 35398.95 | 8335.2 | 8179.3 | 23.1061
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!