## 11а
Таблица 11а
Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы «Развитие рыбного и сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 6 месяцев 2020 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Степень освоения средств*** | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители, участники, исполнители | Причины низкой степени освоения средств***** (ниже 45%), невыполнения мероприятий | Код ГРБС
|  | Источ-ник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение ГРБС | Фактическое исполнение** |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да/нет/ частично)****
| Государственная программа «Развитие рыбного и сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 1127099.187 | 307809.7902 | 377218.0621 | 33.468 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 67 | МИРП МО, Комитет по ветеринарии МО, Минстрой МО, адм. муниципальных образований сельских поселений МО организации и предприятия АПК,КФХ, ЛПХ, кооперативы
|  | ОБ | 648772.787 | 267940.4354 | 258403.6114 | 39.8296 |  | Выполнены в полном объеме | 4
|  | ФБ | 241857 | 39869.3548 | 37662.4548 | 15.5722 |  | Выполнены частично | 45
|  | МБ | 1337 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 18
|  | ВБС | 235132.4 | 0 | 81151.996 | 34.5133 |  | Степень выполнения мероприятий | 39.55%
| Государственная программа «Развитие рыбного и сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» По ИОГВ | Всего | 1127099.187 | 307809.7902 | 377218.0621 | 33.468 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 67
|  | ОБ | 648772.787 | 267940.4354 | 258403.6114 | 39.8296 |  | Выполнены в полном объеме | 4
|  | ФБ | 241857 | 39869.3548 | 37662.4548 | 15.5722 |  | Выполнены частично | 45
|  | МБ | 1337 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 18
|  | ВБС | 235132.4 | 0 | 81151.996 | 34.5133 |  | Степень выполнения мероприятий | 39.55%
| Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманскоц области | Всего | 874169.717 | 216814.8682 | 294612.7641 | 33.702 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 50 |  |  | 827
|  | ОБ | 415756.417 | 176945.5134 | 175798.3134 | 42.284 |  | Выполнены в полном объеме | 4
|  | ФБ | 223280.9 | 39869.3548 | 37662.4548 | 16.8677 |  | Выполнены частично | 29
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 17
|  | ВБС | 235132.4 | 0 | 81151.996 | 34.5133 |  | Степень выполнения мероприятий | 37%
| Комитет по ветеринарии МО | Всего | 206852.77 | 90994.922 | 82605.298 | 39.9343 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 16 |  |  | 826
|  | ОБ | 206852.77 | 90994.922 | 82605.298 | 39.9343 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 16
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
| Министерство строительства Мурманской области | Всего | 46076.7 | 0 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 1 |  |  | 826
|  | ОБ | 26163.6 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 18576.1 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 1337 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
1. | Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса" | Всего | 400518.296 | 187030.4 | 185902.3 | 46.4154 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 19 | МИРП МО, организации предприятия АПК, КФХ, ЛПХ, кооперативы
|  | ОБ | 337180.796 | 167034.3 | 165887.1 | 49.1983 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ФБ | 55839.5 | 19996.1 | 17789.2 | 31.8577 |  | Выполнены частично | 12
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 5
|  | ВБС | 7498 | 0 | 2226 | 29.6879 |  | Степень выполнения мероприятий | 42.11%
1.1. | Основное мероприятие. 1. Модернизация производства в агропромышленном комплексе | Всего | 18663.8 | 3339.4 | 5565.4 | 29.8192 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 2 | МИРП МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы
|  | ОБ | 11733.8 | 3339.4 | 3339.4 | 28.4597 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 6930 | 0 | 2226 | 32.1212 |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
1.1.1. | Субсидия на возмещение части затрат производителям пищевой и перерабатывающей промышленности на обновление и реконструкцию основных фондов | Всего | 1333.8 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение реализации ржано-пшеничного хлеба и хлеба первого сорта по фиксированным отпускным и потребительским ценам | В первом полугодии 2020 года потенциальными получателями субсидии реалиализуется часть произведенного ржано-пшеничного хлеба и хлеба первого сорта по фиксированным отпускным и потребительским ценам. В соответствии с правилами предоставления субсидия выплачивается в 4 квартале. | нет | МИРП МО, организации АПК | В соответствии с правилами предоставления субсидия выплачивается в 4 квартале | 833
|  | ОБ | 1333.8 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Субсидия на возмещение части затрат на приобретение тракторов и кормоуборочных комбайнов (самоходных и прицепных), почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники, а также техники и оборудования для животноводства | Всего | 17330 | 3339.4 | 5565.4 | 32.1143 | Стимулирование обновления сельскохозяйственными товаропроизводителями парка техники и оборудования. Приобретение не менее 3-х единиц техники и (или) оборудовани я ежегодно. | Пиобретено 4 единицы техники. | частично | МИРП МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | Субсидия выплачена по фактичеки предоставленным документам | 833
|  | ОБ | 10400 | 3339.4 | 3339.4 | 32.1096
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 6930 | 0 | 2226 | 32.1212
1.2. | Основное мероприятие 2. Развитие растениеводства (кормопроизводства) | Всего | 14532.6 | 1465.6 | 1465.6 | 10.0849 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 2 | МИРП МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы
|  | ОБ | 4214.4 | 425 | 425 | 10.0845 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 10318.2 | 1040.6 | 1040.6 | 10.0851 |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
1.2.1. | Субсидия на поддержку производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в виде возмещения затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы крайнего Севера и приравненые к ним местности (софинансируемая из федерального бюджета) | Всего | 13067 | 0 | 0 | 0 | Поддержка производства кормовых культур по перечню, утверждаемому приказом МРСХ МО | В соответствии с правилами предоставления субсидия выплачивается в 3 квартале | нет | МИРП МО, предприятия АПК, КФХ, кооперативы | В соответствии с правилами предоставления субсидия выплачивается в 3 квартале | 833
|  | ОБ | 3789.4 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 9277.6 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (софинансируемая из федерального бюджета) | Всего | 1465.6 | 1465.6 | 1465.6 | 100 | Проведение комплекса посевных, уборочных работ | Комплекс посевных, уборочных работ проведен | да | МИРП МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы |  | 833
|  | ОБ | 425 | 425 | 425 | 100
|  | ФБ | 1040.6 | 1040.6 | 1040.6 | 100
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие 3. Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Всего | 328059.196 | 171011.3 | 171011.3 | 52.1282 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 8 | МИРП МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы
|  | ОБ | 297874.396 | 155342.3 | 155342.3 | 52.1503 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 30184.8 | 15669 | 15669 | 51.9102 |  | Выполнены частично | 7
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 56.25%
1.3.1. | Субсидия на развитие племенного животноводства | Всего | 7042.3 | 7042.3 | 7042.3 | 100 | Возмещение затрат по содержанию племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных | Субсидия выплачена в полном объеме всем заявителям на 4047 голов племенных сельскохозяйственных животных | да | МИРП МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы |  | 833
|  | ОБ | 2042.3 | 2042.3 | 2042.3 | 100
|  | ФБ | 5000 | 5000 | 5000 | 100
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Субсидия на поддержку племенного скотоводства молочного направления организациям агропромышленного комплекса, включенным в государственный племенной регистр | Всего | 700 | 154.2 | 154.2 | 22.0286 | Стимулирование разведения племенных животных, а также производство и использование племенной продукции (материала) в селекционных целях | Субсидия выплчена только предприятию по племенному делу ООО "Гамета-Плем" по предоставленным документам. | частично | МИРП МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы | Низкое освоение связано с тем, что объем средств предусмотреный в 2020 году расчитан с учетом основного получателя субсидии ООО "Полярная звезда", который утратил статус племенного хозяйства в 2019 году. При уточнениии бюджета объем средств будет уменьшен. | 833
|  | ОБ | 700 | 154.2 | 154.2 | 22.0286
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.3. | Субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (софинансируемая часть из федерального бюджета) | Всего | 23569.2 | 11059.3 | 11059.3 | 46.9227 | Обеспечение условий для производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей. | Субсидия выплачена сельскохозяйственным товаропроизводителям на произведенное и реализованное молоко в количествеи 6948,2 тонн. | частично | МИРП МО, предприятия и организации АПК, КФХ, кооперативы |  | 833
|  | ОБ | 6835.1 | 3207.2 | 3207.2 | 46.9225
|  | ФБ | 16734.1 | 7852.1 | 7852.1 | 46.9228
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.5. | Субсидия на поддержку северного оленеводства | Всего | 11902.396 | 3967.5 | 3967.5 | 33.3336 | Ежегодное сохранение поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП на уровне не менее предыдущего периода | Субсидия выплачена на содержание в первом квартале 50,519 тыс. голов оленей | частично | МИРП МО, предприятия АПК, кооперативы | Низкое освоение связано с установленым правилами порядком. Документы на субсидию предоставляются ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, то есть по состоянию на 01.07.2020 средства 2 квартал еще не выплачены. | 833
|  | ОБ | 3451.696 | 1150.6 | 1150.6 | 33.3343
|  | ФБ | 8450.7 | 2816.9 | 2816.9 | 33.3333
|  | МБ | 0 |  | 0
|  | ВБС | 0 |  | 0
1.3.6. | Субсидия на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Всего | 167095.3 | 69812.9 | 69812.9 | 41.7803 | Сохранение производства и реализации на территории Мурманской области субсидируемой продукции животноводства, в том числе молока в количестве не менее 13,5 тыс. тонн и яийц куриных в количестве не менее 6000 тыс. штук ежегодно. | Просубсидировано молока в количестве 7,1 тыс. тонн и яийц куриных в количестве 2877 тыс. штук | частично | МИРП МО, предприятия АПК, кооперативы | Низкое освоение связано с установленым правилами порядком. Документы на субсидию предоставляются ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, то есть по состоянию на 01.07.2020 средства выплачены только за 5 месяцев | 833
|  | ОБ | 167095.3 | 69812.9 | 69812.9 | 41.7803
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.7. | Субсидия сельскохозяйственным государственным областным (муниципальным) унитарным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов | Всего | 60000 | 27479.8 | 27479.8 | 45.7997 | Сохранение поголовья коров в субсидируемых хозяйствах на уровне предыдущего периода | Оценка показателя производится по итогам года | частично | МИРП МО, предприятия АПК |  | 833
|  | ОБ | 60000 | 27479.8 | 27479.8 | 45.7997
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.8. | Субсидия на поддержку звероводства | Всего | 750 | 447 | 447 | 59.6 | Сохранение маточного поголовья пушных зверей в субсидируемых хозяйствах на уровне предыдущего периода, поголовье делового выхода молодняка пушных зверей не менее 1080 голов в год | Оценка показателя производится по итогам года | частично | МИРП МО, предприятия АПК |  | 833
|  | ОБ | 750 | 447 | 447 | 59.6
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.10. | Субсидия на оказание финансовой помощи государственным областным унитарным сельскохозяйственным предприятиям Мурманской области в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности | Всего | 57000 | 51048.3 | 51048.3 | 89.5584 | Количество областных унитарных сельскохозяйственные предприятий Мурманской области, находящихся в стадии банкротства на конец отчетного периода - 0 ед. | Оценка показателя производится по итогам года | частично | МИРП МО, предприятия АПК |  | 833
|  | ОБ | 57000 | 51048.3 | 51048.3 | 89.5584
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие 4. Поддержка малых форм хозяйствования | Всего | 31268 | 6219.4 | 6219.4 | 19.8906 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 4 | МИРП МО, КФХ, ЛПХ
|  | ОБ | 21470 | 6219.4 | 6219.4 | 28.9679 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 9230 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 2
|  | ВБС | 568 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
1.4.1. | Субсидия на компенсацию части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота для откорма | Всего | 2000 | 363.3 | 363.3 | 18.165 | Реализация мяса крупного рогатого скота малыми формами хозяйствования в количестве не менее 20 тонн ежегодно | К(Ф)Х произведено и реализовано мяса крупного рогатого скота в количестве более 21 тонна в живом весе | частично | МИРП МО, КФХ | Субсидия выплачена по фактичеки предоставленным документам | 833
|  | ОБ | 2000 | 363.3 | 363.3 | 18.165
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.3. | Гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) единовременная помощь на бытовое обустройство | Всего | 13568 | 0 | 0 | 0 | Создание 3 единиц новых КФХ ежегодно | Создано 2 КФХ. Главы хозяйств, получившие грант должны использовать его в течение 18 месяцев со дня поступления средств на его счет. | нет | МИРП МО, КФХ | Проводятся конкурсные процедуры. Планируется предоставление гранта в 3 квартале. | 833
|  | ОБ | 3770 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 9230 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0
|  | ВБС | 568 | 0 | 0 | 0
1.4.4. | Субсидия на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области - крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям | Всего | 13200 | 5856.1 | 5856.1 | 44.3644 | Сохранение производства и реализации на территории Мурманской области субсидируемой продукции животноводства, в том числе молока в количестве не менее 1,3 тыс. тонн. | Просубсидировано молока в количестве 0,6 тыс. тонн, . | частично | МИРП МО, КФХ | Низкое освоение связано с установленым правилами порядком. Документы на субсидию предоставляются ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, то есть по состоянию на 01.07.2020 средства выплачены только за 5 месяцев | 833
|  | ОБ | 13200 | 5856.1 | 5856.1 | 44.3644
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5. | Гранты на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | Всего | 2500 | 0 | 0 | 0 | Предоставление не менее 1 гранта ежегодно в целях создания семейных животноводческих ферм. | Проводятся конкурсные процедуры. Планируется предоставление гранта в 3 квартале. | нет | МИРП МО, КФХ | Проводятся конкурсные процедуры. Планируется предоставление гранта в 3 квартале. | 833
|  | ОБ | 2500 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.5. | Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" | Всего | 7994.7 | 4994.7 | 1640.6 | 20.5211 | Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства , осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств госу | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 3
|  | ОБ | 1888.2 | 1708.2 | 561 | 29.7108 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 6106.5 | 3286.5 | 1079.6 | 17.6795 |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 33.3333
1.5.1. | Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области | Всего | 3496.3 | 3496.3 | 1148.5 | 32.849 | Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве (КФХ). 2019 год - 2 единицы | Проводятся конкурсные процедуры | частично | МИРП МО, АНО "ЦК", КФХ | Низкое фактическое освоение связано с запретом проведения мероприятий в связи с коронавирусом. В первом полугодии было запланировано проведение семинаров. | 833
|  | ОБ | 209.8 | 209.8 | 68.9 | 32.8408
|  | ФБ | 3286.5 | 3286.5 | 1079.6 | 32.8495
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области (несофинансироуемая часть) | Всего | 1498.4 | 1498.4 | 492.1 | 32.8417 | Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве (КФХ). 2019 год - 2 единицы | Проводятся конкурсные процедуры | частично | МИРП МО, АНО "ЦК", КФХ | Низкое фактическое освоение связано с запретом проведения мероприятий в связи с коронавирусом. В первом полугодии было запланировано проведение семинаров. | 833
|  | ОБ | 1498.4 | 1498.4 | 492.1 | 32.8417
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Грант "Агростартап" | Всего | 3000 | 0 | 0 | 0 | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ, ФСС РФ, принятых КФХ в году получения грантов «Агростартап». 2019 год - 4 человека | Проводятся конкурсные процедуры | нет | МИРП МО, АНО "ЦК", КФХ | Проводятся конкурсные процедуры. Планируется предоставление гранта в 3 квартале. | 833
|  | ОБ | 180 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 2820 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Комплексное развитие сульских территорий" | Всего | 49027.6 | 0 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 3 | МРСХ МО, Минстрой МО, Комитет по культуре и искусству МО, администрации сельских муниципальных образований МО, организации АПК | Превышение фактических внебюджетных расходов над запланируемыми, связано с покупкой жилья большей стоимость. И вложением гражданами-участниками мероприятия больших собственных средств.
|  | ОБ | 26708.5 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 19910.1 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 1337 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 3
|  | ВБС | 1072 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
2.1. | Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Всего | 2950.9 | 0 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 1 | МРСХ МО, администрации сельских муниципальных образований МО |  | 833
|  | ОБ | 544.9 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 1334 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 1072 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
2.1.1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности (софинансируемая часть) | Всего | 2950.9 | 0 | 0 | 0 | Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации мероприятий подпрограммы не менее 2-х ежегодно | В июле будет предоставлена субсидия 1 семье | нет | МРСХ МО, администрации сельских муниципальных образований МО | субсидия проедоставляется по мере поступления документов | 833
|  | ОБ | 544.9 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 1334 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 1072 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности (несофинансируемая часть) | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации мероприятий подпрограммы не менее 2-х ежегодно |  |  | МРСХ МО, администрации сельских муниципальных образований МО
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 827
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие 2. Обустройство населенных пунктов в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Всего | 46076.7 | 0 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 1 | МИРП МО, Минстрой МО, администрации сельских муниципальных образований МО
|  | ОБ | 26163.6 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 18576.1 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 1337 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.2.4. | Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором в сельском населенном пункте 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья | Всего | 46076.7 | 0 | 0 | 0 | Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором в сельском населенном пункте 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья в 2020-2021 год | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится в соответствии со сметной документацией, графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 2 муниципального контракта от 09.04.2020 № 45-2020) на основании предъявленных Подрядчиком счета, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта о приёмке выполненных работ (КС-2) завизированных представителем организации осуществляющей строительный контроль при 100% готовности этапа в срок не превышающий 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ (КС-2), путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.» 1 этап до 30.11.2020, 2 этап до 30.11.2021. Авансирование не предусмотрено. | нет | МИРП МО, Минстрой МО, администрации сельских муниципальных образований МО | Завершение 1 этапа до 30.11.2020. Оплата по факту выполненных работ. Авансирование не предусмотрено. | 827
|  | ОБ | 26163.6 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 18576.1 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 1337 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение содействия подготовке квалифицированных кадров для предприятий АПК региона. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 1 | МИРП МО, предприятия АПК
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.3.1. | Организация работы по направлению на обучение граждан в целях подготовки квалифицированных кадров для предприятий АПК региона | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество абитуриентов направленных на обучение от Мурманской области не мене 2-х человек ежегодно | Ведется работа с образовательными учреждениями и организаиями по вопросу сотрудничества. | нет | МИРП МО, предприятия АПК |  | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области" | Всего | 173100.152 | 74027.172 | 65637.548 | 37.9188 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 15 | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 173100.152 | 74027.172 | 65637.548 | 37.9188 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 15
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
3.1. | Основное мероприятие 1. Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора и контроля | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 6 | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 6
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
3.1.1. | Организация и проведение проверок по исполнению хозяйствующими субъектами требований ветеринарного законодательства | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Пресечение и (или) устранение последствий выявленных нарушений требований законодательства в области ветеринарии | В связи с изменениями ветеринарного законодательства с 01.01.2020 региональный государственный ветеринарный надзор передан на федеральный уровень. Вместе с тем, Комитетом осуществляется государственный надзор в сфере обращения с животными, в рамках которого: 1. По результатам рассмотрения материалов проверок полиции, направлены: - 83 письма в адрес лиц, содержащих животных о прекращении противоправного поведения с разъяснениями требований законодательства в области обращения с животными; - 174 письма заявителям с информацией о принятых мерах; - 93 материала, содержащих признаки административного правонарушения в сфере ветеринарии в ТУ Россельхознадзора по Мурманской области. 2. По результатам рассмотрения информаций: - в ТУ Россельхознадзора направлен 41 материал по нарушениям ветеринарного законодательства; - 35 обращений в ОМСУ на отлов животных без владельцев; - юридическим лицам, осуществляющим отлов и содержание животных без владельцев выданы предостережения и 1 предписание о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Регистрация и ведение реестра специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Регистрация в установленные сроки ветеринарных специалистов, осуществляющих предпринимательскую деятельность | На 01.07.2020 в Комитет ветеринарные специалисты, осуществляющие предпринимательскую деятельность, для их регистрации не обращались. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Проведение ветеринарно-санитарного обследования объектов, подконтрольных государственной ветеринарной службе Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное проведение ветеринарно-санитарных обследований подконтрольных объектов и выдача заключения об их соответствии (не менее 100 ед. в год) | Проведено 53 ветеринарно-санитарных обследований. Выявлен 1 хозяйствующий субъект, не соответствующий ветеринарно-санитарным требованиям. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Выдача разрешения на вывоз (ввоз) за (в) пределы Мурманской области животных, продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе, в зависимости от эпизоотической обстановки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области в сфере ветеринарии | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Выдача или отказ в выдаче разрешений на вывоз (ввоз) за (в) пределы Мурманской области животных, продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе (не менее 200 ед. в год) | Рассмотрено 55 заявлений на выдачу разрешений на вывоз (ввоз) за (в) пределы Мурманской области животных, продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе. Выдано 52 разрешения, отказано в 3 случаях. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5. | Выдача заключения о соответствии (несоответствии) продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе Мурманской области, требованиям законодательства к ее качеству и безопасности | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка и выдача заключений о соответствии (несоответствии) продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе Мурманской области, требованиям законодательства к ее качеству и безопасности | В связи с изменениями ветеринарного законодательства с 01.01.2020 региональный государственный ветеринарный надзор передан на федеральный уровень, заключения о соответствии (несоответствии) продукции, подконтрольной госветнадзору, выдаются ТУ Россельхознадзора. Вместе с тем, Комитетом направлены 2 письма в адрес хозяйствующих субъектов об использовании грузов без ограничений. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6. | Согласование маршрута следования, остановок, перегрузок мест кормления (поения), условий провоза (перегона) животных при транзите их через территорию Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное согласование маршрута следования, остановок, перегрузок мест кормления (поения), условий провоза (перегона) животных при транзите их через территорию Мурманской области | Своевременно согласовано по 40 заявлениям, в 2 случаях отказано. | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие 2. Предупреждение и ликвидация болезней животных и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов животного происхождения | Всего | 116889.161 | 57491.507 | 49101.883 | 42.0072 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 4 | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 116889.161 | 57491.507 | 49101.883 | 42.0072 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 4
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
3.2.1. | Меры по предотвращению заноса и распространения АЧС на территории Мурманской области | Всего | 424.5 | 146.134 | 146.134 | 34.425 | Благополучие территории Мурманской области по африканской чуме свиней | Закуплены сканеры для микрочипов, дезинфицирующие и дератизационные средства, бирки ушные для свиней (190 шт), пробирки вакуумные (800 шт). На 01.07.2020 обеспечено благополучие региона по АЧС. | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Часть мероприятий запланировано на 3-4 квартал 2020 г. | 826
|  | ОБ | 424.5 | 146.134 | 146.134 | 34.425
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Осуществление социальной поддержки ветеринарных специалистов, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Всего | 392.287 | 136.209 | 136.209 | 34.7218 | Предоставление социальной поддержки ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (компенсация расходов по оплате коммунальных услуг) | Осуществлена социальная поддержка 11 ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Выплаты (компенсация расходов по оплате коммунальных услуг) производятся согласно фактически представленным документам от работников учреждений | 826
|  | ОБ | 392.287 | 136.209 | 136.209 | 34.7218
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета | Всего | 1216.4 | 309.164 | 309.164 | 25.4163 | Обеспечение своевременной оплаты расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | Произведены выплаты 16 сотрудникам учреждений для оплаты проезда к месту использования отпуска и обратно | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Часть мероприятий запланировано на 3-4 квартал 2020 г. Компенсация расходов по оплате проезда в отпуск производится согласно фактически представленным документам от работников учреждений. | 826
|  | ОБ | 1216.4 | 309.164 | 309.164 | 25.4163
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 114855.974 | 56900 | 48510.376 | 42.2358 | Проведение: плановых и вынужденных вакцинаций, диагностических и лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц); ветеринарно-санитарных мероприятий; ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез; учета и контроля за состоянием скотомогильников включая сибиреязвенные; государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения; ветеринарных обследований, связанных с содержанием животных; оформление ветеринарных сопроводительных документов. | Проведено: плановых вакцинаций 45,446 тыс.гол.; диагностических исследований 27406 (в том числе отбор проб), лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) - 14930 исследований; ветеринарно-санитарных мероприятий - дезинфекция 73203 кв.м; ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез - 4625 экспертиз; проведен государственный ветеринарный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения (отобрано 9 проб при плане-15, по которым проведено 99 исследований, при плане 100); проведено 486 ветеринарных обследования, связанных с содержанием животных; оформлено 2904882 шт. ветеринарных сопроводительных документов. | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ | Часть субсидий на выполнение государственного задания израсходована в июле месяце 2020 г.: выплата заработной платы за июнь, отпускных, уплата страховых взносов, начисленных на оплату труда за июнь 2020, по сроку перечисления в июле 2020 г. | 826
|  | ОБ | 114855.974 | 56900 | 48510.376 | 42.2358
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение надлежащего материально-технического и санитарного состояния объектов инфраструктуры ветеринарии | Всего | 1797.25 | 1763.626 | 1763.626 | 98.1291 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 2 | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 1797.25 | 1763.626 | 1763.626 | 98.1291 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
3.3.2. | Приобретение препаратов, инвентаря, оборудования, автотранспорта для ветеринарных учреждений | Всего | 1797.25 | 1763.626 | 1763.626 | 98.1291 | Создание необходимых условий для выполнения в полном объеме противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий | ГОБВУ "Мурманская облСББЖ": приобретены материальные запасы для осуществления мероприятий в целях профилактики и борьбы с особо опасными заболеваниями животных (сканер для микрочипов., микрочипы, вакуумные пробирки с активатором, иглодержатели, шприцы). ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория": приобретено лабораторное оборудование аналитический комплекс на базе атомно-абсорбционного спектрофотометра. | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 1797.25 | 1763.626 | 1763.626 | 98.1291
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4. | Организация работы стационарных или мобильных ветеринарных пунктов в муниципальных образованиях | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация работы стационарных или мобильных ветеринарных пунктов, не менее чем в одном отдаленном муниципальном образовании | Посредством мобильного ветеринарного пункта предоставлены ветеринарные услуги в следующих отдаленных муниципальных образованиях: п.Видяево, Гаджиево, ЗАТО г. Островной, отд. 3 Североморск, поселки Коашва, Оленья Губа, Лиинахамари, Корзуново, Раякоский. | частично | Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Основное мероприятие 4. Обращение с животными без владельцев | Всего | 54413.741 | 14772.039 | 14772.039 | 27.1476 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 3 | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ |  | 826
|  | ОБ | 54413.741 | 14772.039 | 14772.039 | 27.1476 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
3.4.1. | Отлов и содержание животных без владельцев (субвенция бюджетам муниципальных образований) | Всего | 53748.841 | 14709.99 | 14709.99 | 27.368 | Обеспечение ОМСУ проведения мероприятий по обращению с животными без владельцев | 1. Количество граждан, обратившихся в учреждения здравоохранения в связи с нападениями и укусами животных - 299. 2. Доля укусов граждан животными без владельцев в общем количестве граждан, подвергшихся укусам животных - 38,5% (безнадзорными животными укушено 115 граждан). | частично | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ | Межбюджетные трансферты (субвенции) перечислены в соответствии с фактически предоставленными заявками от ОМСУ Мурманской области; причины низкого показателя фактического количества животных без владельцев по сравнению с прогнозируемым следующие: -погодные условия в 1 квартале 2020 г.: интенсивные осадки и низкая температура воздуха (животные прячутся); -большое количество объектов закрытого типа, на территории которых доступ закрыт для отлавливающих организаций (в т.ч. воинские части); незначительное снижение количества животных без владельцев в некоторых населенных пунктах | 826
|  | ОБ | 53748.841 | 14709.99 | 14709.99 | 27.368
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2. | Организация осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по отлову и содержанию животных без владельцев (субвенция бюджетам муниципальных образований) | Всего | 664.9 | 62.049 | 62.049 | 9.3321 | Организация ОМСУ мероприятий по обращению с животными без владельцев | В муниципальных образованиях Мурманской области произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; приобретены канцелярские товары. | частично | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ | Перечисление межбюджетных трансфертов (субвенций) производится в соответствии с фактически поступившими заявками от ОМСУ Мурманской области (часть мероприятий запланирована на 3-4 квартал 2020 г.) | 826
|  | ОБ | 664.9 | 62.049 | 62.049 | 9.3321
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3. | Осуществление контроля за реализацией органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодное проведение проверок исполнения ОМСУ переданных государственных полномочий по отлову и содержанию животных без владельцев в соответствии с утвержденным планом | На 01.07.2020 года проведены роверки 7 ОМСУ: Алакуртти, Оленегорск, Никель, Кировск, Мурманск, Заполярный, Туманный. Выдано 2 предписания об устранении выявленных нарушений (Заполярный, Алакуртти). Проведены 2 внеплановые документарные проверки по исполнению администрациями ранее выданных предписаний. | частично | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ |  | 826
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» | Всего | 470700.521 | 29784.4682 | 108710.4641 | 23.1% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 29 | МИРП МО, рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия, предприятия аквакультуры Мурманской области |  | 833
|  | ОБ | 78030.721 | 9911.2134 | 9911.2134 | 12.7% |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ФБ | 166107.4 | 19873.2548 | 19873.2548 | 11.96% |  | Выполнены частично | 17
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 10
|  | ВБС | 226562.4 | 0 | 78925.996 | 34.84% |  | Степень выполнения мероприятий | 36.21%
4.1. | Основное мероприятие 1. Организация рыболовства в прибрежной зоне и пресноводных объектах области | Всего | 773.4 | 0 | 0 | 0% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 10 | МИРП МО, ФГБНУ "ПИНРО", рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия Мурманской области, представители коренных малочисленных народов Севера (саами) и их общины |  | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ФБ | 773.4 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 5
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 35%
4.1.1. | Осуществление рыбохозяйственных мероприятий в целях сохранения водных биологических ресурсов | Всего | 773.4 | 0 | 0 | 0% | Проведение очистки береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора, протяженностью не менее 10 км в год |  | нет | МИРП МО | Выполнение мероприятия запланировано на III квартал т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 773.4 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.3. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Комиссии по определению границ рыбопромысловых участков Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Подготовка информационных материалов, организация работы Комиссии по определению границ рыбопромысловых участков Мурманской области; проведение не менее 2 заседаний в год | 09.04.2020 состоялось заседание Комиссии по определению границ рыболовных участков. На заседании рассмотрено 33 проекта границ, из них: 14 проектов границ согласованы, 16 - не согласованы, рассмотрение 1 проекта границ перенесено на следующее заседание, 2 проекта границ сняты с рассмотрения. | частично | МИРП МО, Полярный филиал ФГБНУ "ВНИРО" | Выполнение мероприятия продолжится во II полугодии т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4. | Согласование перечня рыбопромысловых участков Мурманской области и направление его на утверждение в Правительство Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Подготовка материалов по проектам границ рыбопромысловых участков, направление их на согласование в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства и подготовка по итогам согласования проекта нормативно-правового акта Правительства Мурманской области об утверждении границ рыбопромысловых участков | Подготовленные материалы по проектам границ рыболовных участков направлены на согласование в Росрыболовство. Получено согласование Росрыболовства. Подготовлен проект НПА о внесении изменений в Перечень рыболовных участков Мурманской области (постановление Правительства Мурманской области от 20.05.2020 № 333-ПП) | частично | МИРП МО | Выполнение мероприятия продолжится во II полугодии т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.5. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Обеспечение работы Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области; проведение не менее 1 заседания в год | Заседание Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области состоялось 30.01.2020 | да | МИРП МО |  | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.8. | Выделение пользователям квот (объемов) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных объектах области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Рассмотрение заявок пользователей на предоставление водных биоресурсов; выделение квот (объемов) добычи водных биоресурсов в объеме не менее 50 тонн | Рассмотрены заявки 15 пользователей, по итогам рассмотрения которых заключего 126 договоров пользования водными биоресурсами, выделено 83,7 тонн пресноводных видов водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства | частично | МИРП МО, рыбодобывающие предприятия Мурманской области | Выполнение мероприятия продолжится во II полугодии т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.9. | Предоставление в пользование рыболовных участков для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных объектах и рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (саами) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Проведение не менее 1 конкурса в год; заключение по итогам конкурса договоров о предоставлении рыболовных участков |  | нет | МИРП МО, рыбодобывающие предприятия Мурманской области, представители коренных малочисленных народов Севера (саами) и их общины | Выполнение мероприятия запланировано на II полугодие т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.10. | Подготовка предложений по определению общих допустимых уловов применительно к квотам добычи водных биоресурсов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Подготовка и направление в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства материалов и предложений по определению общих допустимых уловов применительно к квотам добычи водных биоресурсов |  | нет | МИРП МО, ФГБНУ "ПИНРО" | Выполнение мероприятия запланировано на IV квартал т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.11. | Выделение пользователям квот (объемов) водных биоресурсов для осуществления любительского и спортивного рыболовства в пресноводных объектах области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Рассмотрение заявок пользователей на предоставление водных биоресурсов; выделение квот (объемов) добычи водных биоресурсов в объеме не менее 30 тонн |  | нет | МИРП МО, рыбодобывающие предприятия Мурманской области | В соответствии с разъяснениями Федерального агентства по рыболовству от 05.12.2019 № 11199-ВС/У06 для осуществления организации любительского рыболовства заключение пользователем договора с органом исполнительной власти субъекта на выделение водных биоресурсов не требуется | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.12. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Рассмотрение заявок, организация работы Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Мурманской области; проведение не менее 1 заседания в год; обеспечение распределения между пользователями квот добычи анадромных видов рыб в объеме не менее 80 тонн в год | 30.04.2020 проведено заседание Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Мурманской области, на котором установлены меры регулирования рыболовства анадромных видов рыб в 2020 году, определены объемы добычи (вылова) семги для промышленного рыболовства - 14,565 тонны, для традиционного рыболовства коренного малочисленного народа Севера (саами) - 1,0 тонна, для организации любительского и спортивного рыболовства - 71,653 тонны, 19,99 тонн горбуши для промышленного рыболовства, организации любительского и спортивного рыболовства, традиционного рыболовства коренного малочисленного народа Севера (саами). | да | МИРП МО, Полярный филиал ФГБНУ "ВНИРО" |  | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.13. | Распределение квот (объемов) добычи водных биоресурсов для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (саами) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов; выделение квот (объемов) добычи водных биоресурсов представителям саами в объеме не менее 375 тонн |  | нет | МИРП МО, представители коренных малочисленных народов Севера (саами) и их общины | Выполнение мероприятия запланировано на IV квартал т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2. | Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки предприятиям региона, осуществляющим береговую переработку водных биоресурсов | Всего | 10500 | 1793.9684 | 1793.9684 | 17.09% | 1.Число рыбоперерабатывающих организаций, получивших государственную финансовую поддержку 2. Объем введенных мощностей на объектах рыбопереработки, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 2 | МИРП МО, рыбоперерабатывающие предприятия Мурманской области |  | 833
|  | ОБ | 10500 | 1793.9684 | 1793.9684 | 17.09% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
4.2.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам предприятиям, осуществляющим переработку водных биоресурсов или создание береговых производственных мощностей по переработке водных биоресурсов | Всего | 10500 | 1793.9684 | 1793.9684 | 17.09% | Предоставление государственной финансовой поддержки в форме субсидии не менее 3 береговым рыбоперерабатывающим предприятиям региона | Субсидии предоставлены 2 организациям береговой рыбопереработки на возмещение затрат по кредитам, привлеченным на закупку сырья и вспомогательных материалов | нет | МИРП МО, рыбоперерабатывающие предприятия Мурманской области | Мероприятие носит заявительный характер, выплата осуществлена по поступившим расчетам размера субсидии по фактически осуществленным затратам на уплату процентов. Выполнение мероприятия продолжится во II полугодии т.г. | 833
|  | ОБ | 10500 | 1793.9684 | 1793.9684 | 17.09%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.2. | Осуществление проверки соблюдения рыбоперерабатывающими предприятиями условий, целей и порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на закупку сырья и вспомогательных материалов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Рассмотрение документов, предоставленных береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями, на предмет соблюдения условий, целей и порядка субсидирования | Осуществлена проверка соблюдения условий, целей и порядка субсидирования по 4 кредитным договорам. Проверены 4 расчета размера субсидии и документы к ним, поступившие от 2 организаций | частично | МИРП МО | Выполнение мероприятия продолжится во II полугодии т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3. | Основное мероприятие 3. Содействие в улучшении инвестиционного климата для субъектов рыбохозяйственного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 1. Объем введенных мощностей на объектах береговой рыбопереработки, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой. 2. Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 5 | МИРП МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области |  | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 4
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 40%
4.3.1. | Обеспечение взаимодействия с федеральными органами государственной власти и рыбопромысловыми и рыбоперерабатывающими организациями по использованию механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Методологическое и информационное содействие предприятиям рыбохозяйственного комплекса Мурманской области в реализации механизмов государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций в рыбную отрасль | Осуществлялось обновление информации на сайте Министерства о существующих мерах господдержки инвестиционной деятельности | частично | МИРП МО | Выполнение мероприятия продолжится во II полугодии т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.2. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов по развитию рыбохозяйственного комплекса на территории Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Подготовка и предоставление в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства, органы исполнительной власти Мурманской области материалов о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса региона | Материалы о ходе реализации инвестиционных проектов в рыбохозяйственном комплексе региона подготовлены и предоставлены Губернатору Мурманской области (от 13.04.2020 № 16-03/2296-АВ) | частично | МИРП МО | Выполнение мероприятия продолжится во II полугодии т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.3. | Обеспечение взаимодействия с предприятиями рыбохозяйственного комплекса, использующими региональные налоговые льготы, для проведения оценки эффективности региональных налоговых льгот | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Доля организаций, предоставивших сведения для проведения оценки эффективности региональных налоговых льгот, в общем количестве организаций рыбохозяйственного комплекса, воспользовавшихся льготой, составит не менее 60 % |  | нет | МИРП МО | Выполнение мероприятия запланировано на III квартал т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.4. | Обеспечение взаимодействия с предприятиями рыбохозяйственного комплекса для формирования прогноза потребности в кадрах в рыбной отрасли, в том числе для реализации инвестиционных проектов в рыбохозяйственном комплексе | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Формирование и направление в уполномоченные по вопросам образования и занятости населения органы государственной власти Мурманской области информации о планировании объемов подготовки рабочих и специалистов в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования по направлениям, соответствующим инвестиционным проектам организаций рыбохозяйственного комплекса Мурманской области | Осуществляется взаимодействие с предприятиями рыбохозяйственного комплекса для определения дополнительной потребности в подготовке специалистов для рыбохозяйственного комплекса региона, информация направлена в Минобрнауки МО | частично | МИРП МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области | Выполнение мероприятия продолжится во II полугодии т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.6. | Участие в организации ярморочно-выставочных мероприятий, конкурсов по различным направлениям деятельности предприятий рыбопромышленного комплекса, проводимых на территории Мурманской области и за ее пределами | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Продвижение на рынке продукции рыбной промышленности области, развитие рыбохозяйственного кластера (при наличии соглашения о его создании) | Организация совместно с АНО "Мурманконгресс" ярморочной торговли рыбопродукцией в рамках проекта "Наша рыба" | частично | МИРП МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области и их некоммерческие объединения | В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции ярморочно-выставочные мероприятия перенесены на более поздний срок (до улучшения эпидемиологической ситуации), либо осуществляются в он лайн формате. Проведение Международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» перенесено на 2021 год | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4. | Основное мероприятие 4. Проведение мониторинга состояния рыбопромышленного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 5 | МИРП МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области |  | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 5
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
4.4.1. | Мониторинг цен производителей рыбной продукции Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Сбор данных о текущих ценах на рыбопродукцию для внесения в систему мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Российской Федерации | Осуществлялся сбор данных о текущих ценах на рыбопродукцию производителей Мурманской области, обеспечен ввод данных в систему мониторинга | частично | МИРП МО | Выполнение мероприятия продолжится во II полугодии т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.2. | Мониторинг объектов производства (выращивания) и реализации продукции промышленного рыбоводства | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Ежеквартальный сбор сведений организаций аквакультуры и ввод сводной информации по региону в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства в части рыбоводства | Осуществлен сбор, анализ и обобщение сведений организаций аквакультуры Мурманской области о производстве (выращивании) и реализации продукции промышленного рыбоводства за 2019 год, январь-март 2020 года. Информация внесена а в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства Минсельхоза России в части рыбоводства | частично | МИРП МО, предприятия рыбохозяйственного комплекса Мурманской области | Выполнение мероприятия продолжится во II полугодии т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.3. | Подготовка материалов для разработки среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития региона в сфере рыбохозяйственного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Своевременное представление в уполномоченный орган государственной власти Мурманской области в сфере прогнозирования обоснованных прогнозов развития рыбохозяйственного комплекса в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Мурманской области | Сформирован и представлен в Минэкономразвития МО предварительный прогноз развития рыбохозяйственного комплекса на среднесрочный период до 2023 года | частично | МИРП МО | Выполнение мероприятия продолжится во II полугодии т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.4. | Мониторинг реализации мероприятий, осуществляемых в рыбохозяйственном комплексе региона | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Подготовка и предоставление в установленные сроки информации в федеральные и региональные органы государственной власти о реализации мероприятий в рыбохозяйственном комплексе Мурманской области | Подготовлена и направлена информация о мероприятиях в сфере рыбохозяйственного комплекса в рамках реализации планов развития региона в Минэкономразвития МО, Минпромразвития МО, полномочному представителю Президента РФ в СЗФО, Росрыболовство | частично | МИРП МО | Выполнение мероприятия продолжится во II полугодии т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.5. | Мониторинг социально-экономического положения градо- и поселкообразующих организаций рыбохозяйственного комплекса | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Ежеквартальный сбор, анализ и ввод в Информационно-аналитическую систему Мурманской области данных о социально-экономическом положении градо- и поселкообразующих организаций | Осуществлен сбор, анализ и ввод в Информационно-аналитическую систему Мурманской области данных о социально-экономическом положении градо- и поселкообразующих организаций рыбохозяйственного комплекса за 2019 год, I квартал 2020 года | частично | МИРП МО | Выполнение мероприятия продолжится во II полугодии т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5. | Основное мероприятие 5. Осуществление государственной поддержки субъектов аквакультуры | Всего | 389705.121 | 27990.4997 | 66494.1957 | 0% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 5 | МИРП МО, предприятия аквакультуры Мурманской области |  | 833
|  | ОБ | 67530.721 | 8117.2449 | 8117.2449 | 0% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 165334 | 19873.2548 | 19873.2548 | 0% |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 3
|  | ВБС | 156840.4 | 0 | 38503.696 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 20%
4.5.1. | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) | Всего | 352361.6 | 27990.4997 | 66494.1957 | 18.87% | Предоставление государственной финансовой поддержки в форме субсидии не менее 2 предприятиям аквакультуры региона | Подписано соглашение о предоставлении средств федерального бюджета (от 20.12.2019 № 076-09-2020-002). Подготовлены и утверждены изменения в Правила субсидирования (ППМО от 20.05.2020 № 322-ПП). Предоставлены субсидии одной рыбоводной организации по 4 кредитным договорам | частично | МИРП МО, предприятия аквакультуры Мурманской области | Непредставление установленных правилами документов организацией, потребность в субсидировании которой учтена в прогнозе выплат. Значительное снижение ключевой ставки ЦБ РФ на дату выплаты субсидии, исходя из которой определяется размер субсидии, по сравнению со значением, использованным при планировании. | 833
|  | ОБ | 56701.1 | 8117.2449 | 8117.2449 | 14.32%
|  | ФБ | 138820.1 | 19873.2548 | 19873.2548 | 14.32%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 156840.4 | 0 | 38503.696 | 24.55%
4.5.2. | Осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Рассмотрение документов, предоставленных предприятиями аквакультуры, на предмет соблюдения условий, целей и порядка субсидирования | Проверены документы, поступившие от 1 организации, на предмет соблюдения условий, целей и порядка субсидирования по 1 кредитному договору, проверены 9 расчетов размера субсидии | частично | МИРП МО | Мероприятие носит заявительный характер, выполнение мероприятия продолжится во II полугодии т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.3. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности Комиссии по определению границ рыбоводных участков Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Прием и рассмотрение заявок, организация работы Комиссии по определению границ рыбоводных участков Мурманской области; проведение не менее 1 заседания в год |  | нет | МИРП МО, предприятия аквакультуры Мурманской области | Мероприятие нгсит Выполнение мероприятия продолжится во II полугодии т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.4. | Осуществление организационного и технического обеспечения деятельности рабочей группы по развитию аквакультуры Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Подготовка информационных и аналитических материалов, обеспечение взаимодействия с организациями аквакультуры по вопросам правоприменения в сфере рыбоводства, выработка решений по проблемным вопросам; проведение не менее 1 заседания в год |  | нет | МИРП МО, предприятия аквакультуры Мурманской области | Выполнение мероприятия запланировано на IV квартал т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.5. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) | Всего | 37343.521 | 0 | 0 | 0% | Предоставление субсидии не менее 1 рыбоводному хозяйству на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования объектов аквакультуры | Постановлением Правительства Мурманской области от 10.02.2020 №43-ПП утверждены Правила предоставления субсидий, разработаны и утверждены ведомственным правовым актом формы, предоставляемые сельхозтоваропроизводителями в целях субсидирования | нет | МИРП МО, предприятия аквакультуры Мурманской области | Выполнение мероприятия запланировано на III квартал т.г. | 833
|  | ОБ | 10829.621 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 26513.9 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6. | Основное мероприятие 6. Осуществление мер по сохранению и пополнению запасов лососевых видов рыб | Всего | 69722 | 0 | 40422.3 | 57.98% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 1 | МИРП МО, научные организации, предприятия аквакультуры |  | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 69722 | 0 | 40422.3 | 57.98% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
4.6.1. | Осуществление мероприятий по искусственному воспроизводству ценных видов водных биоресурсов | Всего | 69722 | 0 | 40422.3 | 57.98% | Проведение работ по отсадке производителей водных биоресурсов, отбору половых продуктов, закладке икры, выращиванию молоди рыб и ее выпуску в естественные водоемы Мурманской области в количестве не менее 561,0 тыс. экз. | Произведен выпуск молоди атлантического лосося (семги) генерации 2018 года в количестве 561,0 тыс. шт. в реку Умба бассейн Белого моря. Произведено мечение выращенной и подлежащей выпуску молоди лососевых в количестве 561,0 тыс. шт. | частично | МИРП МО, Мурманский филиал ФГБУ "Главрыбвод" | Выполнение мероприятия продолжится во II полугодии т.г. | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 69722 | 0 | 40422.3 | 57.98%
4.7. | Региональный проект «Экспорт продукции АПК» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Объем экспорта рыбы и морепродуктов (в 2019 году - 1080 млн. долл. США) | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 1 | МИРП МО |  | 833
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 100%
5. | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Мурманской области «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 33752.618 | 16967.75 | 16967.75 | 50.2709 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 1 | Комитет по ветеринарии МО |  | 827
|  | ОБ | 33752.618 | 16967.75 | 16967.75 | 50.2709 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
5.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере рыбного, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 0 | МРСХ МО |  | 827
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | #DIV/0!
5.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации государственных функций и оказания государственных услуг в сфере ветеринарии | Всего | 33752.618 | 16967.75 | 16967.75 | 50.2709 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 1 | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 33752.618 | 16967.75 | 16967.75 | 50.2709 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50
5.2.1. | Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных услуг Комитетом по ветеринарии Мурманской области | Всего | 33752.618 | 16967.75 | 16967.75 | 50.2709 | Финансовое обеспечение реализации 16 функций Комитета по ветеринарии МО и предоставления 5 государственных услуг, оказываемых Комитетом по ветеринарии МО | Обеспечено финансирование реализации 16 функций Комитета по ветеринарии МО и предоставления 6 государственных услуг, оказываемых Комитетом по ветеринарии МО | частично | Комитет по ветеринарии МО |  | 826
|  | ОБ | 33752.618 | 16967.75 | 16967.75 | 50.2709
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0

## 11б. Отч ОКС
Таблица № 11б
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 2019 год
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства* | Соисполнитель (ГРБС), заказчик-застройщик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта**, тыс. рублей | Источник финансирования | Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2019, тыс. рублей | Стоимость работ, выполненных по состоянию на 01.01.2019, тыс. рублей | Предусмотрено программой на 2019 год**, тыс. рублей | Кассовые расходы, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, предусмотренных на 2019 год, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, не использованных на 01.01.2019, тыс. рублей | Степень выполнения***, % | Техническая готовность объекта****, % | Остаточная стоимость*****, тыс. рублей | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
| Государственная программа 10 "Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |  |  |  |  | Всего | 300 | 300 | 1508.7 | 1866.5 | 1866.5 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 300 | 300 | 1508.7 | 1866.5 | 1866.5 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области» |  |  |  |  | Всего | 300 | 300 | 1508.7 | 1866.5 | 1866.5 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 300 | 300 | 1508.7 | 1866.5 | 1866.5 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство поля с искусственным покрытием для мини-футбола в селе Тулома | МРСХ МО, АСП Тулома Кольского района |  | 2017 (разработка ПСД), 2018 (получение положительного заключения государственной экспертизы), 2019 - 2020 (строительство) | 2808,7 (стоимость в соответствии с утвержденной ПСД в ценах соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов) Фактическая стоимсоть составила 2166,5 млн рублей. | Всего | 300 | 300 | 1508.7 | 1866.5 | 1866.5 | 0 | 123.7% | 100% | 0 | Объект сдан 01.08.2019. Средства на строительство изысканы муниципальным образованием в полном объеме.
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 300 | 300 | 1508,7* | 1866.5 | 1866.5 | 0 | 123.7%
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*В редакции ГП, действующей по состоянию на 01.01.2020, указаны прогнозные объемы финансирования по даному объекту. Будут внесены изменения в действующую ГП

## 11в. Отч пок
Таблица № 11в
Сведения о достижении значений показателей государственной программы в 2019 году*
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направленность | Значение показателя |  |  | Степень достижения показателя (ДП)** | Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин)** | Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики*** | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | Степень достижения показателя для расчета К1**** | Динамика значения показателя для расчета К2****
|  |  |  | 2018 год | 2019 год
|  |  |  | факт | план | факт
| Государственная программа Мурманской области "Государственная программа Мурманской области "Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | [5 empty] | - | - |  |  |  | 95.8297 | 93.6182
0.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | ö | 102.6 | 100.2 | 95.8 | 95.61% | 93.37% | Снижение динамики по сравнению с 2018 годом, а также невыполнение установленного плана связано с уменьшением производства молока в хозяйствах всех категорий, в связи с сокращением поголовья дойного стада ООО "Молочная ферма "Полярная звезда" и СХПК "Тундра" | Ведется работа по увеличению государственной поддержки. Произведены соотвествующие расчеты по увеличению государственной поддержки в части ставки субсидии на молоко, определена сумма средств необходимая дополнительно к учвержденным бюджетным ассигнованиям. При очередном изменении бюджета данный вопрос будет вынесен на рассмотрение. | МРСХ МО | 95.6088 | 93.3723
0.2 | Уровень участия муниципальных районов Мурманской области в реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | % | ö | 50 | 50 | 43 | 86% | 86% | Участие в подпрограмме приняли только 3 муниципальных района Мурманской области из 7-ми. Поддержка в части предоставления жилья имеет заявительный характер и осуществляется в порядке очередности, утверждаемой муниципалитетами. В 2019 году в очередь по предоставлению жилья попали граждане только из 3-х муниципалитетов. | Проводится иформирование муниципалитетов по имеющимся мерам поддержки, рассылаются уведомления о начале сбора заявочной документации. | ра | 86 | 86
0.3 | Количество случаев заболевания людей болезнями от продукции животного происхождения, подлежащей ветеринарно-санитарной экспертизе | ед. | ø | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | − | − | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100 | 100
0.4 | Объем производства филе рыбного мороженого предприятиями береговой переработки Мурманской области | Тысяча тонн | ö | 13.1 | 12.6 | 14.5 | 115.1% | 110.7% | Создание новых береговых рыбоперерабатывающих мощностей, в том числе с господдержкой инвестдеятельности в форме предоставления дополнительных квот на добычу водных биоресурсов |  | МРСХ МО | 100 | 110.69
0.5 | Объем производства продукции товарной аквакультуры | Тысяча тонн | ö | 21.29 | 16.9 | 33.82 | 200.1% | 158.9% | Значительный объем биомассы на начало отчетного года в связи с благоприятными погодными условиями для роста рыб, сложившимися в предшествующем году. Низкий уровень отхода (гибели) рыбы, сложившийся в рыбоводных хозяйствах |  | МРСХ МО | 100 | 125
1 | Подпрограмма 1 «Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного комплекса» | [5 empty] | - | - |  |  |  | 95.4292 | 86.321
1.1. | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства, работающих на предприятиях, являющихся получателями государственной поддержки (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | ö | 30638 | 31700 | 35812.66 | 113% | 116.9% | Увеличение МРОТ работникам Крайнего Севера |  | МРСХ МО | 100 | 116.9
1.2. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | % | ö | 95.4 | 100 | 99.3 | 99.3% | 104.1% | Неблагоприятные климатические условия в отчетном году |  | МРСХ МО | 99.3 | 104.1
1.3. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | ö | 0.53 | 0.3 | 0.3 | 100% | 56.6% | Отсутсвие положительной динамики обусловлено ростом цен в части затрат на гсм и электроэнергию, что привело к росту себестоимости продукции в сравнении с 2018 годом. | Ведется работа по увеличению государственной поддержки. Произведены соотвествующие расчеты по увеличению государственной поддержки в части ставки субсидии на молоко, определена сумма средств необходимая дополнительно к учвержденным бюджетным ассигнованиям. При очередном изменении бюджета данный вопрос будет вынесен на рассмотрение. | МРСХ МО | 100 | 56.6
1.4. | Доля самоходных транспортных средств (тракторы, автомобили) со сроком эксплуатации более 10 лет в структуре парка сельхозтехники | % | ø | 53.59 | 53.2 | 52.9 | 100.6% | 101.3% |  |  | МРСХ МО | 100 | 101.3
1.5. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | ö | 2.19 | 2.09 | 2.2 | 105.3% | 100.5% | Перевыполнение связано с сокращением поголовья коров в СХПК "Тундра" и соотвественно производства мяса. |  | МРСХ МО | 100 | 100.5
1.6. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | ö | 18.79 | 19.1 | 17.635 | 92.33% | 93.85% | Неблагоприятные климатические условия в отчетном году для заготовки кормов привело к значительному снижению рациона кормления коров сочными кормами. Кроме того, на самом крупом сельхозпредприятии региона ГОУСП "Тулома" по причине финансовых трудностей также был снижен рацион кормления, что привело к значительному снижению производства молока. Также СХПК "Тундра" был снижен объем производства молока по причине сокращения поголовья дойного стада | Ведется работа по увеличению государственной поддержки. Произведены соотвествующие расчеты по увеличению государственной поддержки в части ставки субсидии на молоко, определена сумма средств необходимая дополнительно к учвержденным бюджетным ассигнованиям. При очередном изменении бюджета данный вопрос будет вынесен на рассмотрение. | МРСХ МО | 92.33 | 93.9
1.7. | Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | тыс. гектаров | = | 2.405 | 2.5 | 1.82 | 72.8% | 75.68% | Уменьшение площадей кормовых культур кроизошло в основном за счет невыполнения показателей весеннего сева в ООО «Полярная звезда» и СХПК «Тундра». СХПК «Тундра» в связи с плановым снижением поголовья крупного рогатого скота в два раза уменьшил площадь сева (-110 га), ООО «Полярная звезда» в связи с проблемами, обусловленными дефицитом финансовых средств, отсутствие квалифицированных кадров механизаторов, слабая материально-техническая база, закупив семенной материал под полную потребность на общую сумму 2,4 млн рублей, не смогло обеспечить проведение весеннего сева (-543 га) | К сельхозтоваропроизводителям, не выполнившим показатели, предъявлены штрафные санкции. Ведется работа по устранению причин невыполнения показателя, а именно, ведется работа по увеличению государственной поддержки в части ставки субсидии на молоко, что позволит улучшить финансовое положение предприятий, субсидируется техника. Проводится разъяснительная работа с предприятиями. | МРСХ МО | 72.8 | -
1.8. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | = | 6.3 | 6.3 | 6.386 | 101.4% | 101.4% | В 2019 году обработана большая площадь посевных площадей, чем планировалось. |  | МРСХ МО | 100
1.9. | Поголовье северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | ö | 54.4 | 52.5 | 54.527 | 103.9% | 100.2% | Перевыполнение по сравнеию с планом связано с сохранением поголовья, числящегося по состоянию на 01.01.2019 и с увеличением поголовья животных в 2019 году в общинах. Показатель установлен Минсельхозом. |  | МРСХ МО | 100 | 100.2
1.10. | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. голов | ö | 4.6 | 4.5 | 4.05 | 90% | 88.04% | ООО "Полярная звезда", имеющее статус племенного хозяйства (предприятие было включно в государственный пелеменной регистр) по решению собственника прекратило деятельность по направлению молочное скотоводство, приобретатель стада ООО "Молочная ферма Полярная звезда" приняли решение не вести деятельность в отрасли племенного животноводтсва (в том числе и молочного). | С предприятием ведется агитационная работа по возврату статуса племенного хозяйства. | МРСХ МО | 90.44 | 88.5
1.12. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки | единиц | ö | 7 | 7 | 6 | 85.71% | 85.71% | Не освоен один грант на поддержку начинающих фермеров (основная причина не освоения средств грантовой поддержки является отсутствие заявителей, соответствующих критериям отбора) | Создана АНО ЦК в рамках нацпроекта, работающая с личными подсобными хозяйствами и фермерами | МРСХ МО | 85.71 | 85.71
1.13. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | ö | 69.62 | 10 | 10.78 | 107.8% | 15.48% | Низкая динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом в связи с некорректной методикой расчета значения показателя МСХ России за 2018 год | методика расчета откорректирована | МРСХ МО | 100 | 15.5
1.14 | Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" | единиц | = | - | 6 | 6 | 100% | - |  |  | МРСХ МО | 100 | -
2 | Подпрограмма 2 ««Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области» на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» | [5 empty] | - | - |  |  |  | 100 | 100
2.1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв. м. | = | 518.6 | 202 | 580.9 | 287.6% | 112% | Увеличение значения показателя 2019 года связано с тем, что гражданами-участниками мероприятий приобреталось жилье меньшей стоимостью и большей площадью за счет вложения собственных средств (в 2 раза больше запланированных) |  | МРСХ МО | 100 | -
2.2. | Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | кв. м. | = | 280.9 | 142 | 345.1 | 243% | 122.9% | Увеличение значения показателя 2019 года связано с тем, что гражданами-участниками мероприятий приобреталось жилье меньшей стоимостью и большей площадью за счет вложения собственных средств (в 2 раза больше запланированных) |  | МРСХ МО | 100 | -
2.3. | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа, к уровню 2016 года (нарастающим итогом) | тыс. чел. | ö | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100% | 100% |  |  | МРСХ МО | 100 | 100
2.5. | Количество предприятий АПК, направивших специалистов на обучение | ед. | ö | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |  |  | МРСХ МО | 100 | 100
3 | Подпрограмма 3 «Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области» | [5 empty] | - | - |  |  |  | 94.2613 | 86.24
3.1. | Доля устраненных нарушений ветеринарного законодательства в сфере предупреждения карантинных болезней и оборота продукции животного происхождения | % | ö | 95 | 93 | 93 | 100% | 97.89% | В 2019 году по выявленным нарушениям требований ветеринарного законодательства выдано 43 предприсания для устранения нарушений, 40 из которых на 01.01.2020 года выполнены, что сотавило 93%. | В соответствии с изменениями ветеринарного законодательства с 01.01.2020 региональный государственный ветеринарный надзор осуществляется федеральными органами (Россельхознадзором), неисполненные в 2019 году предписания переданы в ТУ Россельхознадзора по МО | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100 | 97.9
3.2. | Количество случаев возникновения очагов особо опасных болезней животных | ед. | ø | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | - | − | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100 | 100
3.3. | Доля выявленной некачественной и опасной пищевой продукции животного происхождения при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы | % | ø | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 116.7% | 33.33% | В 2019 году ветеринарно-санитарной экспертизе подвергнуто 596 516,518 т поступившей в регион пищевой продукции животного происхождения, из которой выявлено 357,575 т некачественной и опасной, что сотавило 0,06%. Необходимо отметить ежегодное увеличение в регионе оборота пищевой продукции животного происхождения. | − | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100 | 33.3
3.4. | Темп роста/снижения числа случаев возникновения очагов заразных болезней животных (к предыдущему году) | % | ø | 14.3 | 60 | 0 | 100% | 100% | В 2019 году выявлен 1 случай возникновения в ЛПХ пастереллеза крупного рогатого скота из-за нарушений требований ветеринарно-санитарных правил содержания свиней (в 2018 году - 1 случай) . | − | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100 | 100
3.5. | Доля зданий, подлежащих текущему или капитальному ремонту, в общем количестве зданий государственной ветеринарной службы | % | ø | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% | Из 37 зданий требуется ремонт 2 зданий: ветеринарного пункта (г. Мурманск, ул. Марата 17), Полярнинская городская ветеринарная станция | − | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100 | 100
3.6. | Количество животных (птиц), подвергнутых плановым профилактическим вакцинациям против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) | тыс. гол. | = | 49.65 | 44.17 | 65.297 | 147.8% | 131.5% | Перевыполнение связано с увеличением поголовья животных в личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах граждан | − | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100 | -
3.7. | Количество животных, подвергнутых диагностическим исследованиям на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц) | тыс. гол. | = | 26.706 | 22.027 | 47.816 | 217.1% | 179% | Перевыполнение связано с увеличением поголовья животных в личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах граждан | − | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100 | -
3.8. | Количество отловленных безнадзорных животных | тыс. гол. | = | 7.568 | 7.526 | 4.071 | 54.09% | 53.79% | Причины низкого показателя фактического количества отловленных безнадзорных животных по сравнению с прогнозируемым следующие: -погодные условия в 1 квартале 2019 г.: интенсивные осадки и низкая температура воздуха (животные прячутся); во 2 кв. по заключеннным контрактам начат активный отлов и по итогам 1 полугодия отловлено 2557 животных; - перезаключение в 3 кв. муниципальных контрактов в связи с изменениями законодательства (вступление в силу Закона Мурманской области от 16.07.2019 № 2402-01-ЗМО) | Своевременное заключение ОМСУ контрактов с подрядчиками на предоставление услуг по отлову и содержанию животных без владельцев, а также контроль со стороны ОМСУ за сроками и качеством исполнения таких контрактов. | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 54.09 | -
4 | Подпрограмма 4 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» | [5 empty] | - | - |  |  |  | 95.691 | 106.15
4.1 | Количество сформированных рыболовных участков (нарастающим итогом) | Единица | ö | 13 | 10 | 19 | 190% | 146.2% | Мероприятие, направленное на достижение показателя, носит заявительный характер. Некорректное значение плана нарастающего итога (не учитывает фактически достигнутый уровень за предшествующий год) |  | МРСХ МО | 100
4.2 | Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которой выполнены рыбохозяйственные мероприятия (нарастающим итогом) | Километр; тысяча метров | ö | 28.18 | 55.9 | 31.81 | 56.91% | 112.9% | Расторжение договоров на оказание услуг по очистке береговой полосы в связи с невозможностью исполнения (ранее установление низкой температуры воздуха, снежного покрова и образование льда на водных объектах) | Установление предельного (не позднее III квартала) срока выполнения работ в рамках договоров, заключаемых по результатам конкурентных процедур | МРСХ МО | 56.91
4.3 | Объем предоставленных в пользование водных биоресурсов | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | ö | 820.13 | 820 | 983.149 | 119.9% | 119.9% | Мероприятия, направленные на достижение показателя, носят заявительный характер. Фактически заявленные к добыче объемы водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, превысили ожидаемые значения |  | МРСХ МО | 100 | 119.9
4.4 | Число рыбоперерабатывающих организаций, получивших государственную финансовую поддержку | Единица | ö | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |  |  | МРСХ МО | 100 | 100
4.6 | Количество сформированных рыбоводных участков (нарастающим итогом) | Единица | ö | 21 | 27 | 27 | 100% | 128.6% |  |  | МРСХ МО | 100
4.7 | Объем выпуска ценных видов водных биоресурсов в естественные водоемы | Тысяча штук | = | 601 | 561 | 561 | 100% | 93.34% | В соотвествии с государственным заданием на 2019 год, установленным для Мурманского филиала ФГБУ "Главрыбвод" |  | МРСХ МО | 100
4.9 | Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой | Тысяча тонн | = | 10 | 5 | 10 | 200% | 100% | Размещение на запланированном к зарыблению рыбоводном участке садкового хозяйства большей предельной мощностью |  | МРСХ МО | 100
4.10 | Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб, в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой | Тысяча тонн | = | 7.52 | 1 | 10.36 | 1036% | 137.8% | Превышение запланированного объема биомассы на начало отчетного года в связи с благоприятными погодными условиями для роста рыб, сложившимися в предшествующем году, а также меньшим, чем прогнозировалось, отходом (гибелью) рыбы в рыбоводных хозяйствах |  | МРСХ МО | 100
4.11 | Число действующих субъектов аквакультуры, охваченных мониторингом показателей объема производства и реализации продукции | Единица | ö | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% |  |  | МРСХ МО | 100 | 100
4.12. | Объем экспорта рыбы и морепродуктов | млн. долл. США | ö | 1136.1 | 1080 | 1188.96 | 110.1% | 104.7% | Рост в составе экспорта доли дорогостоящей рыбопродукции (ракообразных) |  | МРСХ МО | 100 | 104.7
***В случае отсутствия официальных фактических данных за отчетный период дополнительно в данной графе указываются слова «Предварительные данные» или «Оценка», указывается способ определения оценочного значения показателя и ожидаемый срок получения фактических значений.
****Степень достижения показателя для расчета К1 и Динамика значения показателя для расчета К2 определяются и указываются для каждого показателя в отдельности с учетом условий, указанных соответственно в пунктах 3 и 5 приложения № 1 к Порядку. Критерии К1 и К2 для государственной программы в целом рассчитываются с учетом всех показателей программы и подпрограмм.
Note on K9: Тынянова О.Н.: Указать конкретнее меры, какая конкретно работа
Note on K10: Тынянова О.Н.: Указать меры. Может, какого-то рода информирование можно прописать здесь?
Note on K17: Тынянова О.Н.: Указать конкретнее меры, какая конкретно работа
Note on K20: Тынянова О.Н.: Указать конкретнее меры, какая конкретно работа
Note on J21: Тынянова О.Н.: Не совсем понятно почему дефицит фин средств и в скобках пишем про кадры и базу) Может, здесь через запятую нужно?
Note on J24: Тынянова О.Н.: В одном случае племенное, а в другом молочное? Какое все-таки имеется ввиду?
Note on K24: Тынянова О.Н.: Статуса какого? Конкректнее указать
Note on J41: Тынянова О.Н.: А что делалалось во втором квартале? Дополнить

## 11г. Отч НПА
Таблица № 11г
Информация о реализации мер государственного правового регулирования в 2019 году
№ п/п | Вид документа | Основные положения документа | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия | Результат (принят, не принят), причины невыполнения, отклонения от плановых параметров | Наименование и реквизиты принятого акта
Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области"
3.1. | Постановление Губернатора Мурманской области | Определение эпизоотического очага, угрожаемых зон, утверждение перечня ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и указание срока, на который устанавливается карантин | Комитет по ветеринарии Мурманской области | в случае возникновения очагов особо опасных болезней животных на территории Мурманской области | Не принят (в 2019 году отсутствовали случаи возникновения очагов особо опасных болезней животных)

## 11д. Оц эф
Таблица № 11д
Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2019 году
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей по сравнению с 2018 годом) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка
|  |  | 0.3 | 0.35 | 0.35
10 | Государственная программа Мурманской области "Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | МРСХ МО | 95.8297 | 93.6182 | 39.5522 | 74.3086 | ниже среднего
10.1 | Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного комплекса» | МРСХ МО | 95.4292 | 86.321 | 42.1053 | 72.528 | ниже среднего
10.2 | Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области» на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» | МРСХ МО | 100 | 100 | 0 | 63.95 | высокий уровень
10.3 | Подпрограмма 3 «Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области» | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 94.2613 | 86.24 | 50 | 74.9124 | ниже среднего
10.4 | Подпрограмма 4 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» | МРСХ МО | 86.9918 | 106.15 | 89.2857 | 93.45 | средний уровень
10.5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Мурманской области «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | МРСХ МО | - | - | 100 | - | -
*Высокая, средняя, ниже среднего, низкая. Государственная программа считается реализуемой: - с высоким уровнем эффективности, если значение ЭГП составляет не менее 97%; - со средним уровнем эффективности, если значение ЭГП составляет не менее 92%. - с уровнем эффективности ниже среднего, если значение ЭГП составляет не менее 85%. - с низким уровнем эффективности, если значение ЭГП составляет менее 85%.